## New VMI (2)
Electrical P.M. PLAN for CUTTERS 2026
Sub.-M/c | NO | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | New VMI
[7 empty] | 2026-01-02 | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 2026-03-27 | 2026-04-24 | 2026-05-22 | 2026-06-19 | 2026-07-17 | 2026-08-14 | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 2026-11-06 | 2026-12-04 | 2026-01-01 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[7 empty] | W1 | W5 | W9 | W13 | W17 | W21 | W25 | W29 | W33 | W37 | W41 | W45 | W49 | W1 | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 | 4
| 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 | 4
| 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 | 4
| 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 7 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4
| 8 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 9 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4
| 11 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 12 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
ISSUED : Ahmed Mosaad |  |  |  |  | REVIEWED
APPROVED |  |  |  |  | ISSUE
[5 empty] | DATE | [9 empty] | 2025-12-30
PAGE

## TRGC 25&26
Electrical P.M. PLAN for TRG / B / H / S BUILDING M/Cs 2026
Sub.-M/c | NO | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | M / C 25
[7 empty] | 2026-01-28 | 2026-02-25 | 2026-03-25 | 2026-04-22 | 2026-05-20 | 2026-06-17 | 2026-07-12 | 2026-08-16 | 2026-09-09 | 2026-10-07 | 2026-11-04 | 2026-12-02 | 2025-12-30 | 2026-01-27 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[7 empty] | W4 | W8 | W12 | W16 | W20 | W24 | W28 | W32 | W36 | W40 | W44 | W48 | W52 | W4 | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 1 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 2 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 3 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4
| 4 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 5 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 6 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4
| 7 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 8 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
Sub.-M/c | NO | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | M / C 26
[7 empty] | 2026-01-15 | 2026-02-12 | 2026-03-12 | 2026-04-09 | 2026-05-07 | 2026-06-04 | 2026-07-02 | 2026-07-30 | 2026-08-27 | 2026-09-24 | 2026-10-22 | 2026-11-19 | 2026-12-17 | 2026-01-14
[7 empty] | W3 | W7 | W11 | W15 | W19 | W23 | W27 | W31 | W35 | W39 | W43 | W47 | W51 | W3
| 1 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 2 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 3 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4 | [14 empty] | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[21 empty] | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 4 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 5 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 6 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4
| 7 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 8 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
ISSUED : Ahmed Mosaad |  |  |  |  | REVIEWED
APPROVED |  |  |  |  | ISSUE
[5 empty] | DATE | [9 empty] | 2025-12-30
PAGE

## TRGC 22&23&24
Electrical P.M. PLAN for TRG / B / H / S BUILDING M/Cs 2026
Sub.-M/c | NO | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | M / C 22
[7 empty] | 2026-01-23 | 2026-02-20 | 2026-03-20 | 2026-04-17 | 2026-05-15 | 2026-06-12 | 2026-07-10 | 2026-08-07 | 2026-09-04 | 2026-10-02 | 2026-10-30 | 2026-11-28 | 2026-12-25 | 2026-01-22 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[7 empty] | W4 | W8 | W12 | W16 | W20 | W24 | W28 | W32 | W36 | W40 | W44 | W48 | W52 | W4 | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 1 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 2 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 3 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4
| 4 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 5 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 6 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4
| 7 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 8 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
Sub.-M/c | NO | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | M / C23
[7 empty] | 2026-01-26 | 2026-02-23 | 2026-03-23 | 2026-04-20 | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-07-13 | 2026-08-10 | 2026-09-07 | 2026-10-05 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 2026-12-28 | 2026-01-25
[7 empty] | W4 | W8 | W12 | W16 | W20 | W24 | W28 | W32 | W36 | W40 | W44 | W48 | W52 | W4
| 1 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 2 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 3 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4 | [14 empty] | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[21 empty] | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 4 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 5 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 6 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4
| 7 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 8 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
Sub.-M/c | NO | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | M / C 24
[7 empty] | 2026-01-27 | 2026-02-24 | 2026-03-24 | 2026-04-21 | 2026-05-19 | 2026-06-16 | 2026-07-11 | 2026-08-15 | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 2026-11-03 | 2026-12-01 | 2026-12-29 | 2026-01-26 | bar: W49
[7 empty] | W4 | W8 | W12 | W16 | W20 | W24 | W28 | W32 | W36 | W40 | W44 | W48 | W52 | W4
| 1 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 2 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 3 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4
| 4 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 5 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 6 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4 | [14 empty] | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[21 empty] | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 7 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 8 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
ISSUED : Ahmed Mosaad |  |  |  |  | REVIEWED
APPROVED |  |  |  |  | ISSUE
[5 empty] | DATE | [9 empty] | 2025-12-30
PAGE

## .VMI
Electrical P.M. PLAN for CUTTERS 2026
Sub.-M/c | NO | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | VMI
[7 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-29 | 2026-02-26 | 2026-03-26 | 2026-04-23 | 2026-05-21 | 2026-06-18 | 2026-07-16 | 2026-08-13 | 2026-09-10 | 2026-10-08 | 2026-11-05 | 2026-12-03 | 2026-12-31 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[7 empty] | W1 | W5 | W9 | W13 | W17 | W21 | W25 | W29 | W33 | W37 | W41 | W45 | W49 | W1 | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 | 4
| 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 | 4
| 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 | 4
| 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 7 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4
| 8 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 9 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4
| 11 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 12 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
ISSUED : Ahmed Mosaad |  |  |  |  | REVIEWED
APPROVED |  |  |  |  | ISSUE
[5 empty] | DATE | [9 empty] | 2025-12-30
PAGE

## TTM1.TTM2.TTM3
Electrical P.M. PLAN for CUTTERS 2026
Sub.-M/c | NO | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | TTM1
[7 empty] | 2026-01-05 | 2026-02-02 | 2026-03-02 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-05-25 | 2026-06-22 | 2026-07-20 | 2026-08-17 | 2026-09-14 | 2026-10-12 | 2026-11-09 | 2026-12-07 | 2026-01-04 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[7 empty] | W1 | W5 | W9 | W13 | W17 | W21 | W25 | W29 | W33 | W37 | W41 | W45 | W49 | W1 | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 | 4
| 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 | 4
| 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 | 4
| 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 7 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4
| 8 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 9 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4
| 11 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 12 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
Sub.-M/c | NO | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | TTM2
[7 empty] | 2026-01-06 | 2026-02-03 | 2026-03-03 | 2026-03-31 | 2026-04-28 | 2026-05-26 | 2026-06-23 | 2026-07-21 | 2026-08-18 | 2026-09-15 | 2026-10-13 | 2026-11-10 | 2026-12-08 | 2026-01-05 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[7 empty] | W1 | W5 | W9 | W13 | W17 | W21 | W25 | W29 | W33 | W37 | W41 | W45 | W49 | W1 | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 | 4
| 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 | 4
| 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 | 4
| 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 7 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4
| 8 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 9 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4
| 11 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 12 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
Sub.-M/c | NO | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | TTM3
[7 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-29 | 2026-02-26 | 2026-03-26 | 2026-04-23 | 2026-05-21 | 2026-06-18 | 2026-07-16 | 2026-08-13 | 2026-09-10 | 2026-10-08 | 2026-11-05 | 2026-12-03 | 2026-12-31 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[7 empty] | W1 | W5 | W9 | W13 | W17 | W21 | W25 | W29 | W33 | W37 | W41 | W45 | W49 | W1 | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 1 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 2 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 3 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4
| 4 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 5 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 6 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4
| 7 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 8 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
ISSUED : Ahmed Mosaad |  |  |  |  | REVIEWED
APPROVED |  |  |  |  | ISSUE
[5 empty] | DATE | [9 empty] | 2025-12-30
PAGE

## ANGLE.MOD.FISHER
Electrical P.M. PLAN for CUTTERS 2026
Sub.-M/c | NO | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | FISHER
[7 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-29 | 2026-02-26 | 2026-03-26 | 2026-04-23 | 2026-05-21 | 2026-06-18 | 2026-07-16 | 2026-08-13 | 2026-09-10 | 2026-10-08 | 2026-11-05 | 2026-12-03 | 2026-12-31 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[7 empty] | W1 | W5 | W9 | W13 | W17 | W21 | W25 | W29 | W33 | W37 | W41 | W45 | W49 | W1 | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 | 4
| 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 | 4
| 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 | 4
| 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 7 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4
| 8 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 9 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4
| 11 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 12 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
Sub.-M/c | NO | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | MOD
[7 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-29 | 2026-02-26 | 2026-03-26 | 2026-04-23 | 2026-05-21 | 2026-06-18 | 2026-07-16 | 2026-08-13 | 2026-09-10 | 2026-10-08 | 2026-11-05 | 2026-12-03 | 2026-12-31 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[7 empty] | W1 | W5 | W9 | W13 | W17 | W21 | W25 | W29 | W33 | W37 | W41 | W45 | W49 | W1 | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 | 4
| 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 | 4
| 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 | 4
| 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 7 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4
| 8 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 9 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4
| 11 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 12 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
Sub.-M/c | NO | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | TTM.ANGLE
[7 empty] | 2026-01-02 | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 2026-03-27 | 2026-04-24 | 2026-05-22 | 2026-06-19 | 2026-07-17 | 2026-08-14 | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 2026-11-06 | 2026-12-04 | 2026-01-01 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[7 empty] | W1 | W5 | W9 | W13 | W17 | W21 | W25 | W29 | W33 | W37 | W41 | W45 | W49 | W1 | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 | 4
| 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 | 4
| 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 | 4
| 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 7 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4
| 8 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 9 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4
| 11 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 12 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
ISSUED : Ahmed Mosaad |  |  |  |  | REVIEWED
APPROVED |  |  |  |  | ISSUE
[5 empty] | DATE | [9 empty] | 2025-12-30
PAGE

## TRG 19.20.21
Electrical P.M. PLAN for TRG / B / H / S BUILDING M/Cs 2026
Sub.-M/c | NO | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | M / C 19
[7 empty] | 2026-01-21 | 2026-02-18 | 2026-03-18 | 2026-04-15 | 2026-05-13 | 2026-06-10 | 2026-07-08 | 2026-08-05 | 2026-09-02 | 2026-09-30 | 2026-10-28 | 2026-11-25 | 2026-12-23 | 2026-01-20 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[7 empty] | W3 | W7 | W11 | W15 | W19 | W23 | W27 | W31 | W35 | W39 | W43 | W47 | W51 | W3 | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 | 4
| 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 | 4
| 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 | 4
| 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 7 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4
| 8 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 9 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4
| 11 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 12 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
Sub.-M/c | NO | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | M / C20
[7 empty] | 2026-01-18 | 2026-02-15 | 2026-03-15 | 2026-04-12 | 2026-05-10 | 2026-06-07 | 2026-07-05 | 2026-08-02 | 2026-08-30 | 2026-09-27 | 2026-10-25 | 2026-11-22 | 2026-12-20 | 2026-01-17 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[7 empty] | W3 | W7 | W11 | W15 | W19 | W23 | W27 | W31 | W35 | W39 | W43 | W47 | W51 | W3 | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 1 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 2 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 3 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4
| 4 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 5 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 6 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4
| 7 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 8 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
Sub.-M/c | NO | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | M / C 21(RM30)
[7 empty] | 2026-01-22 | 2026-02-19 | 2026-03-19 | 2026-04-16 | 2026-05-14 | 2026-06-11 | 2026-07-09 | 2026-08-06 | 2026-09-03 | 2026-10-01 | 2026-10-29 | 2026-11-26 | 2026-12-24 | 2026-01-21
[7 empty] | W4 | W8 | W12 | W16 | W20 | W24 | W28 | W32 | W36 | W40 | W44 | W48 | W52 | W4
| 1 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 2 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 3 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4 | [14 empty] | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[21 empty] | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 4 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 5 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 6 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4
| 7 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 8 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
ISSUED : Ahmed Mosaad |  |  |  |  | REVIEWED
APPROVED |  |  |  |  | ISSUE
[5 empty] | DATE | [9 empty] | 2025-12-30
PAGE | bar: W49

## TRG 16.17.18
Electrical P.M. PLAN for TRG / B / H / S BUILDING M/Cs 2026
Sub.-M/c | NO | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | M / C16
[7 empty] | 2026-01-16 | 2026-02-13 | 2026-03-13 | 2026-04-10 | 2026-05-08 | 2026-06-05 | 2026-07-03 | 2026-07-31 | 2026-08-28 | 2026-09-25 | 2026-10-23 | 2026-11-20 | 2026-12-18 | 2026-01-15 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[7 empty] | W3 | W7 | W11 | W15 | W19 | W23 | W27 | W31 | W35 | W39 | W43 | W47 | W51 | W3 | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 | 4
| 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 | 4
| 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 | 4
| 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 7 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4
| 8 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 9 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4
| 11 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 12 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
Sub.-M/c | NO | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | M / C 17
[7 empty] | 2026-01-19 | 2026-02-16 | 2026-03-16 | 2026-04-13 | 2026-05-11 | 2026-06-08 | 2026-07-06 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-09-28 | 2026-10-26 | 2026-11-23 | 2026-12-21 | 2026-01-18 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[7 empty] | W3 | W7 | W11 | W15 | W19 | W23 | W27 | W31 | W35 | W39 | W43 | W47 | W51 | W3 | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 | 4
| 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 | 4
| 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 | 4
| 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 7 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4
| 8 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 9 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4
| 11 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 12 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
Sub.-M/c | NO | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | M / C 18
[7 empty] | 2026-01-20 | 2026-02-17 | 2026-03-17 | 2026-04-14 | 2026-05-12 | 2026-06-09 | 2026-07-07 | 2026-08-04 | 2026-09-01 | 2026-09-29 | 2026-10-27 | 2026-11-24 | 2026-12-22 | 2026-01-19 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[7 empty] | W3 | W7 | W11 | W15 | W19 | W23 | W27 | W31 | W35 | W39 | W43 | W47 | W51 | W3 | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 | 4
| 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 | 4
| 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 | 4
| 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 7 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4
| 8 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 9 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4
| 11 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 12 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
ISSUED : Ahmed Mosaad |  |  |  |  | REVIEWED
APPROVED |  |  |  |  | ISSUE
[5 empty] | DATE | [9 empty] | 2025-12-30
PAGE

## TRG 13.14.15
Electrical P.M. PLAN for TRG / B / H / S BUILDING M/Cs 2026
Sub.-M/c | NO | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | M / C 13
[7 empty] | 2026-01-13 | 2026-02-10 | 2026-03-10 | 2026-04-07 | 2026-05-05 | 2026-06-02 | 2026-06-30 | 2026-07-28 | 2026-08-25 | 2026-09-22 | 2026-10-20 | 2026-11-17 | 2026-12-15 | 2026-01-12 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[7 empty] | W2 | W6 | W10 | W14 | W18 | W22 | W26 | W30 | W34 | W38 | W42 | W46 | W50 | W2 | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 | 4
| 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 | 4
| 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 | 4
| 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 7 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4
| 8 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 9 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4
| 11 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 12 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
Sub.-M/c | NO | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | M / C14
[7 empty] | 2026-01-14 | 2026-02-11 | 2026-03-11 | 2026-04-08 | 2026-05-06 | 2026-06-03 | 2026-07-01 | 2026-07-29 | 2026-08-26 | 2026-09-24 | 2026-10-21 | 2026-11-18 | 2026-12-16 | 2026-01-13 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[7 empty] | W2 | W6 | W10 | W14 | W18 | W22 | W26 | W30 | W34 | W38 | W42 | W46 | W50 | W2 | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 1 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 2 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 3 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4
| 4 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 5 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 6 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4
| 7 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 8 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
Sub.-M/c | NO | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | M / C 15
[7 empty] | 2026-01-15 | 2026-02-12 | 2026-03-12 | 2026-04-09 | 2026-05-07 | 2026-06-04 | 2026-07-02 | 2026-07-30 | 2026-08-27 | 2026-09-24 | 2026-10-22 | 2026-11-19 | 2026-12-17 | 2026-01-14
[7 empty] | W3 | W7 | W11 | W15 | W19 | W23 | W27 | W31 | W35 | W39 | W43 | W47 | W51 | W3
| 1 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 2 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 3 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4 | [14 empty] | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[21 empty] | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 4 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 5 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 6 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4
| 7 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 8 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
ISSUED : Ahmed Mosaad |  |  |  |  | REVIEWED
APPROVED |  |  |  |  | ISSUE
[5 empty] | DATE | [9 empty] | 2025-12-30
PAGE | bar: W49

## TRG 10.11.12
Electrical P.M. PLAN for TRG / B / H / S BUILDING M/Cs 2026
Sub.-M/c | NO | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | M / C 10
[7 empty] | 2026-01-12 | 2026-02-09 | 2026-03-09 | 2026-04-06 | 2026-05-04 | 2026-06-01 | 2026-06-29 | 2026-07-27 | 2026-08-24 | 2026-09-21 | 2026-10-19 | 2026-11-16 | 2026-12-14 | 2026-01-11 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[7 empty] | W2 | W6 | W10 | W14 | W18 | W22 | W26 | W30 | W34 | W38 | W42 | W46 | W50 | W2 | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 | 4
| 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 | 4
| 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 | 4
| 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 7 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4
| 8 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 9 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4
| 11 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 12 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
Sub.-M/c | NO | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | M / C 11
[7 empty] | 2026-01-04 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-29 | 2026-04-26 | 2026-05-24 | 2026-06-21 | 2026-07-19 | 2026-08-16 | 2026-09-13 | 2026-10-11 | 2026-11-08 | 2026-12-06 | 2026-01-03 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[7 empty] | W1 | W5 | W9 | W13 | W17 | W21 | W25 | W29 | W33 | W37 | W41 | W45 | W49 | W1 | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 | 4
| 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 | 4
| 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 | 4
| 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 7 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4
| 8 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 9 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4
| 11 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 12 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
Sub.-M/c | NO | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | M / C12
[7 empty] | 2026-01-11 | 2026-02-08 | 2026-03-08 | 2026-04-05 | 2026-05-03 | 2026-05-31 | 2026-06-28 | 2026-07-26 | 2026-08-23 | 2026-09-20 | 2026-10-18 | 2026-11-15 | 2026-12-13 | 2026-01-10 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[7 empty] | W2 | W6 | W10 | W14 | W18 | W22 | W26 | W30 | W34 | W38 | W42 | W46 | W50 | W2 | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 | 4
| 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 | 4
| 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 | 4
| 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 7 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4
| 8 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 9 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4
| 11 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 12 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
ISSUED : Ahmed Mosaad |  |  |  |  | REVIEWED
APPROVED |  |  |  |  | ISSUE
[5 empty] | DATE | [9 empty] | 2025-12-30
PAGE

## TRG 7.8.9
Electrical P.M. PLAN for TRG / B / H / S BUILDING M/Cs 2026
Sub.-M/c | NO | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | M / C 7
[7 empty] | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 2026-03-27 | 2026-04-24 | 2026-05-22 | 2026-06-19 | 2026-07-17 | 2026-08-14 | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 2026-11-06 | 2026-12-04 | 2026-01-01 | 2026-01-29 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[7 empty] | W5 | W9 | W13 | W17 | W21 | W25 | W29 | W33 | W37 | W41 | W45 | W49 | W1 | W5 | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 | 4
| 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 | 4
| 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 | 4
| 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 7 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4
| 8 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 9 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4
| 11 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 12 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
Sub.-M/c | N+B29:U53 | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | M / C 8
[7 empty] | 2026-01-08 | 2026-02-05 | 2026-03-05 | 2026-04-02 | 2026-04-30 | 2026-05-28 | 2026-06-25 | 2026-07-23 | 2026-08-20 | 2026-09-17 | 2026-10-15 | 2026-11-12 | 2026-12-10 | 2026-01-07 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[7 empty] | W2 | W6 | W10 | W14 | W18 | W22 | W26 | W30 | W34 | W38 | W42 | W46 | W50 | W2 | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 | 4
| 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 | 4
| 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 | 4
| 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 7 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4
| 8 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 9 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4
| 11 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 12 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
Sub.-M/c | NO | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | M / C9
[7 empty] | 2026-01-09 | 2026-06-02 | 2026-03-06 | 2026-04-03 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-06-26 | 2026-07-24 | 2026-08-21 | 2026-09-18 | 2026-10-16 | 2026-11-13 | 2026-12-11 | 2026-01-08 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[7 empty] | W2 | W6 | W10 | W14 | W18 | W22 | W26 | W30 | W34 | W38 | W42 | W46 | W50 | W2 | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 | 4
| 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 | 4
| 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 | 4
| 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 7 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4
| 8 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 9 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4
| 11 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 12 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
ISSUED : Ahmed Mosaad |  |  |  |  | REVIEWED
APPROVED |  |  |  |  | ISSUE
[5 empty] | DATE | [9 empty] | 2025-12-30
PAGE

## TRG4.5.6
Electrical P.M. PLAN for TRG / B / H / S BUILDING M/Cs 2026
Sub.-M/c | NO | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | M / C 4
[7 empty] | 2026-01-06 | 2026-02-03 | 2026-03-03 | 2026-03-31 | 2026-04-28 | 2026-05-26 | 2026-06-23 | 2026-07-21 | 2026-08-18 | 2026-09-15 | 2026-10-13 | 2026-11-10 | 2026-12-08 | 2026-01-05 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[7 empty] | W1 | W5 | W9 | W13 | W17 | W21 | W25 | W29 | W33 | W37 | W41 | W45 | W49 | W1 | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 | 4
| 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 | 4
| 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 | 4
| 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 7 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4
| 8 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 9 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4
| 11 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 12 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
Sub.-M/c | NO | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | M / C 5
[7 empty] | 2026-01-07 | 2026-02-04 | 2026-03-04 | 2026-04-01 | 2026-04-29 | 2026-05-27 | 2026-06-24 | 2026-07-22 | 2026-08-19 | 2026-09-16 | 2026-10-14 | 2026-11-11 | 2026-12-09 | 2026-01-06 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[7 empty] | W1 | W5 | W9 | W13 | W17 | W21 | W25 | W29 | W33 | W37 | W41 | W45 | W49 | W1 | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 | 4
| 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 | 4
| 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 | 4
| 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 7 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4
| 8 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 9 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4
| 11 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 12 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
Sub.-M/c | NO | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | M / C 6
[7 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-26 | 2026-03-26 | 2026-04-23 | 2026-05-21 | 2026-06-18 | 2026-07-16 | 2026-08-13 | 2026-09-10 | 2026-10-08 | 2026-11-05 | 2026-12-03 | 2026-12-31 | 2026-01-28 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[7 empty] | W5 | W9 | W13 | W17 | W21 | W25 | W29 | W33 | W37 | W41 | W45 | W49 | W1 | W5 | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 | 4
| 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 | 4
| 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 | 4
| 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 7 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4
| 8 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 9 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4
| 11 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 12 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
ISSUED : Ahmed Mosaad |  |  |  |  | REVIEWED
APPROVED |  |  |  |  | ISSUE
[5 empty] | DATE | [9 empty] | 2025-12-30
PAGE

## TRG 1 2 3
Electrical P.M. PLAN for TRG / B / H / S BUILDING M/Cs 2026
Sub.-M/c | NO | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | M / C 1
[7 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-29 | 2026-02-26 | 2026-03-26 | 2026-04-23 | 2026-05-21 | 2026-06-18 | 2026-07-16 | 2026-08-13 | 2026-09-10 | 2026-10-08 | 2026-11-05 | 2026-12-03 | 2026-12-31 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[7 empty] | W1 | W5 | W9 | W13 | W17 | W21 | W25 | W29 | W33 | W37 | W41 | W45 | W49 | W1 | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 | 4
| 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 | 4
| 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 | 4
| 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 7 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4
| 8 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 9 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4
| 11 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 12 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
Sub.-M/c | NO | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | M / C 2
[7 empty] | 2026-01-02 | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 2026-03-27 | 2026-04-24 | 2026-05-22 | 2026-06-19 | 2026-07-17 | 2026-08-14 | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 2026-11-06 | 2026-12-04 | 2026-01-01 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[7 empty] | W1 | W5 | W9 | W13 | W17 | W21 | W25 | W29 | W33 | W37 | W41 | W45 | W49 | W1 | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 | 4
| 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 | 4
| 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 | 4
| 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 7 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4
| 8 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 9 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4
| 11 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 12 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
Sub.-M/c | NO | Task Description | Task Code | Estimated time | Crew | Period (Weeks) | M / C 3
[7 empty] | 2026-01-05 | 2026-02-02 | 2026-03-02 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-05-25 | 2026-06-22 | 2026-07-20 | 2026-08-17 | 2026-09-14 | 2026-10-12 | 2026-11-09 | 2026-12-07 | 2026-01-04 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2006-11-12 | 2006-11-19 | 2006-11-26 | 2006-12-03 | 2006-12-10 | 2006-12-17 | 2006-12-24
[7 empty] | W1 | W5 | W9 | W13 | W17 | W21 | W25 | W29 | W33 | W37 | W41 | W45 | W49 | W1 | W30 | W31 | W32 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
| 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 | 4
| 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 | 4
| 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 | 52
| 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 | 4
| 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 | 26
| 7 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 | 4
| 8 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 | 4
| 9 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 | 4
| 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 | 4
| 11 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 | 4
| 12 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 | 52
ISSUED : Ahmed Mosaad |  |  |  |  | REVIEWED
APPROVED |  |  |  |  | ISSUE
[5 empty] | DATE | [9 empty] | 2025-12-30
PAGE

## Sheet1
Machine | Sub_Machine | . | Task_Description | Task_Code | Estimated_mins | Crew | Period_freq | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
TRG 1 | شربونات المواتير | 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 1 | فلاتر المواتير | 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 1 | ترامل البانل و المواتير | 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 Elect | 52 | bar: W1
TRG 1 | فرامل المواتير | 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 1 | الكونتكتورات | 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 Elect | 26 | bar: W25
TRG 1 | البانل | 6 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 1 | تكيف البانل | 7 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 1 | السفتى | 8 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 1 | الفوتوسيل | 9 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 1 | الليمتات و البروكسيمتى | 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 1 | الBackplan و كارتات الPLC | 11 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 Elect | 52 | bar: W1
TRG 2 | شربونات المواتير | 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 2 | فلاتر المواتير | 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 2 | ترامل البانل و المواتير | 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 Elect | 52 | bar: W1
TRG 2 | فرامل المواتير | 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 2 | الكونتكتورات | 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 Elect | 26 | bar: W25
TRG 2 | البانل | 6 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 2 | تكيف البانل | 7 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 2 | السفتى | 8 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 2 | الفوتوسيل | 9 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 2 | الليمتات و البروكسيمتى | 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 2 | الBackplan و كارتات الPLC | 11 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 Elect | 52 | bar: W1
TRG 3 | شربونات المواتير | 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 3 | فلاتر المواتير | 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 3 | ترامل البانل و المواتير | 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 Elect | 52 | bar: W1
TRG 3 | فرامل المواتير | 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 3 | الكونتكتورات | 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 Elect | 26 | bar: W25
TRG 3 | البانل | 6 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 3 | تكيف البانل | 7 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 3 | السفتى | 8 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 3 | الفوتوسيل | 9 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 3 | الليمتات و البروكسيمتى | 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 3 | الBackplan و كارتات الPLC | 11 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 Elect | 52 | bar: W1
TRG 4 | شربونات المواتير | 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 4 | فلاتر المواتير | 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 4 | ترامل البانل و المواتير | 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 Elect | 52 | bar: W1
TRG 4 | فرامل المواتير | 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 4 | الكونتكتورات | 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 Elect | 26 | bar: W25
TRG 4 | البانل | 6 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 4 | تكيف البانل | 7 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 4 | السفتى | 8 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 4 | الفوتوسيل | 9 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 4 | الليمتات و البروكسيمتى | 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 4 | الBackplan و كارتات الPLC | 11 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 Elect | 52 | bar: W1
TRG 5 | شربونات المواتير | 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 5 | فلاتر المواتير | 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 5 | ترامل البانل و المواتير | 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 Elect | 52 | bar: W1
TRG 5 | فرامل المواتير | 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 5 | الكونتكتورات | 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 Elect | 26 | bar: W25
TRG 5 | البانل | 6 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 5 | تكيف البانل | 7 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 5 | السفتى | 8 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 5 | الفوتوسيل | 9 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 5 | الليمتات و البروكسيمتى | 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 5 | الBackplan و كارتات الPLC | 11 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 Elect | 52 | bar: W1
TRG 6 | شربونات المواتير | 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 Elect | 4 | [52 empty] | x | bar: W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 6 | فلاتر المواتير | 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 Elect | 4 | [52 empty] | x | bar: W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 6 | ترامل البانل و المواتير | 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 Elect | 52 | bar: W5
TRG 6 | فرامل المواتير | 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 Elect | 4 | [52 empty] | x | bar: W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 6 | الكونتكتورات | 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 Elect | 26 | bar: W29
TRG 6 | البانل | 6 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 Elect | 4 | [52 empty] | x | bar: W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 6 | تكيف البانل | 7 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 Elect | 4 | [52 empty] | x | bar: W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 6 | السفتى | 8 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 Elect | 4 | [52 empty] | x | bar: W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 6 | الفوتوسيل | 9 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 Elect | 4 | [52 empty] | x | bar: W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 6 | الليمتات و البروكسيمتى | 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 Elect | 4 | [52 empty] | x | bar: W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 6 | الBackplan و كارتات الPLC | 11 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 Elect | 52 | bar: W5
TRG 7 | شربونات المواتير | 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 Elect | 4 | [52 empty] | x | bar: W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 7 | فلاتر المواتير | 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 Elect | 4 | [52 empty] | x | bar: W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 7 | ترامل البانل و المواتير | 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 Elect | 52 | bar: W5
TRG 7 | فرامل المواتير | 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 Elect | 4 | [52 empty] | x | bar: W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 7 | الكونتكتورات | 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 Elect | 26 | bar: W29
TRG 7 | البانل | 6 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 Elect | 4 | [52 empty] | x | bar: W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 7 | تكيف البانل | 7 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 Elect | 4 | [52 empty] | x | bar: W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 7 | السفتى | 8 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 Elect | 4 | [52 empty] | x | bar: W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 7 | الفوتوسيل | 9 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 Elect | 4 | [52 empty] | x | bar: W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 7 | الليمتات و البروكسيمتى | 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 Elect | 4 | [52 empty] | x | bar: W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 7 | الBackplan و كارتات الPLC | 11 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 Elect | 52 | bar: W5
TRG 8 | شربونات المواتير | 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 8 | فلاتر المواتير | 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 8 | ترامل البانل و المواتير | 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 Elect | 52 | bar: W2
TRG 8 | فرامل المواتير | 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 8 | الكونتكتورات | 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 Elect | 26 | bar: W26
TRG 8 | البانل | 6 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 8 | تكيف البانل | 7 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 8 | السفتى | 8 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 8 | الفوتوسيل | 9 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 8 | الليمتات و البروكسيمتى | 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 8 | الBackplan و كارتات الPLC | 11 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 Elect | 52 | bar: W2
TRG 9 | شربونات المواتير | 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 9 | فلاتر المواتير | 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 9 | ترامل البانل و المواتير | 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 Elect | 52 | bar: W2
TRG 9 | فرامل المواتير | 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 9 | الكونتكتورات | 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 Elect | 26 | bar: W26
TRG 9 | البانل | 6 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 9 | تكيف البانل | 7 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 9 | السفتى | 8 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 9 | الفوتوسيل | 9 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 9 | الليمتات و البروكسيمتى | 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 9 | الBackplan و كارتات الPLC | 11 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 Elect | 52 | bar: W2
TRG 10 | شربونات المواتير | 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 10 | فلاتر المواتير | 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 10 | ترامل البانل و المواتير | 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 Elect | 52 | bar: W2
TRG 10 | فرامل المواتير | 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 10 | الكونتكتورات | 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 Elect | 26 | bar: W26
TRG 10 | البانل | 6 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 10 | تكيف البانل | 7 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 10 | السفتى | 8 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 10 | الفوتوسيل | 9 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 10 | الليمتات و البروكسيمتى | 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 10 | الBackplan و كارتات الPLC | 11 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 Elect | 52 | bar: W2
TRG 11 | شربونات المواتير | 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 11 | فلاتر المواتير | 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 11 | ترامل البانل و المواتير | 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 Elect | 52 | bar: W1
TRG 11 | فرامل المواتير | 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 11 | الكونتكتورات | 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 Elect | 26 | bar: W25
TRG 11 | البانل | 6 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 11 | تكيف البانل | 7 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 11 | السفتى | 8 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 11 | الفوتوسيل | 9 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 11 | الليمتات و البروكسيمتى | 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 Elect | 4 | bar: W1; W5; W9; W13; W17; W21; W25; W29; W33; W37; W41; W45; W49
TRG 11 | الBackplan و كارتات الPLC | 11 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 Elect | 52 | bar: W1
TRG 12 | شربونات المواتير | 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 12 | فلاتر المواتير | 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 12 | ترامل البانل و المواتير | 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 Elect | 52 | bar: W2
TRG 12 | فرامل المواتير | 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 12 | الكونتكتورات | 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 Elect | 26 | bar: W26
TRG 12 | البانل | 6 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 12 | تكيف البانل | 7 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 12 | السفتى | 8 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 12 | الفوتوسيل | 9 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 12 | الليمتات و البروكسيمتى | 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 12 | الBackplan و كارتات الPLC | 11 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 Elect | 52 | bar: W2
TRG 13 | شربونات المواتير | 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 13 | فلاتر المواتير | 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 13 | ترامل البانل و المواتير | 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 Elect | 52 | bar: W2
TRG 13 | فرامل المواتير | 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 13 | الكونتكتورات | 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 Elect | 26 | bar: W26
TRG 13 | البانل | 6 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 13 | تكيف البانل | 7 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 13 | السفتى | 8 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 13 | الفوتوسيل | 9 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 13 | الليمتات و البروكسيمتى | 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 13 | الBackplan و كارتات الPLC | 11 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 Elect | 52 | bar: W2
TRG 14 | شربونات المواتير | 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 14 | فلاتر المواتير | 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 14 | ترامل البانل و المواتير | 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 Elect | 52 | bar: W2
TRG 14 | فرامل المواتير | 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 14 | الكونتكتورات | 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 Elect | 26 | bar: W26
TRG 14 | البانل | 6 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 14 | تكيف البانل | 7 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 14 | السفتى | 8 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 14 | الفوتوسيل | 9 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 14 | الليمتات و البروكسيمتى | 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 Elect | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
TRG 14 | الBackplan و كارتات الPLC | 11 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 Elect | 52 | bar: W2
TRG 15 | شربونات المواتير | 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 15 | فلاتر المواتير | 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 15 | ترامل البانل و المواتير | 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 Elect | 52 | bar: W3
TRG 15 | فرامل المواتير | 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 15 | الكونتكتورات | 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 Elect | 26 | bar: W27
TRG 15 | البانل | 6 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 15 | تكيف البانل | 7 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 15 | السفتى | 8 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 15 | الفوتوسيل | 9 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 15 | الليمتات و البروكسيمتى | 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 15 | الBackplan و كارتات الPLC | 11 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 Elect | 52 | bar: W3
TRG 16 | شربونات المواتير | 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 16 | فلاتر المواتير | 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 16 | ترامل البانل و المواتير | 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 Elect | 52 | bar: W3
TRG 16 | فرامل المواتير | 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 16 | الكونتكتورات | 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 Elect | 26 | bar: W27
TRG 16 | البانل | 6 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 16 | تكيف البانل | 7 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 16 | السفتى | 8 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 16 | الفوتوسيل | 9 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 16 | الليمتات و البروكسيمتى | 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 16 | الBackplan و كارتات الPLC | 11 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 Elect | 52 | bar: W3
TRG 17 | شربونات المواتير | 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 17 | فلاتر المواتير | 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 17 | ترامل البانل و المواتير | 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 Elect | 52 | bar: W3
TRG 17 | فرامل المواتير | 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 17 | الكونتكتورات | 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 Elect | 26 | bar: W27
TRG 17 | البانل | 6 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 17 | تكيف البانل | 7 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 17 | السفتى | 8 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 17 | الفوتوسيل | 9 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 17 | الليمتات و البروكسيمتى | 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 17 | الBackplan و كارتات الPLC | 11 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 Elect | 52 | bar: W3
TRG 18 | شربونات المواتير | 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 18 | فلاتر المواتير | 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 18 | ترامل البانل و المواتير | 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 Elect | 52 | bar: W3
TRG 18 | فرامل المواتير | 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 18 | الكونتكتورات | 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 Elect | 26 | bar: W27
TRG 18 | البانل | 6 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 18 | تكيف البانل | 7 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 18 | السفتى | 8 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 18 | الفوتوسيل | 9 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 18 | الليمتات و البروكسيمتى | 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 18 | الBackplan و كارتات الPLC | 11 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 Elect | 52 | bar: W3
TRG 19 | شربونات المواتير | 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 19 | فلاتر المواتير | 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 19 | ترامل البانل و المواتير | 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 Elect | 52 | bar: W3
TRG 19 | فرامل المواتير | 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 19 | الكونتكتورات | 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 Elect | 26 | bar: W27
TRG 19 | البانل | 6 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 19 | تكيف البانل | 7 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 19 | السفتى | 8 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 19 | الفوتوسيل | 9 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 19 | الليمتات و البروكسيمتى | 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 19 | الBackplan و كارتات الPLC | 11 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 Elect | 52 | bar: W3
TRG 20 | شربونات المواتير | 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 20 | فلاتر المواتير | 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 20 | ترامل البانل و المواتير | 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 Elect | 52 | bar: W3
TRG 20 | فرامل المواتير | 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 20 | الكونتكتورات | 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 Elect | 26 | bar: W27
TRG 20 | البانل | 6 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 20 | تكيف البانل | 7 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 20 | السفتى | 8 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 20 | الفوتوسيل | 9 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 20 | الليمتات و البروكسيمتى | 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 20 | الBackplan و كارتات الPLC | 11 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 Elect | 52 | bar: W3
TRG 21 | شربونات المواتير | 1 | الكشف و تنظيف شربونات المواتير | 100 | 20 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 21 | فلاتر المواتير | 2 | تنظيف فلاتر المواتير | 110 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 21 | ترامل البانل و المواتير | 3 | إعادة الربط على جميع ترامل البانل و المواتير | 130 | 120 | 1 Elect | 52 | bar: W3
TRG 21 | فرامل المواتير | 4 | ضبط فرامل المواتير | 235 | 40 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 21 | الكونتكتورات | 5 | الكشف على الكونتكتورات | 160 | 60 | 1 Elect | 26 | bar: W27
TRG 21 | البانل | 6 | تنظيف البانل | 140 | 45 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 21 | تكيف البانل | 7 | التاكد من عمل تكيف البانل | 150 | 10 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 21 | السفتى | 8 | الكشف على السفتى | 170 | 25 | 2 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 21 | الفوتوسيل | 9 | تنظيف و تاكيد تثبيت الفوتوسيل | 180 | 30 | 1 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 21 | الليمتات و البروكسيمتى | 10 | تنظيف و تاكيد تثبيت الليمتات و البروكسيمتى | 190 | 20 | 2 Elect | 4 | bar: W3; W7; W11; W15; W19; W23; W27; W31; W35; W39; W43; W47; W51
TRG 21 | الBackplan و كارتات الPLC | 11 | تنظيف الBackplan و كارتات الPLC | 200 | 240 | 1 Elect | 52 | bar: W3