## press I (20)
Engineering Dept.-PMCI Devision.
Mechanical PM PLAN Of Curing Presses ;Building # 5 For year 2026
Sub.-M/c | Element M\C | # | Task Description | task code | times (min) | Crew | Period (Weeks) | Weeks
[8 empty] | 2026-11-29 |  |  | 2026-12-02 |  |  | 2026-12-05 |  |  | 2026-12-09 |  |  | 2026-12-12
[8 empty] | W50 |  |  | W51 |  |  | W51 |  |  | W52 |  |  | W52
[8 empty] | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31
[8 empty] | B6 |  |  | B7 |  |  | B8 |  |  | C1 |  |  | C2
|  |  |  | Total stoppage hrs |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
(A) hydraulic general check |  | 1 | Review the conditions of the packing of bladder cylinder (top ring)مراجعة حشو جلبة التوب رنج | P1 | 120 | 1M | 32
|  | 2 | check the hydraulic hose & piping conditions مراجعة حالة خراطيم سلندرات الهيدروليكا والمواسير | P2 | 60 | 1M | 32
|  | 3 | check the hydaulic cylinder packing conditions مراجعة حشو سلندرات الهيدروليكا | P3 | 240 | 2M | 32
|  | 4 | Review the conditions of the safety of topring and filters مراجعة حالة فلتر وسفتى خطوط الهيدروليكا | P4 | 30 | 1M | 32
(B)Steam Box |  | 5 | Review the conditions of the dome gasket مراجعة مجرى جوان الدوم جاسكت | P5 | 20 | 1M | 32
|  | 6 | Review the conditions of the cover gasket مراجعة حشو اغطية الدوم | P6 | 45 | 1M | 32
|  | 7 | change the packing of teeth load mechansim مراجعة حشو ترس الرجلاش | P7 | 30 | 1M | 32
|  | 8 | Review the conditions of the packing between sector cylinder rod and upper dome مراجعة حشو بخار عمود سلندر السكتور مع الحلة العلوية | P8 | 360 | 2M | 32
|  | 9 | Review the conditions of the mechamical safety of dome مراجعة بلف سفتى الدوم | P9 | 120 | 1M | 32
(C)mechanical check points | (B-1) adjust the loader centering | 10 | Review the conditions of the safety nut with its power screw teeth and washer which carrying the chuck and its conditions مراجعة صامولة ماكنزم الخرشوفة وحالة عمود الباور سكرو | P22 | 60 | 1M | 32
|  | 11 | adjust all chuck rollers and guides for loader. ضبط ومراجعة ريش الخرشوفة | P11 | 90 | 1M | 32
|  | 12 | adjust the centering of chuck with bladder centering ضبط سنترة اللوادر مع ال عمود التوب رنج | P12 | 120 | 1M | 32
| (B-2) Re-tight the bolts of the following positions | 13 | machine base مراجعة رباط مسامير قاعدة الماكينة | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 14 | lower ring mechanism مراجعة رباط مسامير ماكنزم اللوارنج | P13 | 30 | 2M | 32
|  | 15 | side link mechanism,end caps blots مراجعة رباط مسامير السيايد لنك | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 16 | arms mechanism,dome munting blots مراجعة مسامير ماكنزم الذراعات وحلل الدوم | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 17 | main Gear-box fixation bolts مراجعة رباط مسامير الجيربوكس الرئيسى للكباس | P13 | 30 | 1M | 32
| (B-3) parallsim | 18 | check the parallsim( machine centering) مراجعو سنترة حلة الدوم العلوية مع سنترة الحلة السفلية وعمود التوب رنج | P14 | 120 | 1M | 32
| (B-4)gear box | 19 | check oil level | P15 | 20 | 1M
|  | 20 | change oil | P16 | 120 | 1M
| (B-5) Gearsing | 21 | Check the lubrication injectos points مراجعة حالة نقط التشحيم | P17 | 120 | 1M | 32
|  | 22 | Review the conditions ofthe main bushing clearance مراجعة خلوصات جلب الكباس الرئيسية | P18 | 180 | 1M | 32
(C) curing battery (sinclair valves ) |  | 50 | Review the conditions of the filters of the curing Battery مراجعة فلاتر دائرة الطبخ | P19 | 45 | 1M | 32
|  | 24 | Review the conditions of the Vaccum & Drain valves packing مراجعة جشو بلوف الفاكيوم والدرين | P20 | 240 | 1M | 32
|  | 25 | Review the conditions of the hot water, infaltion & recovery valves packing مراجعة حشو بلوف الانفليشن والمياه الساخنه والريكفرى | P21 | 240 | 1M | 32
|  | 26 | Review the conditions of the piping leakage and its conditions. مراجعة تسريبات المواسير | P22 | 180 | 1M | 32
|  | 27 | Review the conditions of the non-retune valves conditions of the curing battery ( dome circuit and hot water,…) مراجعةوتنظيف فلاتر دوائر الطبخ | P23 | 240 | 1M | 32
Issued : Ahmed mosaad | [7 empty] | 2026-12-15: Reviewed:; 2026-12-20: Approved:; 2026-12-25: Issue: 2
Date: 30-12-2025
Page: 20/21

## press I (21)
Engineering Dept.-PMCI Devision.
Mechanical PM PLAN Of Curing Presses ;Building # 5 For year 2026
Sub.-M/c | Element M\C | # | Task Description | task code | times (min) | Crew | Period (Weeks) | Weeks
[8 empty] | 2026-11-27 |  |  | 2026-12-01 |  |  | 2026-12-04 |  |  | 2026-12-08 |  |  | 2026-12-11
[8 empty] | W48 |  |  | W48 |  |  | W49 |  |  | W49 |  |  | W50
[8 empty] | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13
[8 empty] | B1 |  |  | B2 |  |  | B3 |  |  | B4 |  |  | B5
|  |  |  | Total stoppage hrs |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
(A) hydraulic general check |  | 1 | Review the conditions of the packing of bladder cylinder (top ring)مراجعة حشو جلبة التوب رنج | P1 | 120 | 1M | 32
|  | 2 | check the hydraulic hose & piping conditions مراجعة حالة خراطيم سلندرات الهيدروليكا والمواسير | P2 | 60 | 1M | 32
|  | 3 | check the hydaulic cylinder packing conditions مراجعة حشو سلندرات الهيدروليكا | P3 | 240 | 2M | 32
|  | 4 | Review the conditions of the safety of topring and filters مراجعة حالة فلتر وسفتى خطوط الهيدروليكا | P4 | 30 | 1M | 32
(B)Steam Box |  | 5 | Review the conditions of the dome gasket مراجعة مجرى جوان الدوم جاسكت | P5 | 20 | 1M | 32
|  | 6 | Review the conditions of the cover gasket مراجعة حشو اغطية الدوم | P6 | 45 | 1M | 32
|  | 7 | change the packing of teeth load mechansim مراجعة حشو ترس الرجلاش | P7 | 30 | 1M | 32
|  | 8 | Review the conditions of the packing between sector cylinder rod and upper dome مراجعة حشو بخار عمود سلندر السكتور مع الحلة العلوية | P8 | 360 | 2M | 32
|  | 9 | Review the conditions of the mechamical safety of dome مراجعة بلف سفتى الدوم | P9 | 120 | 1M | 32
(C)mechanical check points | (B-1) adjust the loader centering | 10 | Review the conditions of the safety nut with its power screw teeth and washer which carrying the chuck and its conditions مراجعة صامولة ماكنزم الخرشوفة وحالة عمود الباور سكرو | P22 | 60 | 1M | 32
|  | 11 | adjust all chuck rollers and guides for loader. ضبط ومراجعة ريش الخرشوفة | P11 | 90 | 1M | 32
|  | 12 | adjust the centering of chuck with bladder centering ضبط سنترة اللوادر مع ال عمود التوب رنج | P12 | 120 | 1M | 32
| (B-2) Re-tight the bolts of the following positions | 13 | machine base مراجعة رباط مسامير قاعدة الماكينة | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 14 | lower ring mechanism مراجعة رباط مسامير ماكنزم اللوارنج | P13 | 30 | 2M | 32
|  | 15 | side link mechanism,end caps blots مراجعة رباط مسامير السيايد لنك | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 16 | arms mechanism,dome munting blots مراجعة مسامير ماكنزم الذراعات وحلل الدوم | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 17 | main Gear-box fixation bolts مراجعة رباط مسامير الجيربوكس الرئيسى للكباس | P13 | 30 | 1M | 32
| (B-3) parallsim | 18 | check the parallsim( machine centering) مراجعو سنترة حلة الدوم العلوية مع سنترة الحلة السفلية وعمود التوب رنج | P14 | 120 | 1M | 32
| (B-4)gear box | 19 | check oil level | P15 | 20 | 1M
|  | 20 | change oil | P16 | 120 | 1M
| (B-5) Gearsing | 21 | Check the lubrication injectos points مراجعة حالة نقط التشحيم | P17 | 120 | 1M | 32
|  | 22 | Review the conditions ofthe main bushing clearance مراجعة خلوصات جلب الكباس الرئيسية | P18 | 180 | 1M | 32
(C) curing battery (sinclair valves ) |  | 50 | Review the conditions of the filters of the curing Battery مراجعة فلاتر دائرة الطبخ | P19 | 45 | 1M | 32
|  | 24 | Review the conditions of the Vaccum & Drain valves packing مراجعة جشو بلوف الفاكيوم والدرين | P20 | 240 | 1M | 32
|  | 25 | Review the conditions of the hot water, infaltion & recovery valves packing مراجعة حشو بلوف الانفليشن والمياه الساخنه والريكفرى | P21 | 240 | 1M | 32
|  | 26 | Review the conditions of the piping leakage and its conditions. مراجعة تسريبات المواسير | P22 | 180 | 1M | 32
|  | 27 | Review the conditions of the non-retune valves conditions of the curing battery ( dome circuit and hot water,…) مراجعةوتنظيف فلاتر دوائر الطبخ | P23 | 240 | 1M | 32
Issued : Ahmed mosaad | [7 empty] | 2026-11-27: Reviewed:; 2026-12-03: Approved:; 2026-12-08: Issue: 2
Date: 30-12-2025
Page: 21/21

## press I (19)
Engineering Dept.-PMCI Devision.
Mechanical PM PLAN Of Curing Presses ;Building # 5 For year 2026
Sub.-M/c | Element M\C | # | Task Description | task code | times (min) | Crew | Period (Weeks) | Weeks
[8 empty] | 2026-11-10 |  |  | 2026-11-13 |  |  | 2026-11-17 |  |  | 2026-11-20 |  |  | 2026-11-24
[8 empty] | W45 |  |  | W46 |  |  | W46 |  |  | W47 |  |  | W47
[8 empty] | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26
[8 empty] | A4 |  |  | A5 |  |  | A6 |  |  | A7 |  |  | A8
|  |  |  | Total stoppage hrs |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
(A) hydraulic general check |  | 1 | Review the conditions of the packing of bladder cylinder (top ring)مراجعة حشو جلبة التوب رنج | P1 | 120 | 1M | 32
|  | 2 | check the hydraulic hose & piping conditions مراجعة حالة خراطيم سلندرات الهيدروليكا والمواسير | P2 | 60 | 1M | 32
|  | 3 | check the hydaulic cylinder packing conditions مراجعة حشو سلندرات الهيدروليكا | P3 | 240 | 2M | 32
|  | 4 | Review the conditions of the safety of topring and filters مراجعة حالة فلتر وسفتى خطوط الهيدروليكا | P4 | 30 | 1M | 32
(B)Steam Box |  | 5 | Review the conditions of the dome gasket مراجعة مجرى جوان الدوم جاسكت | P5 | 20 | 1M | 32
|  | 6 | Review the conditions of the cover gasket مراجعة حشو اغطية الدوم | P6 | 45 | 1M | 32
|  | 7 | change the packing of teeth load mechansim مراجعة حشو ترس الرجلاش | P7 | 30 | 1M | 32
|  | 8 | Review the conditions of the packing between sector cylinder rod and upper dome مراجعة حشو بخار عمود سلندر السكتور مع الحلة العلوية | P8 | 360 | 2M | 32
|  | 9 | Review the conditions of the mechamical safety of dome مراجعة بلف سفتى الدوم | P9 | 120 | 1M | 32
(C)mechanical check points | (B-1) adjust the loader centering | 10 | Review the conditions of the safety nut with its power screw teeth and washer which carrying the chuck and its conditions مراجعة صامولة ماكنزم الخرشوفة وحالة عمود الباور سكرو | P22 | 60 | 1M | 32
|  | 11 | adjust all chuck rollers and guides for loader. ضبط ومراجعة ريش الخرشوفة | P11 | 90 | 1M | 32
|  | 12 | adjust the centering of chuck with bladder centering ضبط سنترة اللوادر مع ال عمود التوب رنج | P12 | 120 | 1M | 32
| (B-2) Re-tight the bolts of the following positions | 13 | machine base مراجعة رباط مسامير قاعدة الماكينة | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 14 | lower ring mechanism مراجعة رباط مسامير ماكنزم اللوارنج | P13 | 30 | 2M | 32
|  | 15 | side link mechanism,end caps blots مراجعة رباط مسامير السيايد لنك | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 16 | arms mechanism,dome munting blots مراجعة مسامير ماكنزم الذراعات وحلل الدوم | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 17 | main Gear-box fixation bolts مراجعة رباط مسامير الجيربوكس الرئيسى للكباس | P13 | 30 | 1M | 32
| (B-3) parallsim | 18 | check the parallsim( machine centering) مراجعو سنترة حلة الدوم العلوية مع سنترة الحلة السفلية وعمود التوب رنج | P14 | 120 | 1M | 32
| (B-4)gear box | 19 | check oil level | P15 | 20 | 1M
|  | 20 | change oil | P16 | 120 | 1M
| (B-5) Gearsing | 21 | Check the lubrication injectos points مراجعة حالة نقط التشحيم | P17 | 120 | 1M | 32
|  | 22 | Review the conditions ofthe main bushing clearance مراجعة خلوصات جلب الكباس الرئيسية | P18 | 180 | 1M | 32
(C) curing battery (sinclair valves ) |  | 50 | Review the conditions of the filters of the curing Battery مراجعة فلاتر دائرة الطبخ | P19 | 45 | 1M | 32
|  | 24 | Review the conditions of the Vaccum & Drain valves packing مراجعة جشو بلوف الفاكيوم والدرين | P20 | 240 | 1M | 32
|  | 25 | Review the conditions of the hot water, infaltion & recovery valves packing مراجعة حشو بلوف الانفليشن والمياه الساخنه والريكفرى | P21 | 240 | 1M | 32
|  | 26 | Review the conditions of the piping leakage and its conditions. مراجعة تسريبات المواسير | P22 | 180 | 1M | 32
|  | 27 | Review the conditions of the non-retune valves conditions of the curing battery ( dome circuit and hot water,…) مراجعةوتنظيف فلاتر دوائر الطبخ | P23 | 240 | 1M | 32
Issued : Ahmed mosaad | [7 empty] | 2026-11-10: Reviewed:; 2026-11-15: Approved:; 2026-11-20: Issue: 2
Date: 30-12-2025
Page: 19/21

## press I (18)
Engineering Dept.-PMCI Devision.
Mechanical PM PLAN Of Curing Presses ;Building # 5 For year 2026
Sub.-M/c | Element M\C | # | Task Description | task code | times (min) | Crew | Period (Weeks) | Weeks
[8 empty] | 2026-10-23 |  |  | 2026-10-27 |  |  | 2026-10-30 |  |  | 2026-11-03 |  |  | 2026-11-06
[8 empty] | W43 |  |  | W43 |  |  | W44 |  |  | W44 |  |  | W45
[8 empty] | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08
[8 empty] | J9 |  |  | A0 |  |  | A1 |  |  | A2 |  |  | A3
|  |  |  | Total stoppage hrs |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
(A) hydraulic general check |  | 1 | Review the conditions of the packing of bladder cylinder (top ring)مراجعة حشو جلبة التوب رنج | P1 | 120 | 1M | 32
|  | 2 | check the hydraulic hose & piping conditions مراجعة حالة خراطيم سلندرات الهيدروليكا والمواسير | P2 | 60 | 1M | 32
|  | 3 | check the hydaulic cylinder packing conditions مراجعة حشو سلندرات الهيدروليكا | P3 | 240 | 2M | 32
|  | 4 | Review the conditions of the safety of topring and filters مراجعة حالة فلتر وسفتى خطوط الهيدروليكا | P4 | 30 | 1M | 32
(B)Steam Box |  | 5 | Review the conditions of the dome gasket مراجعة مجرى جوان الدوم جاسكت | P5 | 20 | 1M | 32
|  | 6 | Review the conditions of the cover gasket مراجعة حشو اغطية الدوم | P6 | 45 | 1M | 32
|  | 7 | change the packing of teeth load mechansim مراجعة حشو ترس الرجلاش | P7 | 30 | 1M | 32
|  | 8 | Review the conditions of the packing between sector cylinder rod and upper dome مراجعة حشو بخار عمود سلندر السكتور مع الحلة العلوية | P8 | 360 | 2M | 32
|  | 9 | Review the conditions of the mechamical safety of dome مراجعة بلف سفتى الدوم | P9 | 120 | 1M | 32
(C)mechanical check points | (B-1) adjust the loader centering | 10 | Review the conditions of the safety nut with its power screw teeth and washer which carrying the chuck and its conditions مراجعة صامولة ماكنزم الخرشوفة وحالة عمود الباور سكرو | P22 | 60 | 1M | 32
|  | 11 | adjust all chuck rollers and guides for loader. ضبط ومراجعة ريش الخرشوفة | P11 | 90 | 1M | 32
|  | 12 | adjust the centering of chuck with bladder centering ضبط سنترة اللوادر مع ال عمود التوب رنج | P12 | 120 | 1M | 32
| (B-2) Re-tight the bolts of the following positions | 13 | machine base مراجعة رباط مسامير قاعدة الماكينة | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 14 | lower ring mechanism مراجعة رباط مسامير ماكنزم اللوارنج | P13 | 30 | 2M | 32
|  | 15 | side link mechanism,end caps blots مراجعة رباط مسامير السيايد لنك | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 16 | arms mechanism,dome munting blots مراجعة مسامير ماكنزم الذراعات وحلل الدوم | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 17 | main Gear-box fixation bolts مراجعة رباط مسامير الجيربوكس الرئيسى للكباس | P13 | 30 | 1M | 32
| (B-3) parallsim | 18 | check the parallsim( machine centering) مراجعو سنترة حلة الدوم العلوية مع سنترة الحلة السفلية وعمود التوب رنج | P14 | 120 | 1M | 32
| (B-4)gear box | 19 | check oil level | P15 | 20 | 1M
|  | 20 | change oil | P16 | 120 | 1M
| (B-5) Gearsing | 21 | Check the lubrication injectos points مراجعة حالة نقط التشحيم | P17 | 120 | 1M | 32
|  | 22 | Review the conditions ofthe main bushing clearance مراجعة خلوصات جلب الكباس الرئيسية | P18 | 180 | 1M | 32
(C) curing battery (sinclair valves ) |  | 50 | Review the conditions of the filters of the curing Battery مراجعة فلاتر دائرة الطبخ | P19 | 45 | 1M | 32
|  | 24 | Review the conditions of the Vaccum & Drain valves packing مراجعة جشو بلوف الفاكيوم والدرين | P20 | 240 | 1M | 32
|  | 25 | Review the conditions of the hot water, infaltion & recovery valves packing مراجعة حشو بلوف الانفليشن والمياه الساخنه والريكفرى | P21 | 240 | 1M | 32
|  | 26 | Review the conditions of the piping leakage and its conditions. مراجعة تسريبات المواسير | P22 | 180 | 1M | 32
|  | 27 | Review the conditions of the non-retune valves conditions of the curing battery ( dome circuit and hot water,…) مراجعةوتنظيف فلاتر دوائر الطبخ | P23 | 240 | 1M | 32
Issued : Ahmed mosaad | [7 empty] | 2026-10-23: Reviewed:; 2026-10-29: Approved:; 2026-11-03: Issue: 2
Date: 30-12-2025
Page: 18/21

## press I (17)
Engineering Dept.-PMCI Devision.
Mechanical PM PLAN Of Curing Presses ;Building # 5 For year 2026
Sub.-M/c | Element M\C | # | Task Description | task code | times (min) | Crew | Period (Weeks) | Weeks
[8 empty] | 2026-03-16 |  |  | 2026-10-09 |  |  | 2026-10-13 |  |  | 2026-10-16 |  |  | 2026-10-20
[8 empty] | W40 |  |  | W41 |  |  | W41 |  |  | W42 |  |  | W42
[8 empty] | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22
[8 empty] | J4 |  |  | J5 |  |  | J6 |  |  | J7 |  |  | J8
|  |  |  | Total stoppage hrs |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
(A) hydraulic general check |  | 1 | Review the conditions of the packing of bladder cylinder (top ring)مراجعة حشو جلبة التوب رنج | P1 | 120 | 1M | 32
|  | 2 | check the hydraulic hose & piping conditions مراجعة حالة خراطيم سلندرات الهيدروليكا والمواسير | P2 | 60 | 1M | 32
|  | 3 | check the hydaulic cylinder packing conditions مراجعة حشو سلندرات الهيدروليكا | P3 | 240 | 2M | 32
|  | 4 | Review the conditions of the safety of topring and filters مراجعة حالة فلتر وسفتى خطوط الهيدروليكا | P4 | 30 | 1M | 32
(B)Steam Box |  | 5 | Review the conditions of the dome gasket مراجعة مجرى جوان الدوم جاسكت | P5 | 20 | 1M | 32
|  | 6 | Review the conditions of the cover gasket مراجعة حشو اغطية الدوم | P6 | 45 | 1M | 32
|  | 7 | change the packing of teeth load mechansim مراجعة حشو ترس الرجلاش | P7 | 30 | 1M | 32
|  | 8 | Review the conditions of the packing between sector cylinder rod and upper dome مراجعة حشو بخار عمود سلندر السكتور مع الحلة العلوية | P8 | 360 | 2M | 32
|  | 9 | Review the conditions of the mechamical safety of dome مراجعة بلف سفتى الدوم | P9 | 120 | 1M | 32
(C)mechanical check points | (B-1) adjust the loader centering | 10 | Review the conditions of the safety nut with its power screw teeth and washer which carrying the chuck and its conditions مراجعة صامولة ماكنزم الخرشوفة وحالة عمود الباور سكرو | P22 | 60 | 1M | 32
|  | 11 | adjust all chuck rollers and guides for loader. ضبط ومراجعة ريش الخرشوفة | P11 | 90 | 1M | 32
|  | 12 | adjust the centering of chuck with bladder centering ضبط سنترة اللوادر مع ال عمود التوب رنج | P12 | 120 | 1M | 32
| (B-2) Re-tight the bolts of the following positions | 13 | machine base مراجعة رباط مسامير قاعدة الماكينة | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 14 | lower ring mechanism مراجعة رباط مسامير ماكنزم اللوارنج | P13 | 30 | 2M | 32
|  | 15 | side link mechanism,end caps blots مراجعة رباط مسامير السيايد لنك | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 16 | arms mechanism,dome munting blots مراجعة مسامير ماكنزم الذراعات وحلل الدوم | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 17 | main Gear-box fixation bolts مراجعة رباط مسامير الجيربوكس الرئيسى للكباس | P13 | 30 | 1M | 32
| (B-3) parallsim | 18 | check the parallsim( machine centering) مراجعو سنترة حلة الدوم العلوية مع سنترة الحلة السفلية وعمود التوب رنج | P14 | 120 | 1M | 32
| (B-4)gear box | 19 | check oil level | P15 | 20 | 1M
|  | 20 | change oil | P16 | 120 | 1M
| (B-5) Gearsing | 21 | Check the lubrication injectos points مراجعة حالة نقط التشحيم | P17 | 120 | 1M | 32
|  | 22 | Review the conditions ofthe main bushing clearance مراجعة خلوصات جلب الكباس الرئيسية | P18 | 180 | 1M | 32
(C) curing battery (sinclair valves ) |  | 50 | Review the conditions of the filters of the curing Battery مراجعة فلاتر دائرة الطبخ | P19 | 45 | 1M | 32
|  | 24 | Review the conditions of the Vaccum & Drain valves packing مراجعة جشو بلوف الفاكيوم والدرين | P20 | 240 | 1M | 32
|  | 25 | Review the conditions of the hot water, infaltion & recovery valves packing مراجعة حشو بلوف الانفليشن والمياه الساخنه والريكفرى | P21 | 240 | 1M | 32
|  | 26 | Review the conditions of the piping leakage and its conditions. مراجعة تسريبات المواسير | P22 | 180 | 1M | 32
|  | 27 | Review the conditions of the non-retune valves conditions of the curing battery ( dome circuit and hot water,…) مراجعةوتنظيف فلاتر دوائر الطبخ | P23 | 240 | 1M | 32
Issued : Ahmed mosaad | [7 empty] | 2026-10-06: Reviewed:; 2026-10-11: Approved:; 2026-10-16: Issue: 2
Date: 30-12-2025
Page: 17/21

## press I (16)
Engineering Dept.-PMCI Devision.
Mechanical PM PLAN Of Curing Presses ;Building # 5 For year 2026
Sub.-M/c | Element M\C | # | Task Description | task code | times (min) | Crew | Period (Weeks) | Weeks
[8 empty] | 2026-09-18 |  |  | 2026-09-22 |  |  | 2026-09-25 |  |  | 2026-09-29 |  |  | 2026-10-02
[8 empty] | W38 |  |  | W38 |  |  | W39 |  |  | W39 |  |  | W40
[8 empty] | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04
[8 empty] | I8 |  |  | I9 |  |  | J1 |  |  | J2 |  |  | J3
|  |  |  | Total stoppage hrs |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
(A) hydraulic general check |  | 1 | Review the conditions of the packing of bladder cylinder (top ring)مراجعة حشو جلبة التوب رنج | P1 | 120 | 1M | 32
|  | 2 | check the hydraulic hose & piping conditions مراجعة حالة خراطيم سلندرات الهيدروليكا والمواسير | P2 | 60 | 1M | 32
|  | 3 | check the hydaulic cylinder packing conditions مراجعة حشو سلندرات الهيدروليكا | P3 | 240 | 2M | 32
|  | 4 | Review the conditions of the safety of topring and filters مراجعة حالة فلتر وسفتى خطوط الهيدروليكا | P4 | 30 | 1M | 32
(B)Steam Box |  | 5 | Review the conditions of the dome gasket مراجعة مجرى جوان الدوم جاسكت | P5 | 20 | 1M | 32
|  | 6 | Review the conditions of the cover gasket مراجعة حشو اغطية الدوم | P6 | 45 | 1M | 32
|  | 7 | change the packing of teeth load mechansim مراجعة حشو ترس الرجلاش | P7 | 30 | 1M | 32
|  | 8 | Review the conditions of the packing between sector cylinder rod and upper dome مراجعة حشو بخار عمود سلندر السكتور مع الحلة العلوية | P8 | 360 | 2M | 32
|  | 9 | Review the conditions of the mechamical safety of dome مراجعة بلف سفتى الدوم | P9 | 120 | 1M | 32
(C)mechanical check points | (B-1) adjust the loader centering | 10 | Review the conditions of the safety nut with its power screw teeth and washer which carrying the chuck and its conditions مراجعة صامولة ماكنزم الخرشوفة وحالة عمود الباور سكرو | P22 | 60 | 1M | 32
|  | 11 | adjust all chuck rollers and guides for loader. ضبط ومراجعة ريش الخرشوفة | P11 | 90 | 1M | 32
|  | 12 | adjust the centering of chuck with bladder centering ضبط سنترة اللوادر مع ال عمود التوب رنج | P12 | 120 | 1M | 32
| (B-2) Re-tight the bolts of the following positions | 13 | machine base مراجعة رباط مسامير قاعدة الماكينة | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 14 | lower ring mechanism مراجعة رباط مسامير ماكنزم اللوارنج | P13 | 30 | 2M | 32
|  | 15 | side link mechanism,end caps blots مراجعة رباط مسامير السيايد لنك | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 16 | arms mechanism,dome munting blots مراجعة مسامير ماكنزم الذراعات وحلل الدوم | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 17 | main Gear-box fixation bolts مراجعة رباط مسامير الجيربوكس الرئيسى للكباس | P13 | 30 | 1M | 32
| (B-3) parallsim | 18 | check the parallsim( machine centering) مراجعو سنترة حلة الدوم العلوية مع سنترة الحلة السفلية وعمود التوب رنج | P14 | 120 | 1M | 32
| (B-4)gear box | 19 | check oil level | P15 | 20 | 1M
|  | 20 | change oil | P16 | 120 | 1M
| (B-5) Gearsing | 21 | Check the lubrication injectos points مراجعة حالة نقط التشحيم | P17 | 120 | 1M | 32
|  | 22 | Review the conditions ofthe main bushing clearance مراجعة خلوصات جلب الكباس الرئيسية | P18 | 180 | 1M | 32
(C) curing battery (sinclair valves ) |  | 50 | Review the conditions of the filters of the curing Battery مراجعة فلاتر دائرة الطبخ | P19 | 45 | 1M | 32
|  | 24 | Review the conditions of the Vaccum & Drain valves packing مراجعة جشو بلوف الفاكيوم والدرين | P20 | 240 | 1M | 32
|  | 25 | Review the conditions of the hot water, infaltion & recovery valves packing مراجعة حشو بلوف الانفليشن والمياه الساخنه والريكفرى | P21 | 240 | 1M | 32
|  | 26 | Review the conditions of the piping leakage and its conditions. مراجعة تسريبات المواسير | P22 | 180 | 1M | 32
|  | 27 | Review the conditions of the non-retune valves conditions of the curing battery ( dome circuit and hot water,…) مراجعةوتنظيف فلاتر دوائر الطبخ | P23 | 240 | 1M | 32
Issued : Ahmed mosaad | [7 empty] | 2026-09-18: Reviewed:; 2026-09-24: Approved:; 2026-09-29: Issue: 2
Date: 30-12-2025
Page: 16/21

## press I (14)
Engineering Dept.-PMCI Devision.
Mechanical PM PLAN Of Curing Presses ;Building # 5 For year 2026
Sub.-M/c | Element M\C | # | Task Description | task code | times (min) | Crew | Period (Weeks) | Weeks
[8 empty] | 2026-09-01 |  |  | 2026-09-04 |  |  | 2026-09-08 |  |  | 2026-09-11 |  |  | 2026-09-15
[8 empty] | W35 |  |  | W36 |  |  | W36 |  |  | W37 |  |  | W37
[8 empty] | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17
[8 empty] | I3 |  |  | I4 |  |  | I5 |  |  | I6 |  |  | I7
|  |  |  | Total stoppage hrs |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
(A) hydraulic general check |  | 1 | Review the conditions of the packing of bladder cylinder (top ring)مراجعة حشو جلبة التوب رنج | P1 | 120 | 1M | 32
|  | 2 | check the hydraulic hose & piping conditions مراجعة حالة خراطيم سلندرات الهيدروليكا والمواسير | P2 | 60 | 1M | 32
|  | 3 | check the hydaulic cylinder packing conditions مراجعة حشو سلندرات الهيدروليكا | P3 | 240 | 2M | 32
|  | 4 | Review the conditions of the safety of topring and filters مراجعة حالة فلتر وسفتى خطوط الهيدروليكا | P4 | 30 | 1M | 32
(B)Steam Box |  | 5 | Review the conditions of the dome gasket مراجعة مجرى جوان الدوم جاسكت | P5 | 20 | 1M | 32
|  | 6 | Review the conditions of the cover gasket مراجعة حشو اغطية الدوم | P6 | 45 | 1M | 32
|  | 7 | change the packing of teeth load mechansim مراجعة حشو ترس الرجلاش | P7 | 30 | 1M | 32
|  | 8 | Review the conditions of the packing between sector cylinder rod and upper dome مراجعة حشو بخار عمود سلندر السكتور مع الحلة العلوية | P8 | 360 | 2M | 32
|  | 9 | Review the conditions of the mechamical safety of dome مراجعة بلف سفتى الدوم | P9 | 120 | 1M | 32
(C)mechanical check points | (B-1) adjust the loader centering | 10 | Review the conditions of the safety nut with its power screw teeth and washer which carrying the chuck and its conditions مراجعة صامولة ماكنزم الخرشوفة وحالة عمود الباور سكرو | P22 | 60 | 1M | 32
|  | 11 | adjust all chuck rollers and guides for loader. ضبط ومراجعة ريش الخرشوفة | P11 | 90 | 1M | 32
|  | 12 | adjust the centering of chuck with bladder centering ضبط سنترة اللوادر مع ال عمود التوب رنج | P12 | 120 | 1M | 32
| (B-2) Re-tight the bolts of the following positions | 13 | machine base مراجعة رباط مسامير قاعدة الماكينة | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 14 | lower ring mechanism مراجعة رباط مسامير ماكنزم اللوارنج | P13 | 30 | 2M | 32
|  | 15 | side link mechanism,end caps blots مراجعة رباط مسامير السيايد لنك | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 16 | arms mechanism,dome munting blots مراجعة مسامير ماكنزم الذراعات وحلل الدوم | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 17 | main Gear-box fixation bolts مراجعة رباط مسامير الجيربوكس الرئيسى للكباس | P13 | 30 | 1M | 32
| (B-3) parallsim | 18 | check the parallsim( machine centering) مراجعو سنترة حلة الدوم العلوية مع سنترة الحلة السفلية وعمود التوب رنج | P14 | 120 | 1M | 32
| (B-4)gear box | 19 | check oil level | P15 | 20 | 1M
|  | 20 | change oil | P16 | 120 | 1M
| (B-5) Gearsing | 21 | Check the lubrication injectos points مراجعة حالة نقط التشحيم | P17 | 120 | 1M | 32
|  | 22 | Review the conditions ofthe main bushing clearance مراجعة خلوصات جلب الكباس الرئيسية | P18 | 180 | 1M | 32
(C) curing battery (sinclair valves ) |  | 50 | Review the conditions of the filters of the curing Battery مراجعة فلاتر دائرة الطبخ | P19 | 45 | 1M | 32
|  | 24 | Review the conditions of the Vaccum & Drain valves packing مراجعة جشو بلوف الفاكيوم والدرين | P20 | 240 | 1M | 32
|  | 25 | Review the conditions of the hot water, infaltion & recovery valves packing مراجعة حشو بلوف الانفليشن والمياه الساخنه والريكفرى | P21 | 240 | 1M | 32
|  | 26 | Review the conditions of the piping leakage and its conditions. مراجعة تسريبات المواسير | P22 | 180 | 1M | 32
|  | 27 | Review the conditions of the non-retune valves conditions of the curing battery ( dome circuit and hot water,…) مراجعةوتنظيف فلاتر دوائر الطبخ | P23 | 240 | 1M | 32
Issued : Ahmed mosaad | [7 empty] | 2026-09-01: Reviewed:; 2026-09-06: Approved:; 2026-09-11: Issue: 2
Date: 30-12-2025
Page: 14/21

## press I (13)
Engineering Dept.-PMCI Devision.
Mechanical PM PLAN Of Curing Presses ;Building # 5 For year 2026
Sub.-M/c | Element M\C | # | Task Description | task code | times (min) | Crew | Period (Weeks) | Weeks
[8 empty] | 2026-08-14 |  |  | 2026-08-18 |  |  | 2026-08-21 |  |  | 2026-08-25 |  |  | 2026-08-28
[8 empty] | W33 |  |  | W33 |  |  | W34 |  |  | W34 |  |  | W35
[8 empty] | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30
[8 empty] | H7 |  |  | H8 |  |  | H9 |  |  | I1 |  |  | I2
|  |  |  | Total stoppage hrs |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
(A) hydraulic general check |  | 1 | Review the conditions of the packing of bladder cylinder (top ring)مراجعة حشو جلبة التوب رنج | P1 | 120 | 1M | 32
|  | 2 | check the hydraulic hose & piping conditions مراجعة حالة خراطيم سلندرات الهيدروليكا والمواسير | P2 | 60 | 1M | 32
|  | 3 | check the hydaulic cylinder packing conditions مراجعة حشو سلندرات الهيدروليكا | P3 | 240 | 2M | 32
|  | 4 | Review the conditions of the safety of topring and filters مراجعة حالة فلتر وسفتى خطوط الهيدروليكا | P4 | 30 | 1M | 32
(B)Steam Box |  | 5 | Review the conditions of the dome gasket مراجعة مجرى جوان الدوم جاسكت | P5 | 20 | 1M | 32
|  | 6 | Review the conditions of the cover gasket مراجعة حشو اغطية الدوم | P6 | 45 | 1M | 32
|  | 7 | change the packing of teeth load mechansim مراجعة حشو ترس الرجلاش | P7 | 30 | 1M | 32
|  | 8 | Review the conditions of the packing between sector cylinder rod and upper dome مراجعة حشو بخار عمود سلندر السكتور مع الحلة العلوية | P8 | 360 | 2M | 32
|  | 9 | Review the conditions of the mechamical safety of dome مراجعة بلف سفتى الدوم | P9 | 120 | 1M | 32
(C)mechanical check points | (B-1) adjust the loader centering | 10 | Review the conditions of the safety nut with its power screw teeth and washer which carrying the chuck and its conditions مراجعة صامولة ماكنزم الخرشوفة وحالة عمود الباور سكرو | P22 | 60 | 1M | 32
|  | 11 | adjust all chuck rollers and guides for loader. ضبط ومراجعة ريش الخرشوفة | P11 | 90 | 1M | 32
|  | 12 | adjust the centering of chuck with bladder centering ضبط سنترة اللوادر مع ال عمود التوب رنج | P12 | 120 | 1M | 32
| (B-2) Re-tight the bolts of the following positions | 13 | machine base مراجعة رباط مسامير قاعدة الماكينة | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 14 | lower ring mechanism مراجعة رباط مسامير ماكنزم اللوارنج | P13 | 30 | 2M | 32
|  | 15 | side link mechanism,end caps blots مراجعة رباط مسامير السيايد لنك | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 16 | arms mechanism,dome munting blots مراجعة مسامير ماكنزم الذراعات وحلل الدوم | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 17 | main Gear-box fixation bolts مراجعة رباط مسامير الجيربوكس الرئيسى للكباس | P13 | 30 | 1M | 32
| (B-3) parallsim | 18 | check the parallsim( machine centering) مراجعو سنترة حلة الدوم العلوية مع سنترة الحلة السفلية وعمود التوب رنج | P14 | 120 | 1M | 32
| (B-4)gear box | 19 | check oil level | P15 | 20 | 1M
|  | 20 | change oil | P16 | 120 | 1M
| (B-5) Gearsing | 21 | Check the lubrication injectos points مراجعة حالة نقط التشحيم | P17 | 120 | 1M | 32
|  | 22 | Review the conditions ofthe main bushing clearance مراجعة خلوصات جلب الكباس الرئيسية | P18 | 180 | 1M | 32
(C) curing battery (sinclair valves ) |  | 50 | Review the conditions of the filters of the curing Battery مراجعة فلاتر دائرة الطبخ | P19 | 45 | 1M | 32
|  | 24 | Review the conditions of the Vaccum & Drain valves packing مراجعة جشو بلوف الفاكيوم والدرين | P20 | 240 | 1M | 32
|  | 25 | Review the conditions of the hot water, infaltion & recovery valves packing مراجعة حشو بلوف الانفليشن والمياه الساخنه والريكفرى | P21 | 240 | 1M | 32
|  | 26 | Review the conditions of the piping leakage and its conditions. مراجعة تسريبات المواسير | P22 | 180 | 1M | 32
|  | 27 | Review the conditions of the non-retune valves conditions of the curing battery ( dome circuit and hot water,…) مراجعةوتنظيف فلاتر دوائر الطبخ | P23 | 240 | 1M | 32
Issued : Ahmed mosaad | [7 empty] | 2026-08-14: Reviewed:; 2026-08-20: Approved:; 2026-08-25: Issue: 2
Date: 30-12-2025
Page: 13/21

## press I (12)
Engineering Dept.-PMCI Devision.
Mechanical PM PLAN Of Curing Presses ;Building # 5 For year 2026
Sub.-M/c | Element M\C | # | Task Description | task code | times (min) | Crew | Period (Weeks) | Weeks
[8 empty] | 2026-07-28 |  |  | 2026-07-31 |  |  | 2026-08-04 |  |  | 2026-08-07 |  |  | 2026-08-11
[8 empty] | W30 |  |  | W31 |  |  | W31 |  |  | W32 |  |  | W32
[8 empty] | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13
[8 empty] | H2 |  |  | H3 |  |  | H4 |  |  | H5 |  |  | H6
|  |  |  | Total stoppage hrs |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
(A) hydraulic general check |  | 1 | Review the conditions of the packing of bladder cylinder (top ring)مراجعة حشو جلبة التوب رنج | P1 | 120 | 1M | 32
|  | 2 | check the hydraulic hose & piping conditions مراجعة حالة خراطيم سلندرات الهيدروليكا والمواسير | P2 | 60 | 1M | 32
|  | 3 | check the hydaulic cylinder packing conditions مراجعة حشو سلندرات الهيدروليكا | P3 | 240 | 2M | 32
|  | 4 | Review the conditions of the safety of topring and filters مراجعة حالة فلتر وسفتى خطوط الهيدروليكا | P4 | 30 | 1M | 32
(B)Steam Box |  | 5 | Review the conditions of the dome gasket مراجعة مجرى جوان الدوم جاسكت | P5 | 20 | 1M | 32
|  | 6 | Review the conditions of the cover gasket مراجعة حشو اغطية الدوم | P6 | 45 | 1M | 32
|  | 7 | change the packing of teeth load mechansim مراجعة حشو ترس الرجلاش | P7 | 30 | 1M | 32
|  | 8 | Review the conditions of the packing between sector cylinder rod and upper dome مراجعة حشو بخار عمود سلندر السكتور مع الحلة العلوية | P8 | 360 | 2M | 32
|  | 9 | Review the conditions of the mechamical safety of dome مراجعة بلف سفتى الدوم | P9 | 120 | 1M | 32
(C)mechanical check points | (B-1) adjust the loader centering | 10 | Review the conditions of the safety nut with its power screw teeth and washer which carrying the chuck and its conditions مراجعة صامولة ماكنزم الخرشوفة وحالة عمود الباور سكرو | P22 | 60 | 1M | 32
|  | 11 | adjust all chuck rollers and guides for loader. ضبط ومراجعة ريش الخرشوفة | P11 | 90 | 1M | 32
|  | 12 | adjust the centering of chuck with bladder centering ضبط سنترة اللوادر مع ال عمود التوب رنج | P12 | 120 | 1M | 32
| (B-2) Re-tight the bolts of the following positions | 13 | machine base مراجعة رباط مسامير قاعدة الماكينة | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 14 | lower ring mechanism مراجعة رباط مسامير ماكنزم اللوارنج | P13 | 30 | 2M | 32
|  | 15 | side link mechanism,end caps blots مراجعة رباط مسامير السيايد لنك | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 16 | arms mechanism,dome munting blots مراجعة مسامير ماكنزم الذراعات وحلل الدوم | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 17 | main Gear-box fixation bolts مراجعة رباط مسامير الجيربوكس الرئيسى للكباس | P13 | 30 | 1M | 32
| (B-3) parallsim | 18 | check the parallsim( machine centering) مراجعو سنترة حلة الدوم العلوية مع سنترة الحلة السفلية وعمود التوب رنج | P14 | 120 | 1M | 32
| (B-4)gear box | 19 | check oil level | P15 | 20 | 1M
|  | 20 | change oil | P16 | 120 | 1M
| (B-5) Gearsing | 21 | Check the lubrication injectos points مراجعة حالة نقط التشحيم | P17 | 120 | 1M | 32
|  | 22 | Review the conditions ofthe main bushing clearance مراجعة خلوصات جلب الكباس الرئيسية | P18 | 180 | 1M | 32
(C) curing battery (sinclair valves ) |  | 50 | Review the conditions of the filters of the curing Battery مراجعة فلاتر دائرة الطبخ | P19 | 45 | 1M | 32
|  | 24 | Review the conditions of the Vaccum & Drain valves packing مراجعة جشو بلوف الفاكيوم والدرين | P20 | 240 | 1M | 32
|  | 25 | Review the conditions of the hot water, infaltion & recovery valves packing مراجعة حشو بلوف الانفليشن والمياه الساخنه والريكفرى | P21 | 240 | 1M | 32
|  | 26 | Review the conditions of the piping leakage and its conditions. مراجعة تسريبات المواسير | P22 | 180 | 1M | 32
|  | 27 | Review the conditions of the non-retune valves conditions of the curing battery ( dome circuit and hot water,…) مراجعةوتنظيف فلاتر دوائر الطبخ | P23 | 240 | 1M | 32
Issued : Ahmed mosaad | [7 empty] | 2026-07-28: Reviewed:; 2026-08-02: Approved:; 2026-08-07: Issue: 2
Date: 30-12-2025
Page: 12/21

## press I (11)
Engineering Dept.-PMCI Devision.
Mechanical PM PLAN Of Curing Presses ;Building # 5 For year 2026
Sub.-M/c | Element M\C | # | Task Description | task code | times (min) | Crew | Period (Weeks) | Weeks
[8 empty] | 2026-07-10 |  |  | 2026-07-14 |  |  | 2026-07-17 |  |  | 2026-07-21 |  |  | 2026-07-24
[8 empty] | W28 |  |  | W28 |  |  | W29 |  |  | W29 |  |  | W30
[8 empty] | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26
[8 empty] | G6 |  |  | G7 |  |  | G8 |  |  | G9 |  |  | H1
|  |  |  | Total stoppage hrs |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
(A) hydraulic general check |  | 1 | Review the conditions of the packing of bladder cylinder (top ring)مراجعة حشو جلبة التوب رنج | P1 | 120 | 1M | 32
|  | 2 | check the hydraulic hose & piping conditions مراجعة حالة خراطيم سلندرات الهيدروليكا والمواسير | P2 | 60 | 1M | 32
|  | 3 | check the hydaulic cylinder packing conditions مراجعة حشو سلندرات الهيدروليكا | P3 | 240 | 2M | 32
|  | 4 | Review the conditions of the safety of topring and filters مراجعة حالة فلتر وسفتى خطوط الهيدروليكا | P4 | 30 | 1M | 32
(B)Steam Box |  | 5 | Review the conditions of the dome gasket مراجعة مجرى جوان الدوم جاسكت | P5 | 20 | 1M | 32
|  | 6 | Review the conditions of the cover gasket مراجعة حشو اغطية الدوم | P6 | 45 | 1M | 32
|  | 7 | change the packing of teeth load mechansim مراجعة حشو ترس الرجلاش | P7 | 30 | 1M | 32
|  | 8 | Review the conditions of the packing between sector cylinder rod and upper dome مراجعة حشو بخار عمود سلندر السكتور مع الحلة العلوية | P8 | 360 | 2M | 32
|  | 9 | Review the conditions of the mechamical safety of dome مراجعة بلف سفتى الدوم | P9 | 120 | 1M | 32
(C)mechanical check points | (B-1) adjust the loader centering | 10 | Review the conditions of the safety nut with its power screw teeth and washer which carrying the chuck and its conditions مراجعة صامولة ماكنزم الخرشوفة وحالة عمود الباور سكرو | P22 | 60 | 1M | 32
|  | 11 | adjust all chuck rollers and guides for loader. ضبط ومراجعة ريش الخرشوفة | P11 | 90 | 1M | 32
|  | 12 | adjust the centering of chuck with bladder centering ضبط سنترة اللوادر مع ال عمود التوب رنج | P12 | 120 | 1M | 32
| (B-2) Re-tight the bolts of the following positions | 13 | machine base مراجعة رباط مسامير قاعدة الماكينة | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 14 | lower ring mechanism مراجعة رباط مسامير ماكنزم اللوارنج | P13 | 30 | 2M | 32
|  | 15 | side link mechanism,end caps blots مراجعة رباط مسامير السيايد لنك | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 16 | arms mechanism,dome munting blots مراجعة مسامير ماكنزم الذراعات وحلل الدوم | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 17 | main Gear-box fixation bolts مراجعة رباط مسامير الجيربوكس الرئيسى للكباس | P13 | 30 | 1M | 32
| (B-3) parallsim | 18 | check the parallsim( machine centering) مراجعو سنترة حلة الدوم العلوية مع سنترة الحلة السفلية وعمود التوب رنج | P14 | 120 | 1M | 32
| (B-4)gear box | 19 | check oil level | P15 | 20 | 1M
|  | 20 | change oil | P16 | 120 | 1M
| (B-5) Gearsing | 21 | Check the lubrication injectos points مراجعة حالة نقط التشحيم | P17 | 120 | 1M | 32
|  | 22 | Review the conditions ofthe main bushing clearance مراجعة خلوصات جلب الكباس الرئيسية | P18 | 180 | 1M | 32
(C) curing battery (sinclair valves ) |  | 50 | Review the conditions of the filters of the curing Battery مراجعة فلاتر دائرة الطبخ | P19 | 45 | 1M | 32
|  | 24 | Review the conditions of the Vaccum & Drain valves packing مراجعة جشو بلوف الفاكيوم والدرين | P20 | 240 | 1M | 32
|  | 25 | Review the conditions of the hot water, infaltion & recovery valves packing مراجعة حشو بلوف الانفليشن والمياه الساخنه والريكفرى | P21 | 240 | 1M | 32
|  | 26 | Review the conditions of the piping leakage and its conditions. مراجعة تسريبات المواسير | P22 | 180 | 1M | 32
|  | 27 | Review the conditions of the non-retune valves conditions of the curing battery ( dome circuit and hot water,…) مراجعةوتنظيف فلاتر دوائر الطبخ | P23 | 240 | 1M | 32
Issued : Ahmed mosaad | [7 empty] | 2026-07-10: Reviewed:; 2026-07-16: Approved:; 2026-07-21: Issue: 2
Date: 30-12-2025
Page: 11/21

## press I (10)
Engineering Dept.-PMCI Devision.
Mechanical PM PLAN Of Curing Presses ;Building # 5 For year 2026
Sub.-M/c | Element M\C | # | Task Description | task code | times (min) | Crew | Period (Weeks) | Weeks
[8 empty] | 2026-06-23 |  |  | 2026-06-26 |  |  | 2026-06-30 |  |  | 2026-07-03 |  |  | 2026-07-07
[8 empty] | W25 |  |  | W26 |  |  | W26 |  |  | W27 |  |  | W27
[8 empty] | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09
[8 empty] | G1 |  |  | G2 |  |  | G3 |  |  | G4 |  |  | G5
|  |  |  | Total stoppage hrs |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
(A) hydraulic general check |  | 1 | Review the conditions of the packing of bladder cylinder (top ring)مراجعة حشو جلبة التوب رنج | P1 | 120 | 1M | 32
|  | 2 | check the hydraulic hose & piping conditions مراجعة حالة خراطيم سلندرات الهيدروليكا والمواسير | P2 | 60 | 1M | 32
|  | 3 | check the hydaulic cylinder packing conditions مراجعة حشو سلندرات الهيدروليكا | P3 | 240 | 2M | 32
|  | 4 | Review the conditions of the safety of topring and filters مراجعة حالة فلتر وسفتى خطوط الهيدروليكا | P4 | 30 | 1M | 32
(B)Steam Box |  | 5 | Review the conditions of the dome gasket مراجعة مجرى جوان الدوم جاسكت | P5 | 20 | 1M | 32
|  | 6 | Review the conditions of the cover gasket مراجعة حشو اغطية الدوم | P6 | 45 | 1M | 32
|  | 7 | change the packing of teeth load mechansim مراجعة حشو ترس الرجلاش | P7 | 30 | 1M | 32
|  | 8 | Review the conditions of the packing between sector cylinder rod and upper dome مراجعة حشو بخار عمود سلندر السكتور مع الحلة العلوية | P8 | 360 | 2M | 32
|  | 9 | Review the conditions of the mechamical safety of dome مراجعة بلف سفتى الدوم | P9 | 120 | 1M | 32
(C)mechanical check points | (B-1) adjust the loader centering | 10 | Review the conditions of the safety nut with its power screw teeth and washer which carrying the chuck and its conditions مراجعة صامولة ماكنزم الخرشوفة وحالة عمود الباور سكرو | P22 | 60 | 1M | 32
|  | 11 | adjust all chuck rollers and guides for loader. ضبط ومراجعة ريش الخرشوفة | P11 | 90 | 1M | 32
|  | 12 | adjust the centering of chuck with bladder centering ضبط سنترة اللوادر مع ال عمود التوب رنج | P12 | 120 | 1M | 32
| (B-2) Re-tight the bolts of the following positions | 13 | machine base مراجعة رباط مسامير قاعدة الماكينة | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 14 | lower ring mechanism مراجعة رباط مسامير ماكنزم اللوارنج | P13 | 30 | 2M | 32
|  | 15 | side link mechanism,end caps blots مراجعة رباط مسامير السيايد لنك | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 16 | arms mechanism,dome munting blots مراجعة مسامير ماكنزم الذراعات وحلل الدوم | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 17 | main Gear-box fixation bolts مراجعة رباط مسامير الجيربوكس الرئيسى للكباس | P13 | 30 | 1M | 32
| (B-3) parallsim | 18 | check the parallsim( machine centering) مراجعو سنترة حلة الدوم العلوية مع سنترة الحلة السفلية وعمود التوب رنج | P14 | 120 | 1M | 32
| (B-4)gear box | 19 | check oil level | P15 | 20 | 1M
|  | 20 | change oil | P16 | 120 | 1M
| (B-5) Gearsing | 21 | Check the lubrication injectos points مراجعة حالة نقط التشحيم | P17 | 120 | 1M | 32
|  | 22 | Review the conditions ofthe main bushing clearance مراجعة خلوصات جلب الكباس الرئيسية | P18 | 180 | 1M | 32
(C) curing battery (sinclair valves ) |  | 50 | Review the conditions of the filters of the curing Battery مراجعة فلاتر دائرة الطبخ | P19 | 45 | 1M | 32
|  | 24 | Review the conditions of the Vaccum & Drain valves packing مراجعة جشو بلوف الفاكيوم والدرين | P20 | 240 | 1M | 32
|  | 25 | Review the conditions of the hot water, infaltion & recovery valves packing مراجعة حشو بلوف الانفليشن والمياه الساخنه والريكفرى | P21 | 240 | 1M | 32
|  | 26 | Review the conditions of the piping leakage and its conditions. مراجعة تسريبات المواسير | P22 | 180 | 1M | 32
|  | 27 | Review the conditions of the non-retune valves conditions of the curing battery ( dome circuit and hot water,…) مراجعةوتنظيف فلاتر دوائر الطبخ | P23 | 240 | 1M | 32
Issued : Ahmed mosaad | [7 empty] | 2026-06-23: Reviewed:; 2026-06-28: Approved:; 2026-07-03: Issue: 2
Date: 30-12-2025
Page: 10/21

## press I (9)
Engineering Dept.-PMCI Devision.
Mechanical PM PLAN Of Curing Presses ;Building # 5 For year 2026
Sub.-M/c | Element M\C | # | Task Description | task code | times (min) | Crew | Period (Weeks) | Weeks
[8 empty] | 2026-06-05 |  |  | 2026-06-09 |  |  | 2026-06-12 |  |  | 2026-06-16 |  |  | 2026-06-19
[8 empty] | W23 |  |  | W23 |  |  | W24 |  |  | W24 |  |  | W25
[8 empty] | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21
[8 empty] | F5 |  |  | F6 |  |  | F7 |  |  | F8 |  |  | F9
|  |  |  | Total stoppage hrs |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
(A) hydraulic general check |  | 1 | Review the conditions of the packing of bladder cylinder (top ring)مراجعة حشو جلبة التوب رنج | P1 | 120 | 1M | 32
|  | 2 | check the hydraulic hose & piping conditions مراجعة حالة خراطيم سلندرات الهيدروليكا والمواسير | P2 | 60 | 1M | 32
|  | 3 | check the hydaulic cylinder packing conditions مراجعة حشو سلندرات الهيدروليكا | P3 | 240 | 2M | 32
|  | 4 | Review the conditions of the safety of topring and filters مراجعة حالة فلتر وسفتى خطوط الهيدروليكا | P4 | 30 | 1M | 32
(B)Steam Box |  | 5 | Review the conditions of the dome gasket مراجعة مجرى جوان الدوم جاسكت | P5 | 20 | 1M | 32
|  | 6 | Review the conditions of the cover gasket مراجعة حشو اغطية الدوم | P6 | 45 | 1M | 32
|  | 7 | change the packing of teeth load mechansim مراجعة حشو ترس الرجلاش | P7 | 30 | 1M | 32
|  | 8 | Review the conditions of the packing between sector cylinder rod and upper dome مراجعة حشو بخار عمود سلندر السكتور مع الحلة العلوية | P8 | 360 | 2M | 32
|  | 9 | Review the conditions of the mechamical safety of dome مراجعة بلف سفتى الدوم | P9 | 120 | 1M | 32
(C)mechanical check points | (B-1) adjust the loader centering | 10 | Review the conditions of the safety nut with its power screw teeth and washer which carrying the chuck and its conditions مراجعة صامولة ماكنزم الخرشوفة وحالة عمود الباور سكرو | P22 | 60 | 1M | 32
|  | 11 | adjust all chuck rollers and guides for loader. ضبط ومراجعة ريش الخرشوفة | P11 | 90 | 1M | 32
|  | 12 | adjust the centering of chuck with bladder centering ضبط سنترة اللوادر مع ال عمود التوب رنج | P12 | 120 | 1M | 32
| (B-2) Re-tight the bolts of the following positions | 13 | machine base مراجعة رباط مسامير قاعدة الماكينة | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 14 | lower ring mechanism مراجعة رباط مسامير ماكنزم اللوارنج | P13 | 30 | 2M | 32
|  | 15 | side link mechanism,end caps blots مراجعة رباط مسامير السيايد لنك | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 16 | arms mechanism,dome munting blots مراجعة مسامير ماكنزم الذراعات وحلل الدوم | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 17 | main Gear-box fixation bolts مراجعة رباط مسامير الجيربوكس الرئيسى للكباس | P13 | 30 | 1M | 32
| (B-3) parallsim | 18 | check the parallsim( machine centering) مراجعو سنترة حلة الدوم العلوية مع سنترة الحلة السفلية وعمود التوب رنج | P14 | 120 | 1M | 32
| (B-4)gear box | 19 | check oil level | P15 | 20 | 1M
|  | 20 | change oil | P16 | 120 | 1M
| (B-5) Gearsing | 21 | Check the lubrication injectos points مراجعة حالة نقط التشحيم | P17 | 120 | 1M | 32
|  | 22 | Review the conditions ofthe main bushing clearance مراجعة خلوصات جلب الكباس الرئيسية | P18 | 180 | 1M | 32
(C) curing battery (sinclair valves ) |  | 50 | Review the conditions of the filters of the curing Battery مراجعة فلاتر دائرة الطبخ | P19 | 45 | 1M | 32
|  | 24 | Review the conditions of the Vaccum & Drain valves packing مراجعة جشو بلوف الفاكيوم والدرين | P20 | 240 | 1M | 32
|  | 25 | Review the conditions of the hot water, infaltion & recovery valves packing مراجعة حشو بلوف الانفليشن والمياه الساخنه والريكفرى | P21 | 240 | 1M | 32
|  | 26 | Review the conditions of the piping leakage and its conditions. مراجعة تسريبات المواسير | P22 | 180 | 1M | 32
|  | 27 | Review the conditions of the non-retune valves conditions of the curing battery ( dome circuit and hot water,…) مراجعةوتنظيف فلاتر دوائر الطبخ | P23 | 240 | 1M | 32
Issued : Ahmed mosaad | [7 empty] | 2026-06-05: Reviewed:; 2026-06-11: Approved:; 2026-06-16: Issue: 2
Date: 30-12-2025
Page: 9/21

## press I (8)
Engineering Dept.-PMCI Devision.
Mechanical PM PLAN Of Curing Presses ;Building # 5 For year 2026
Sub.-M/c | Element M\C | # | Task Description | task code | times (min) | Crew | Period (Weeks) | Weeks
[8 empty] | 2026-05-19 |  |  | 2026-05-22 |  |  | 2026-05-26 |  |  | 2026-05-29 |  |  | 2026-06-02
[8 empty] | W20 |  |  | W21 |  |  | W21 |  |  | W22 |  |  | W22
[8 empty] | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-01-09 | 2026-05-24 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04
[8 empty] | E9 |  |  | F1 |  |  | F2 |  |  | F3 |  |  | F4
|  |  |  | Total stoppage hrs |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
(A) hydraulic general check |  | 1 | Review the conditions of the packing of bladder cylinder (top ring)مراجعة حشو جلبة التوب رنج | P1 | 120 | 1M | 32
|  | 2 | check the hydraulic hose & piping conditions مراجعة حالة خراطيم سلندرات الهيدروليكا والمواسير | P2 | 60 | 1M | 32
|  | 3 | check the hydaulic cylinder packing conditions مراجعة حشو سلندرات الهيدروليكا | P3 | 240 | 2M | 32
|  | 4 | Review the conditions of the safety of topring and filters مراجعة حالة فلتر وسفتى خطوط الهيدروليكا | P4 | 30 | 1M | 32
(B)Steam Box |  | 5 | Review the conditions of the dome gasket مراجعة مجرى جوان الدوم جاسكت | P5 | 20 | 1M | 32
|  | 6 | Review the conditions of the cover gasket مراجعة حشو اغطية الدوم | P6 | 45 | 1M | 32
|  | 7 | change the packing of teeth load mechansim مراجعة حشو ترس الرجلاش | P7 | 30 | 1M | 32
|  | 8 | Review the conditions of the packing between sector cylinder rod and upper dome مراجعة حشو بخار عمود سلندر السكتور مع الحلة العلوية | P8 | 360 | 2M | 32
|  | 9 | Review the conditions of the mechamical safety of dome مراجعة بلف سفتى الدوم | P9 | 120 | 1M | 32
(C)mechanical check points | (B-1) adjust the loader centering | 10 | Review the conditions of the safety nut with its power screw teeth and washer which carrying the chuck and its conditions مراجعة صامولة ماكنزم الخرشوفة وحالة عمود الباور سكرو | P22 | 60 | 1M | 32
|  | 11 | adjust all chuck rollers and guides for loader. ضبط ومراجعة ريش الخرشوفة | P11 | 90 | 1M | 32
|  | 12 | adjust the centering of chuck with bladder centering ضبط سنترة اللوادر مع ال عمود التوب رنج | P12 | 120 | 1M | 32
| (B-2) Re-tight the bolts of the following positions | 13 | machine base مراجعة رباط مسامير قاعدة الماكينة | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 14 | lower ring mechanism مراجعة رباط مسامير ماكنزم اللوارنج | P13 | 30 | 2M | 32
|  | 15 | side link mechanism,end caps blots مراجعة رباط مسامير السيايد لنك | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 16 | arms mechanism,dome munting blots مراجعة مسامير ماكنزم الذراعات وحلل الدوم | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 17 | main Gear-box fixation bolts مراجعة رباط مسامير الجيربوكس الرئيسى للكباس | P13 | 30 | 1M | 32
| (B-3) parallsim | 18 | check the parallsim( machine centering) مراجعو سنترة حلة الدوم العلوية مع سنترة الحلة السفلية وعمود التوب رنج | P14 | 120 | 1M | 32
| (B-4)gear box | 19 | check oil level | P15 | 20 | 1M
|  | 20 | change oil | P16 | 120 | 1M
| (B-5) Gearsing | 21 | Check the lubrication injectos points مراجعة حالة نقط التشحيم | P17 | 120 | 1M | 32
|  | 22 | Review the conditions ofthe main bushing clearance مراجعة خلوصات جلب الكباس الرئيسية | P18 | 180 | 1M | 32
(C) curing battery (sinclair valves ) |  | 50 | Review the conditions of the filters of the curing Battery مراجعة فلاتر دائرة الطبخ | P19 | 45 | 1M | 32
|  | 24 | Review the conditions of the Vaccum & Drain valves packing مراجعة جشو بلوف الفاكيوم والدرين | P20 | 240 | 1M | 32
|  | 25 | Review the conditions of the hot water, infaltion & recovery valves packing مراجعة حشو بلوف الانفليشن والمياه الساخنه والريكفرى | P21 | 240 | 1M | 32
|  | 26 | Review the conditions of the piping leakage and its conditions. مراجعة تسريبات المواسير | P22 | 180 | 1M | 32
|  | 27 | Review the conditions of the non-retune valves conditions of the curing battery ( dome circuit and hot water,…) مراجعةوتنظيف فلاتر دوائر الطبخ | P23 | 240 | 1M | 32
Issued : Ahmed mosaad | [7 empty] | Reviewed: |  |  |  |  | Approved: |  |  |  | Issue: 2
Date: 30-12-2025
Page: 8/21

## press I (7)
Engineering Dept.-PMCI Devision.
Mechanical PM PLAN Of Curing Presses ;Building # 5 For year 2026
Sub.-M/c | Element M\C | # | Task Description | task code | times (min) | Crew | Period (Weeks) | Weeks
[8 empty] | 2026-05-01 |  |  | 2026-05-05 |  |  | 2026-05-08 |  |  | 2026-05-12 |  |  | 2026-05-15
[8 empty] | W18 |  |  | W18 |  |  | W19 |  |  | W19 |  |  | W20
[8 empty] | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17
[8 empty] | E4 |  |  | E5 |  |  | E6 |  |  | E7 |  |  | E8
|  |  |  | Total stoppage hrs |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
(A) hydraulic general check |  | 1 | Review the conditions of the packing of bladder cylinder (top ring)مراجعة حشو جلبة التوب رنج | P1 | 120 | 1M | 32
|  | 2 | check the hydraulic hose & piping conditions مراجعة حالة خراطيم سلندرات الهيدروليكا والمواسير | P2 | 60 | 1M | 32
|  | 3 | check the hydaulic cylinder packing conditions مراجعة حشو سلندرات الهيدروليكا | P3 | 240 | 2M | 32
|  | 4 | Review the conditions of the safety of topring and filters مراجعة حالة فلتر وسفتى خطوط الهيدروليكا | P4 | 30 | 1M | 32
(B)Steam Box |  | 5 | Review the conditions of the dome gasket مراجعة مجرى جوان الدوم جاسكت | P5 | 20 | 1M | 32
|  | 6 | Review the conditions of the cover gasket مراجعة حشو اغطية الدوم | P6 | 45 | 1M | 32
|  | 7 | change the packing of teeth load mechansim مراجعة حشو ترس الرجلاش | P7 | 30 | 1M | 32
|  | 8 | Review the conditions of the packing between sector cylinder rod and upper dome مراجعة حشو بخار عمود سلندر السكتور مع الحلة العلوية | P8 | 360 | 2M | 32
|  | 9 | Review the conditions of the mechamical safety of dome مراجعة بلف سفتى الدوم | P9 | 120 | 1M | 32
(C)mechanical check points | (B-1) adjust the loader centering | 10 | Review the conditions of the safety nut with its power screw teeth and washer which carrying the chuck and its conditions مراجعة صامولة ماكنزم الخرشوفة وحالة عمود الباور سكرو | P22 | 60 | 1M | 32
|  | 11 | adjust all chuck rollers and guides for loader. ضبط ومراجعة ريش الخرشوفة | P11 | 90 | 1M | 32
|  | 12 | adjust the centering of chuck with bladder centering ضبط سنترة اللوادر مع ال عمود التوب رنج | P12 | 120 | 1M | 32
| (B-2) Re-tight the bolts of the following positions | 13 | machine base مراجعة رباط مسامير قاعدة الماكينة | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 14 | lower ring mechanism مراجعة رباط مسامير ماكنزم اللوارنج | P13 | 30 | 2M | 32
|  | 15 | side link mechanism,end caps blots مراجعة رباط مسامير السيايد لنك | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 16 | arms mechanism,dome munting blots مراجعة مسامير ماكنزم الذراعات وحلل الدوم | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 17 | main Gear-box fixation bolts مراجعة رباط مسامير الجيربوكس الرئيسى للكباس | P13 | 30 | 1M | 32
| (B-3) parallsim | 18 | check the parallsim( machine centering) مراجعو سنترة حلة الدوم العلوية مع سنترة الحلة السفلية وعمود التوب رنج | P14 | 120 | 1M | 32
| (B-4)gear box | 19 | check oil level | P15 | 20 | 1M
|  | 20 | change oil | P16 | 120 | 1M
| (B-5) Gearsing | 21 | Check the lubrication injectos points مراجعة حالة نقط التشحيم | P17 | 120 | 1M | 32
|  | 22 | Review the conditions ofthe main bushing clearance مراجعة خلوصات جلب الكباس الرئيسية | P18 | 180 | 1M | 32
(C) curing battery (sinclair valves ) |  | 50 | Review the conditions of the filters of the curing Battery مراجعة فلاتر دائرة الطبخ | P19 | 45 | 1M | 32
|  | 24 | Review the conditions of the Vaccum & Drain valves packing مراجعة جشو بلوف الفاكيوم والدرين | P20 | 240 | 1M | 32
|  | 25 | Review the conditions of the hot water, infaltion & recovery valves packing مراجعة حشو بلوف الانفليشن والمياه الساخنه والريكفرى | P21 | 240 | 1M | 32
|  | 26 | Review the conditions of the piping leakage and its conditions. مراجعة تسريبات المواسير | P22 | 180 | 1M | 32
|  | 27 | Review the conditions of the non-retune valves conditions of the curing battery ( dome circuit and hot water,…) مراجعةوتنظيف فلاتر دوائر الطبخ | P23 | 240 | 1M | 32
Issued : Ahmed mosaad | [7 empty] | 2026-05-01: Reviewed:; 2026-05-07: Approved:; 2026-05-12: Issue: 2
Date: 30-12-2025
Page: 7/21

## press I (6)
Engineering Dept.-PMCI Devision.
Mechanical PM PLAN Of Curing Presses ;Building # 5 For year 2026
Sub.-M/c | Element M\C | # | Task Description | task code | times (min) | Crew | Period (Weeks) | Weeks
[8 empty] | 2026-04-14 |  |  | 2026-04-17 |  |  | 2026-04-21 |  |  | 2026-04-24 |  |  | 2026-04-28
[8 empty] | W15 |  |  | W16 |  |  | W16 |  |  | W17 |  |  | W17
[8 empty] | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30
[8 empty] | D7 |  |  | D8 |  |  | E1 |  |  | E2 |  |  | E3
|  |  |  | Total stoppage hrs |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
(A) hydraulic general check |  | 1 | Review the conditions of the packing of bladder cylinder (top ring)مراجعة حشو جلبة التوب رنج | P1 | 120 | 1M | 32
|  | 2 | check the hydraulic hose & piping conditions مراجعة حالة خراطيم سلندرات الهيدروليكا والمواسير | P2 | 60 | 1M | 32
|  | 3 | check the hydaulic cylinder packing conditions مراجعة حشو سلندرات الهيدروليكا | P3 | 240 | 2M | 32
|  | 4 | Review the conditions of the safety of topring and filters مراجعة حالة فلتر وسفتى خطوط الهيدروليكا | P4 | 30 | 1M | 32
(B)Steam Box |  | 5 | Review the conditions of the dome gasket مراجعة مجرى جوان الدوم جاسكت | P5 | 20 | 1M | 32
|  | 6 | Review the conditions of the cover gasket مراجعة حشو اغطية الدوم | P6 | 45 | 1M | 32
|  | 7 | change the packing of teeth load mechansim مراجعة حشو ترس الرجلاش | P7 | 30 | 1M | 32
|  | 8 | Review the conditions of the packing between sector cylinder rod and upper dome مراجعة حشو بخار عمود سلندر السكتور مع الحلة العلوية | P8 | 360 | 2M | 32
|  | 9 | Review the conditions of the mechamical safety of dome مراجعة بلف سفتى الدوم | P9 | 120 | 1M | 32
(C)mechanical check points | (B-1) adjust the loader centering | 10 | Review the conditions of the safety nut with its power screw teeth and washer which carrying the chuck and its conditions مراجعة صامولة ماكنزم الخرشوفة وحالة عمود الباور سكرو | P22 | 60 | 1M | 32
|  | 11 | adjust all chuck rollers and guides for loader. ضبط ومراجعة ريش الخرشوفة | P11 | 90 | 1M | 32
|  | 12 | adjust the centering of chuck with bladder centering ضبط سنترة اللوادر مع ال عمود التوب رنج | P12 | 120 | 1M | 32
| (B-2) Re-tight the bolts of the following positions | 13 | machine base مراجعة رباط مسامير قاعدة الماكينة | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 14 | lower ring mechanism مراجعة رباط مسامير ماكنزم اللوارنج | P13 | 30 | 2M | 32
|  | 15 | side link mechanism,end caps blots مراجعة رباط مسامير السيايد لنك | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 16 | arms mechanism,dome munting blots مراجعة مسامير ماكنزم الذراعات وحلل الدوم | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 17 | main Gear-box fixation bolts مراجعة رباط مسامير الجيربوكس الرئيسى للكباس | P13 | 30 | 1M | 32
| (B-3) parallsim | 18 | check the parallsim( machine centering) مراجعو سنترة حلة الدوم العلوية مع سنترة الحلة السفلية وعمود التوب رنج | P14 | 120 | 1M | 32
| (B-4)gear box | 19 | check oil level | P15 | 20 | 1M
|  | 20 | change oil | P16 | 120 | 1M
| (B-5) Gearsing | 21 | Check the lubrication injectos points مراجعة حالة نقط التشحيم | P17 | 120 | 1M | 32
|  | 22 | Review the conditions ofthe main bushing clearance مراجعة خلوصات جلب الكباس الرئيسية | P18 | 180 | 1M | 32
(C) curing battery (sinclair valves ) |  | 50 | Review the conditions of the filters of the curing Battery مراجعة فلاتر دائرة الطبخ | P19 | 45 | 1M | 32
|  | 24 | Review the conditions of the Vaccum & Drain valves packing مراجعة جشو بلوف الفاكيوم والدرين | P20 | 240 | 1M | 32
|  | 25 | Review the conditions of the hot water, infaltion & recovery valves packing مراجعة حشو بلوف الانفليشن والمياه الساخنه والريكفرى | P21 | 240 | 1M | 32
|  | 26 | Review the conditions of the piping leakage and its conditions. مراجعة تسريبات المواسير | P22 | 180 | 1M | 32
|  | 27 | Review the conditions of the non-retune valves conditions of the curing battery ( dome circuit and hot water,…) مراجعةوتنظيف فلاتر دوائر الطبخ | P23 | 240 | 1M | 32
Issued : Ahmed mosaad | [7 empty] | 2026-04-14: Reviewed:; 2026-04-19: Approved:; 2026-04-24: Issue: 2
Date: 30-12-2025
Page: 6/21

## press I (5)
Engineering Dept.-PMCI Devision.
Mechanical PM PLAN Of Curing Presses ;Building # 5 For year 2026
Sub.-M/c | Element M\C | # | Task Description | task code | times (min) | Crew | Period (Weeks) | Weeks
[8 empty] | 2026-03-27 |  |  | 2026-03-31 |  |  | 2026-04-03 |  |  | 2026-04-07 |  |  | 2026-04-10
[8 empty] | W13 |  |  | W13 |  |  | W14 |  |  | W14 |  |  | W15
[8 empty] | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12
[8 empty] | D2 |  |  | D3 |  |  | D4 |  |  | D5 |  |  | D6
|  |  |  | Total stoppage hrs |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
(A) hydraulic general check |  | 1 | Review the conditions of the packing of bladder cylinder (top ring)مراجعة حشو جلبة التوب رنج | P1 | 120 | 1M | 32
|  | 2 | check the hydraulic hose & piping conditions مراجعة حالة خراطيم سلندرات الهيدروليكا والمواسير | P2 | 60 | 1M | 32
|  | 3 | check the hydaulic cylinder packing conditions مراجعة حشو سلندرات الهيدروليكا | P3 | 240 | 2M | 32
|  | 4 | Review the conditions of the safety of topring and filters مراجعة حالة فلتر وسفتى خطوط الهيدروليكا | P4 | 30 | 1M | 32
(B)Steam Box |  | 5 | Review the conditions of the dome gasket مراجعة مجرى جوان الدوم جاسكت | P5 | 20 | 1M | 32
|  | 6 | Review the conditions of the cover gasket مراجعة حشو اغطية الدوم | P6 | 45 | 1M | 32
|  | 7 | change the packing of teeth load mechansim مراجعة حشو ترس الرجلاش | P7 | 30 | 1M | 32
|  | 8 | Review the conditions of the packing between sector cylinder rod and upper dome مراجعة حشو بخار عمود سلندر السكتور مع الحلة العلوية | P8 | 360 | 2M | 32
|  | 9 | Review the conditions of the mechamical safety of dome مراجعة بلف سفتى الدوم | P9 | 120 | 1M | 32
(C)mechanical check points | (B-1) adjust the loader centering | 10 | Review the conditions of the safety nut with its power screw teeth and washer which carrying the chuck and its conditions مراجعة صامولة ماكنزم الخرشوفة وحالة عمود الباور سكرو | P22 | 60 | 1M | 32
|  | 11 | adjust all chuck rollers and guides for loader. ضبط ومراجعة ريش الخرشوفة | P11 | 90 | 1M | 32
|  | 12 | adjust the centering of chuck with bladder centering ضبط سنترة اللوادر مع ال عمود التوب رنج | P12 | 120 | 1M | 32
| (B-2) Re-tight the bolts of the following positions | 13 | machine base مراجعة رباط مسامير قاعدة الماكينة | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 14 | lower ring mechanism مراجعة رباط مسامير ماكنزم اللوارنج | P13 | 30 | 2M | 32
|  | 15 | side link mechanism,end caps blots مراجعة رباط مسامير السيايد لنك | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 16 | arms mechanism,dome munting blots مراجعة مسامير ماكنزم الذراعات وحلل الدوم | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 17 | main Gear-box fixation bolts مراجعة رباط مسامير الجيربوكس الرئيسى للكباس | P13 | 30 | 1M | 32
| (B-3) parallsim | 18 | check the parallsim( machine centering) مراجعو سنترة حلة الدوم العلوية مع سنترة الحلة السفلية وعمود التوب رنج | P14 | 120 | 1M | 32
| (B-4)gear box | 19 | check oil level | P15 | 20 | 1M
|  | 20 | change oil | P16 | 120 | 1M
| (B-5) Gearsing | 21 | Check the lubrication injectos points مراجعة حالة نقط التشحيم | P17 | 120 | 1M | 32
|  | 22 | Review the conditions ofthe main bushing clearance مراجعة خلوصات جلب الكباس الرئيسية | P18 | 180 | 1M | 32
(C) curing battery (sinclair valves ) |  | 50 | Review the conditions of the filters of the curing Battery مراجعة فلاتر دائرة الطبخ | P19 | 45 | 1M | 32
|  | 24 | Review the conditions of the Vaccum & Drain valves packing مراجعة جشو بلوف الفاكيوم والدرين | P20 | 240 | 1M | 32
|  | 25 | Review the conditions of the hot water, infaltion & recovery valves packing مراجعة حشو بلوف الانفليشن والمياه الساخنه والريكفرى | P21 | 240 | 1M | 32
|  | 26 | Review the conditions of the piping leakage and its conditions. مراجعة تسريبات المواسير | P22 | 180 | 1M | 32
|  | 27 | Review the conditions of the non-retune valves conditions of the curing battery ( dome circuit and hot water,…) مراجعةوتنظيف فلاتر دوائر الطبخ | P23 | 240 | 1M | 32
Issued : Ahmed mosaad | [7 empty] | 2026-03-27: Reviewed:; 2026-04-02: Approved:; 2026-04-07: Issue: 2
Date: 30-12-2025
Page: 5/21

## press I (4)
Engineering Dept.-PMCI Devision.
Mechanical PM PLAN Of Curing Presses ;Building # 5 For year 2026
Sub.-M/c | Element M\C | # | Task Description | task code | times (min) | Crew | Period (Weeks) | Weeks
[8 empty] | 2026-03-10 |  |  | 2026-03-13 |  |  | 2026-03-17 |  |  | 2026-03-20 |  |  | 2026-03-24
[8 empty] | W10 |  |  | W11 |  |  | W11 |  |  | W12 |  |  | W12
[8 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26
[8 empty] | C5 |  |  | C6 |  |  | C7 |  |  | C8 |  |  | D1
|  |  |  | Total stoppage hrs |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
(A) hydraulic general check |  | 1 | Review the conditions of the packing of bladder cylinder (top ring)مراجعة حشو جلبة التوب رنج | P1 | 120 | 1M | 32
|  | 2 | check the hydraulic hose & piping conditions مراجعة حالة خراطيم سلندرات الهيدروليكا والمواسير | P2 | 60 | 1M | 32
|  | 3 | check the hydaulic cylinder packing conditions مراجعة حشو سلندرات الهيدروليكا | P3 | 240 | 2M | 32
|  | 4 | Review the conditions of the safety of topring and filters مراجعة حالة فلتر وسفتى خطوط الهيدروليكا | P4 | 30 | 1M | 32
(B)Steam Box |  | 5 | Review the conditions of the dome gasket مراجعة مجرى جوان الدوم جاسكت | P5 | 20 | 1M | 32
|  | 6 | Review the conditions of the cover gasket مراجعة حشو اغطية الدوم | P6 | 45 | 1M | 32
|  | 7 | change the packing of teeth load mechansim مراجعة حشو ترس الرجلاش | P7 | 30 | 1M | 32
|  | 8 | Review the conditions of the packing between sector cylinder rod and upper dome مراجعة حشو بخار عمود سلندر السكتور مع الحلة العلوية | P8 | 360 | 2M | 32
|  | 9 | Review the conditions of the mechamical safety of dome مراجعة بلف سفتى الدوم | P9 | 120 | 1M | 32
(C)mechanical check points | (B-1) adjust the loader centering | 10 | Review the conditions of the safety nut with its power screw teeth and washer which carrying the chuck and its conditions مراجعة صامولة ماكنزم الخرشوفة وحالة عمود الباور سكرو | P22 | 60 | 1M | 32
|  | 11 | adjust all chuck rollers and guides for loader. ضبط ومراجعة ريش الخرشوفة | P11 | 90 | 1M | 32
|  | 12 | adjust the centering of chuck with bladder centering ضبط سنترة اللوادر مع ال عمود التوب رنج | P12 | 120 | 1M | 32
| (B-2) Re-tight the bolts of the following positions | 13 | machine base مراجعة رباط مسامير قاعدة الماكينة | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 14 | lower ring mechanism مراجعة رباط مسامير ماكنزم اللوارنج | P13 | 30 | 2M | 32
|  | 15 | side link mechanism,end caps blots مراجعة رباط مسامير السيايد لنك | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 16 | arms mechanism,dome munting blots مراجعة مسامير ماكنزم الذراعات وحلل الدوم | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 17 | main Gear-box fixation bolts مراجعة رباط مسامير الجيربوكس الرئيسى للكباس | P13 | 30 | 1M | 32
| (B-3) parallsim | 18 | check the parallsim( machine centering) مراجعو سنترة حلة الدوم العلوية مع سنترة الحلة السفلية وعمود التوب رنج | P14 | 120 | 1M | 32
| (B-4)gear box | 19 | check oil level | P15 | 20 | 1M
|  | 20 | change oil | P16 | 120 | 1M
| (B-5) Gearsing | 21 | Check the lubrication injectos points مراجعة حالة نقط التشحيم | P17 | 120 | 1M | 32
|  | 22 | Review the conditions ofthe main bushing clearance مراجعة خلوصات جلب الكباس الرئيسية | P18 | 180 | 1M | 32
(C) curing battery (sinclair valves ) |  | 50 | Review the conditions of the filters of the curing Battery مراجعة فلاتر دائرة الطبخ | P19 | 45 | 1M | 32
|  | 24 | Review the conditions of the Vaccum & Drain valves packing مراجعة جشو بلوف الفاكيوم والدرين | P20 | 240 | 1M | 32
|  | 25 | Review the conditions of the hot water, infaltion & recovery valves packing مراجعة حشو بلوف الانفليشن والمياه الساخنه والريكفرى | P21 | 240 | 1M | 32
|  | 26 | Review the conditions of the piping leakage and its conditions. مراجعة تسريبات المواسير | P22 | 180 | 1M | 32
|  | 27 | Review the conditions of the non-retune valves conditions of the curing battery ( dome circuit and hot water,…) مراجعةوتنظيف فلاتر دوائر الطبخ | P23 | 240 | 1M | 32
Issued : Ahmed mosaad | [7 empty] | 2026-03-10: Reviewed:; 2026-03-15: Approved:; 2026-03-20: Issue: 2
Date: 30-12-2025
Page: 4/21

## press I (3)
Engineering Dept.-PMCI Devision.
Mechanical PM PLAN Of Curing Presses ;Building # 5 For year 2026
Sub.-M/c | Element M\C | # | Task Description | task code | times (min) | Crew | Period (Weeks) | Weeks
[8 empty] | 2026-02-21 |  |  | 2026-02-25 |  |  | 2026-02-28 |  |  | 2026-03-03 |  |  | 2026-03-06
[8 empty] | W8 |  |  | W8 |  |  | W9 |  |  | W9 |  |  | W10
[8 empty] | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08
[8 empty] | B8 |  |  | C1 |  |  | C2 |  |  | C3 |  |  | C4
|  |  |  | Total stoppage hrs |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
(A) hydraulic general check |  | 1 | Review the conditions of the packing of bladder cylinder (top ring)مراجعة حشو جلبة التوب رنج | P1 | 120 | 1M | 32
|  | 2 | check the hydraulic hose & piping conditions مراجعة حالة خراطيم سلندرات الهيدروليكا والمواسير | P2 | 60 | 1M | 32
|  | 3 | check the hydaulic cylinder packing conditions مراجعة حشو سلندرات الهيدروليكا | P3 | 240 | 2M | 32
|  | 4 | Review the conditions of the safety of topring and filters مراجعة حالة فلتر وسفتى خطوط الهيدروليكا | P4 | 30 | 1M | 32
(B)Steam Box |  | 5 | Review the conditions of the dome gasket مراجعة مجرى جوان الدوم جاسكت | P5 | 20 | 1M | 32
|  | 6 | Review the conditions of the cover gasket مراجعة حشو اغطية الدوم | P6 | 45 | 1M | 32
|  | 7 | change the packing of teeth load mechansim مراجعة حشو ترس الرجلاش | P7 | 30 | 1M | 32
|  | 8 | Review the conditions of the packing between sector cylinder rod and upper dome مراجعة حشو بخار عمود سلندر السكتور مع الحلة العلوية | P8 | 360 | 2M | 32
|  | 9 | Review the conditions of the mechamical safety of dome مراجعة بلف سفتى الدوم | P9 | 120 | 1M | 32
(C)mechanical check points | (B-1) adjust the loader centering | 10 | Review the conditions of the safety nut with its power screw teeth and washer which carrying the chuck and its conditions مراجعة صامولة ماكنزم الخرشوفة وحالة عمود الباور سكرو | P22 | 60 | 1M | 32
|  | 11 | adjust all chuck rollers and guides for loader. ضبط ومراجعة ريش الخرشوفة | P11 | 90 | 1M | 32
|  | 12 | adjust the centering of chuck with bladder centering ضبط سنترة اللوادر مع ال عمود التوب رنج | P12 | 120 | 1M | 32
| (B-2) Re-tight the bolts of the following positions | 13 | machine base مراجعة رباط مسامير قاعدة الماكينة | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 14 | lower ring mechanism مراجعة رباط مسامير ماكنزم اللوارنج | P13 | 30 | 2M | 32
|  | 15 | side link mechanism,end caps blots مراجعة رباط مسامير السيايد لنك | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 16 | arms mechanism,dome munting blots مراجعة مسامير ماكنزم الذراعات وحلل الدوم | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 17 | main Gear-box fixation bolts مراجعة رباط مسامير الجيربوكس الرئيسى للكباس | P13 | 30 | 1M | 32
| (B-3) parallsim | 18 | check the parallsim( machine centering) مراجعو سنترة حلة الدوم العلوية مع سنترة الحلة السفلية وعمود التوب رنج | P14 | 120 | 1M | 32
| (B-4)gear box | 19 | check oil level | P15 | 20 | 1M
|  | 20 | change oil | P16 | 120 | 1M
| (B-5) Gearsing | 21 | Check the lubrication injectos points مراجعة حالة نقط التشحيم | P17 | 120 | 1M | 32
|  | 22 | Review the conditions ofthe main bushing clearance مراجعة خلوصات جلب الكباس الرئيسية | P18 | 180 | 1M | 32
(C) curing battery (sinclair valves ) |  | 50 | Review the conditions of the filters of the curing Battery مراجعة فلاتر دائرة الطبخ | P19 | 45 | 1M | 32
|  | 24 | Review the conditions of the Vaccum & Drain valves packing مراجعة جشو بلوف الفاكيوم والدرين | P20 | 240 | 1M | 32
|  | 25 | Review the conditions of the hot water, infaltion & recovery valves packing مراجعة حشو بلوف الانفليشن والمياه الساخنه والريكفرى | P21 | 240 | 1M | 32
|  | 26 | Review the conditions of the piping leakage and its conditions. مراجعة تسريبات المواسير | P22 | 180 | 1M | 32
|  | 27 | Review the conditions of the non-retune valves conditions of the curing battery ( dome circuit and hot water,…) مراجعةوتنظيف فلاتر دوائر الطبخ | P23 | 240 | 1M | 32
Issued : Ahmed mosaad | [7 empty] | 2026-02-21: Reviewed:; 2026-02-27: Approved:; 2026-03-03: Issue: 2
Date: 30-12-2025
Page: 3/21

## press I (2)
Engineering Dept.-PMCI Devision.
Mechanical PM PLAN Of Curing Presses ;Building # 5 For year 2026
Sub.-M/c | Element M\C | # | Task Description | task code | times (min) | Crew | Period (Weeks) | Weeks
[8 empty] | 2026-02-04 |  |  | 2026-02-07 |  |  | 2026-02-11 |  |  | 2026-02-14 |  |  | 2026-02-18
[8 empty] | W5 |  |  | W6 |  |  | W6 |  |  | W7 |  |  | W7
[8 empty] | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20
[8 empty] | B3 |  |  | B4 |  |  | B5 |  |  | B6 |  |  | B7
|  |  |  | Total stoppage hrs |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
(A) hydraulic general check |  | 1 | Review the conditions of the packing of bladder cylinder (top ring)مراجعة حشو جلبة التوب رنج | P1 | 120 | 1M | 32
|  | 2 | check the hydraulic hose & piping conditions مراجعة حالة خراطيم سلندرات الهيدروليكا والمواسير | P2 | 60 | 1M | 32
|  | 3 | check the hydaulic cylinder packing conditions مراجعة حشو سلندرات الهيدروليكا | P3 | 240 | 2M | 32
|  | 4 | Review the conditions of the safety of topring and filters مراجعة حالة فلتر وسفتى خطوط الهيدروليكا | P4 | 30 | 1M | 32
(B)Steam Box |  | 5 | Review the conditions of the dome gasket مراجعة مجرى جوان الدوم جاسكت | P5 | 20 | 1M | 32
|  | 6 | Review the conditions of the cover gasket مراجعة حشو اغطية الدوم | P6 | 45 | 1M | 32
|  | 7 | change the packing of teeth load mechansim مراجعة حشو ترس الرجلاش | P7 | 30 | 1M | 32
|  | 8 | Review the conditions of the packing between sector cylinder rod and upper dome مراجعة حشو بخار عمود سلندر السكتور مع الحلة العلوية | P8 | 360 | 2M | 32
|  | 9 | Review the conditions of the mechamical safety of dome مراجعة بلف سفتى الدوم | P9 | 120 | 1M | 32
(C)mechanical check points | (B-1) adjust the loader centering | 10 | Review the conditions of the safety nut with its power screw teeth and washer which carrying the chuck and its conditions مراجعة صامولة ماكنزم الخرشوفة وحالة عمود الباور سكرو | P22 | 60 | 1M | 32
|  | 11 | adjust all chuck rollers and guides for loader. ضبط ومراجعة ريش الخرشوفة | P11 | 90 | 1M | 32
|  | 12 | adjust the centering of chuck with bladder centering ضبط سنترة اللوادر مع ال عمود التوب رنج | P12 | 120 | 1M | 32
| (B-2) Re-tight the bolts of the following positions | 13 | machine base مراجعة رباط مسامير قاعدة الماكينة | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 14 | lower ring mechanism مراجعة رباط مسامير ماكنزم اللوارنج | P13 | 30 | 2M | 32
|  | 15 | side link mechanism,end caps blots مراجعة رباط مسامير السيايد لنك | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 16 | arms mechanism,dome munting blots مراجعة مسامير ماكنزم الذراعات وحلل الدوم | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 17 | main Gear-box fixation bolts مراجعة رباط مسامير الجيربوكس الرئيسى للكباس | P13 | 30 | 1M | 32
| (B-3) parallsim | 18 | check the parallsim( machine centering) مراجعو سنترة حلة الدوم العلوية مع سنترة الحلة السفلية وعمود التوب رنج | P14 | 120 | 1M | 32
| (B-4)gear box | 19 | check oil level | P15 | 20 | 1M
|  | 20 | change oil | P16 | 120 | 1M
| (B-5) Gearsing | 21 | Check the lubrication injectos points مراجعة حالة نقط التشحيم | P17 | 120 | 1M | 32
|  | 22 | Review the conditions ofthe main bushing clearance مراجعة خلوصات جلب الكباس الرئيسية | P18 | 180 | 1M | 32
(C) curing battery (sinclair valves ) |  | 50 | Review the conditions of the filters of the curing Battery مراجعة فلاتر دائرة الطبخ | P19 | 45 | 1M | 32
|  | 24 | Review the conditions of the Vaccum & Drain valves packing مراجعة جشو بلوف الفاكيوم والدرين | P20 | 240 | 1M | 32
|  | 25 | Review the conditions of the hot water, infaltion & recovery valves packing مراجعة حشو بلوف الانفليشن والمياه الساخنه والريكفرى | P21 | 240 | 1M | 32
|  | 26 | Review the conditions of the piping leakage and its conditions. مراجعة تسريبات المواسير | P22 | 180 | 1M | 32
|  | 27 | Review the conditions of the non-retune valves conditions of the curing battery ( dome circuit and hot water,…) مراجعةوتنظيف فلاتر دوائر الطبخ | P23 | 240 | 1M | 32
Issued : Ahmed mosaad | [7 empty] | 2026-02-04: Reviewed:; 2026-02-09: Approved:; 2026-02-14: Issue: 2
Date: 30-12-2025
Page: 2/21

## press I
Engineering Dept.-PMCI Devision.
Mechanical PM PLAN Of Curing Presses ;Building # 5 For year 2026
Sub.-M/c | Element M\C | # | Task Description | task code | times (min) | Crew | Period (Weeks) | Weeks
[8 empty] | 2026-01-17 |  |  | 2026-01-21 |  |  | 2026-01-24 |  |  | 2026-01-28 |  |  | 2026-01-31
[8 empty] | W3 |  |  | W4 |  |  | W4 |  |  | W4 |  |  | W5
[8 empty] | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02
[8 empty] | A6 |  |  | A7 |  |  | A8 |  |  | B1 |  |  | B2
|  |  |  | Total stoppage hrs |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
(A) hydraulic general check |  | 1 | Review the conditions of the packing of bladder cylinder (top ring)مراجعة حشو جلبة التوب رنج | P1 | 120 | 1M | 32
|  | 2 | check the hydraulic hose & piping conditions مراجعة حالة خراطيم سلندرات الهيدروليكا والمواسير | P2 | 60 | 1M | 32
|  | 3 | check the hydaulic cylinder packing conditions مراجعة حشو سلندرات الهيدروليكا | P3 | 240 | 2M | 32
|  | 4 | Review the conditions of the safety of topring and filters مراجعة حالة فلتر وسفتى خطوط الهيدروليكا | P4 | 30 | 1M | 32
(B)Steam Box |  | 5 | Review the conditions of the dome gasket مراجعة مجرى جوان الدوم جاسكت | P5 | 20 | 1M | 32
|  | 6 | Review the conditions of the cover gasket مراجعة حشو اغطية الدوم | P6 | 45 | 1M | 32
|  | 7 | change the packing of teeth load mechansim مراجعة حشو ترس الرجلاش | P7 | 30 | 1M | 32
|  | 8 | Review the conditions of the packing between sector cylinder rod and upper dome مراجعة حشو بخار عمود سلندر السكتور مع الحلة العلوية | P8 | 360 | 2M | 32
|  | 9 | Review the conditions of the mechamical safety of dome مراجعة بلف سفتى الدوم | P9 | 120 | 1M | 32
(C)mechanical check points | (B-1) adjust the loader centering | 10 | Review the conditions of the safety nut with its power screw teeth and washer which carrying the chuck and its conditions مراجعة صامولة ماكنزم الخرشوفة وحالة عمود الباور سكرو | P22 | 60 | 1M | 32
|  | 11 | adjust all chuck rollers and guides for loader. ضبط ومراجعة ريش الخرشوفة | P11 | 90 | 1M | 32
|  | 12 | adjust the centering of chuck with bladder centering ضبط سنترة اللوادر مع ال عمود التوب رنج | P12 | 120 | 1M | 32
| (B-2) Re-tight the bolts of the following positions | 13 | machine base مراجعة رباط مسامير قاعدة الماكينة | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 14 | lower ring mechanism مراجعة رباط مسامير ماكنزم اللوارنج | P13 | 30 | 2M | 32
|  | 15 | side link mechanism,end caps blots مراجعة رباط مسامير السيايد لنك | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 16 | arms mechanism,dome munting blots مراجعة مسامير ماكنزم الذراعات وحلل الدوم | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 17 | main Gear-box fixation bolts مراجعة رباط مسامير الجيربوكس الرئيسى للكباس | P13 | 30 | 1M | 32
| (B-3) parallsim | 18 | check the parallsim( machine centering) مراجعو سنترة حلة الدوم العلوية مع سنترة الحلة السفلية وعمود التوب رنج | P14 | 120 | 1M | 32
| (B-4)gear box | 19 | check oil level | P15 | 20 | 1M
|  | 20 | change oil | P16 | 120 | 1M
| (B-5) Gearsing | 21 | Check the lubrication injectos points مراجعة حالة نقط التشحيم | P17 | 120 | 1M | 32
|  | 22 | Review the conditions ofthe main bushing clearance مراجعة خلوصات جلب الكباس الرئيسية | P18 | 180 | 1M | 32
(C) curing battery (sinclair valves ) |  | 50 | Review the conditions of the filters of the curing Battery مراجعة فلاتر دائرة الطبخ | P19 | 45 | 1M | 32
|  | 24 | Review the conditions of the Vaccum & Drain valves packing مراجعة جشو بلوف الفاكيوم والدرين | P20 | 240 | 1M | 32
|  | 25 | Review the conditions of the hot water, infaltion & recovery valves packing مراجعة حشو بلوف الانفليشن والمياه الساخنه والريكفرى | P21 | 240 | 1M | 32
|  | 26 | Review the conditions of the piping leakage and its conditions. مراجعة تسريبات المواسير | P22 | 180 | 1M | 32
|  | 27 | Review the conditions of the non-retune valves conditions of the curing battery ( dome circuit and hot water,…) مراجعةوتنظيف فلاتر دوائر الطبخ | P23 | 240 | 1M | 32
Issued : Ahmed mosaad | [7 empty] | 2026-01-17: Reviewed:; 2026-01-23: Approved:; 2026-01-28: Issue: 2
Date: 30-12-2025
Page: 1/21

## Sheet1
Engineering Dept.-PMCI Devision.
Mechanical PM PLAN Of Curing Presses ;Building # 5 For year 2026
Sub.-M/c | Element M\C | # | Task Description | task code | times (min) | Crew | Period (Weeks) | Weeks
[8 empty] | 2025-12-30 |  |  | 2026-01-03 |  |  | 2026-01-07 |  |  | 2026-01-10 |  |  | 2026-01-14
[8 empty] | W1 |  |  | W1 |  |  | W2 |  |  | W2 |  |  | W3
[8 empty] | 2019-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16
[8 empty] | A1 |  |  | A2 |  |  | A3 |  |  | A4 |  |  | A5
|  |  |  | Total stoppage hrs |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
(A) hydraulic general check |  | 1 | Review the conditions of the packing of bladder cylinder (top ring)مراجعة حشو جلبة التوب رنج | P1 | 120 | 1M | 32
|  | 2 | check the hydraulic hose & piping conditions مراجعة حالة خراطيم سلندرات الهيدروليكا والمواسير | P2 | 60 | 1M | 32
|  | 3 | check the hydaulic cylinder packing conditions مراجعة حشو سلندرات الهيدروليكا | P3 | 240 | 2M | 32
|  | 4 | Review the conditions of the safety of topring and filters مراجعة حالة فلتر وسفتى خطوط الهيدروليكا | P4 | 30 | 1M | 32
(B)Steam Box |  | 5 | Review the conditions of the dome gasket مراجعة مجرى جوان الدوم جاسكت | P5 | 20 | 1M | 32
|  | 6 | Review the conditions of the cover gasket مراجعة حشو اغطية الدوم | P6 | 45 | 1M | 32
|  | 7 | change the packing of teeth load mechansim مراجعة حشو ترس الرجلاش | P7 | 30 | 1M | 32
|  | 8 | Review the conditions of the packing between sector cylinder rod and upper dome مراجعة حشو بخار عمود سلندر السكتور مع الحلة العلوية | P8 | 360 | 2M | 32
|  | 9 | Review the conditions of the mechamical safety of dome مراجعة بلف سفتى الدوم | P9 | 120 | 1M | 32
(C)mechanical check points | (B-1) adjust the loader centering | 10 | Review the conditions of the safety nut with its power screw teeth and washer which carrying the chuck and its conditions مراجعة صامولة ماكنزم الخرشوفة وحالة عمود الباور سكرو | P22 | 60 | 1M | 32
|  | 11 | adjust all chuck rollers and guides for loader. ضبط ومراجعة ريش الخرشوفة | P11 | 90 | 1M | 32
|  | 12 | adjust the centering of chuck with bladder centering ضبط سنترة اللوادر مع ال عمود التوب رنج | P12 | 120 | 1M | 32
| (B-2) Re-tight the bolts of the following positions | 13 | machine base مراجعة رباط مسامير قاعدة الماكينة | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 14 | lower ring mechanism مراجعة رباط مسامير ماكنزم اللوارنج | P13 | 30 | 2M | 32
|  | 15 | side link mechanism,end caps blots مراجعة رباط مسامير السيايد لنك | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 16 | arms mechanism,dome munting blots مراجعة مسامير ماكنزم الذراعات وحلل الدوم | P13 | 30 | 1M | 32
|  | 17 | main Gear-box fixation bolts مراجعة رباط مسامير الجيربوكس الرئيسى للكباس | P13 | 30 | 1M | 32
| (B-3) parallsim | 18 | check the parallsim( machine centering) مراجعو سنترة حلة الدوم العلوية مع سنترة الحلة السفلية وعمود التوب رنج | P14 | 120 | 1M | 32
| (B-4)gear box | 19 | check oil level | P15 | 20 | 1M
|  | 20 | change oil | P16 | 120 | 1M
| (B-5) Gearsing | 21 | Check the lubrication injectos points مراجعة حالة نقط التشحيم | P17 | 120 | 1M | 32
|  | 22 | Review the conditions ofthe main bushing clearance مراجعة خلوصات جلب الكباس الرئيسية | P18 | 180 | 1M | 32
(C) curing battery (sinclair valves ) |  | 50 | Review the conditions of the filters of the curing Battery مراجعة فلاتر دائرة الطبخ | P19 | 45 | 1M | 32
|  | 24 | Review the conditions of the Vaccum & Drain valves packing مراجعة جشو بلوف الفاكيوم والدرين | P20 | 240 | 1M | 32
|  | 25 | Review the conditions of the hot water, infaltion & recovery valves packing مراجعة حشو بلوف الانفليشن والمياه الساخنه والريكفرى | P21 | 240 | 1M | 32
|  | 26 | Review the conditions of the piping leakage and its conditions. مراجعة تسريبات المواسير | P22 | 180 | 1M | 32
|  | 27 | Review the conditions of the non-retune valves conditions of the curing battery ( dome circuit and hot water,…) مراجعةوتنظيف فلاتر دوائر الطبخ | P23 | 240 | 1M | 32
Issued : Ahmed mosaad | [7 empty] | 2019-12-31: Reviewed:; 2026-01-05: Approved:; 2026-01-10: Issue: 2
Date: 30-12-2025
Page: 5/21