## Inspection_Electrical_PM_Plan
Machine | Sub_Machine | . | Task_Description | Task_Code | Estimated_mins | Crew | Period_freq | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
Buffing MCH B1 | الكونتاكتور & الريلاي | 1 | التأكد من الحركة الميكانيكية لريلاي التحكم و تنظيفه بسبراى و تغييره اذا لزم الأمر | 3.1 | 60 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Buffing MCH B1 | الكونتاكتور & الريلاي | 2 | اعادة تربيط و تثبيت أطراف التوصيل | 3.2 | 60 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Buffing MCH B1 | البانل الرئيسية | 3 | تنظيف البانل من الداخل باستخدام بلاور | 4.1 | 30 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Buffing MCH B1 | البانل الرئيسية | 4 | التأكد من سلامة التوصيل لجميع مكونات القوى أو التحكم ( قاطع الدائرة – الريلاي – الروزيتة – الكونتاكتور ) | 4.2 | 60 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Buffing MCH B1 | البانل الرئيسية | 5 | التأكد من سلامة الكابلات من و الى البانل | 4.3 | 20 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Buffing MCH B1 | البانل الرئيسية | 6 | التأكد من سلامة قاطع الدائرة | 4.4 | 10 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Buffing MCH B1 | بانل ال PLC | 7 | توصيل و تثبيت المكونات الداخلية لل PLC | 5.1 | 10 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Buffing MCH B1 | بانل ال PLC | 8 | تنظيف المكونات الداخلية لل PLC من الأتربة باستخدام سبراى مناسب | 5.2 | 10 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Buffing MCH B1 | مواتير ال AC | 9 | التأكد من سلامة مواتير ال AC | 13.1 | 90 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Buffing MCH B1 | مواتير ال AC | 10 | التأكد من سلامة الدرايف | 13.2 | 20 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Buffing MCH B1 | السيليكتور سويتش | 11 | التأكد من سلامة التوصيل الخاص بالسيليكتور سويتش و تغيير التالف منه | 12.1 | 10 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Buffing MCH B1 | السيليكتور سويتش | 12 | اعادة تثبيت الأسلاك الغير مثبتة جيدا | 12.3 | 20 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Buffing MCH B1 | الليميت سويتش و المحسات | 13 | ضبط الليمت سويتش و المحسات | 11.1 | 60 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Buffing MCH B1 | الليميت سويتش و المحسات | 14 | ضبط سويتش الطوارىء | 11.2 | 30 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Buffing MCH B1 | الليميت سويتش و المحسات | 15 | تنظيف و ضبط المحسات | 11.3 | 60 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Conveyor System | الكونتاكتور & الريلاي | 1 | التأكد من الحركة الميكانيكية لريلاي التحكم و تنظيفه بسبراى و تغييره اذا لزم الأمر | 3.1 | 60 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Conveyor System | الكونتاكتور & الريلاي | 2 | اعادة تربيط و تثبيت أطراف التوصيل | 3.2 | 60 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Conveyor System | البانل الرئيسية | 3 | تنظيف البانل من الداخل باستخدام بلاور | 4.1 | 30 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Conveyor System | البانل الرئيسية | 4 | التأكد من سلامة التوصيل لجميع مكونات القوى أو التحكم ( قاطع الدائرة – الريلاي – الروزيتة – الكونتاكتور ) | 4.2 | 60 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Conveyor System | البانل الرئيسية | 5 | التأكد من سلامة الكابلات من و الى البانل | 4.3 | 20 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Conveyor System | البانل الرئيسية | 6 | التأكد من سلامة قاطع الدائرة | 4.4 | 10 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Conveyor System | PLC بانل ال | 7 | توصيل و تثبيت المكونات الداخلية لل PLC | 5.1 | 10 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Conveyor System | PLC بانل ال | 8 | من الأتربة باستخدام سبراى مناسب PLC تنظيف المكونات الداخلية لل | 5.2 | 10 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Conveyor System | AC مواتير ال | 9 | AC التأكد من سلامة مواتير ال | 13.1 | 90 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Conveyor System | AC مواتير ال | 10 | التأكد من سلامة الدرايف | 13.2 | 20 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Conveyor System | وحدة تكييف الهواء | 11 | التأكد من أن وحدة التكييف تعمل بحالة جيدة | 6.1 | 10 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Conveyor System | السيليكتور سويتش | 12 | التأكد من سلامة التوصيل الخاص بالسيليكتور سويتش و تغيير التالف منه | 12.1 | 10 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Conveyor System | السيليكتور سويتش | 13 | اعادة تثبيت الأسلاك الغير مثبتة جيدا | 12.3 | 20 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Conveyor System | الفوتوسيلات | 14 | ضبط الفوتوسيلات و العواكس | 11.1 | 60 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Conveyor System | الفوتوسيلات | 15 | ضبط سويتش الطوارىء | 11.2 | 30 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Conveyor System | الفوتوسيلات | 16 | تنظيف و ضبط المحسات | 11.3 | 60 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Mould Clean M/C | الكونتاكتور & الريلاي | 1 | التأكد من الحركة الميكانيكية لريلاي التحكم و تنظيفه بسبراى و تغييره اذا لزم الأمر | 3.1 | 60 | 1E | 12 | bar: W11; W23; W35; W47
Mould Clean M/C | الكونتاكتور & الريلاي | 2 | اعادة تربيط و تثبيت أطراف التوصيل | 3.2 | 60 | 1E | 12 | bar: W11; W23; W35; W47
Mould Clean M/C | البانل الرئيسية | 3 | تنظيف البانل من الداخل باستخدام بلاور | 4.1 | 30 | 1E | 12 | bar: W11; W23; W35; W47
Mould Clean M/C | البانل الرئيسية | 4 | التأكد من سلامة التوصيل لجميع مكونات القوى أو التحكم ( قاطع الدائرة – الريلاي – الروزيتة – الكونتاكتور ) | 4.2 | 60 | 1E | 12 | bar: W11; W23; W35; W47
Mould Clean M/C | البانل الرئيسية | 5 | التأكد من سلامة الكابلات من و الى البانل | 4.3 | 20 | 1E | 12 | bar: W11; W23; W35; W47
Mould Clean M/C | البانل الرئيسية | 6 | التأكد من سلامة قاطع الدائرة | 4.4 | 10 | 1E | 12 | bar: W11; W23; W35; W47
Mould Clean M/C | السيليكتور سويتش | 7 | التأكد من سلامة التوصيل الخاص بالسيليكتور سويتش و تغيير التالف منه | 12.1 | 10 | 1E | 12 | bar: W11; W23; W35; W47
Mould Clean M/C | السيليكتور سويتش | 8 | اعادة تثبيت الأسلاك الغير مثبتة جيدا | 12.3 | 20 | 1E | 12 | bar: W11; W23; W35; W47
Mould Clean M/C | الليمت سويتش & المحسات | 9 | ضبط الليمت سويتش و المحسات | 11.1 | 60 | 1E | 12 | bar: W11; W23; W35; W47
Mould Clean M/C | الليمت سويتش & المحسات | 10 | ضبط سويتش الطوارىء | 11.2 | 30 | 1E | 12 | bar: W11; W23; W35; W47
Mould Clean M/C | الليمت سويتش & المحسات | 11 | تنظيف و ضبط المحسات | 11.3 | 60 | 1E | 12 | bar: W11; W23; W35; W47
P1 | الكونتاكتور & الريلاي | 1 | التأكد من الحركة الميكانيكية لريلاي التحكم و تنظيفه بسبراى و تغييره اذا لزم الأمر | 3.1 | 60 | 1E | 12 | bar: W6; W18; W30; W42
P1 | الكونتاكتور & الريلاي | 2 | اعادة تربيط و تثبيت أطراف التوصيل | 3.2 | 60 | 1E | 12 | bar: W6; W18; W30; W42
P1 | البانل الرئيسية | 3 | تنظيف البانل من الداخل باستخدام بلاور | 4.1 | 30 | 1E | 12 | bar: W6; W18; W30; W42
P1 | البانل الرئيسية | 4 | التأكد من سلامة التوصيل لجميع مكونات القوى أو التحكم ( قاطع الدائرة – الريلاي – الروزيتة – الكونتاكتور ) | 4.2 | 60 | 1E | 12 | bar: W6; W18; W30; W42
P1 | البانل الرئيسية | 5 | التأكد من سلامة الكابلات من و الى البانل | 4.3 | 20 | 1E | 12 | bar: W6; W18; W30; W42
P1 | البانل الرئيسية | 6 | التأكد من سلامة قاطع الدائرة | 4.4 | 10 | 1E | 12 | bar: W6; W18; W30; W42
P1 | PLC بانل ال | 7 | توصيل و تثبيت المكونات الداخلية لل PLC | 5.1 | 10 | 1E | 12 | bar: W6; W18; W30; W42
P1 | PLC بانل ال | 8 | تنظيف المكونات الداخلية لل PLC من الأتربة باستخدام سبراى مناسب | 5.2 | 10 | 1E | 12 | bar: W6; W18; W30; W42
P1 | AC مواتير ال | 9 | AC التاكد من سلامة مواتير ال | 13.1 | 90 | 1E | 12 | bar: W6; W18; W30; W42
P1 | AC مواتير ال | 10 | التأكد من سلامة الدرايف | 13.2 | 20 | 1E | 12 | bar: W6; W18; W30; W42
P1 | السيليكتور سويتش | 11 | التأكد من سلامة التوصيل الخاص بالسيليكتور سويتش و تغيير التالف منه | 12.1 | 10 | 1E | 12 | bar: W6; W18; W30; W42
P1 | السيليكتور سويتش | 12 | اعادة تثبيت الأسلاك الغير مثبتة جيدا | 12.3 | 20 | 1E | 12 | bar: W6; W18; W30; W42
P1 | الليمت سويتش & المحسات | 13 | ضبط الليمت سويتش و المحسات | 11.1 | 60 | 1E | 12 | bar: W6; W18; W30; W42
P1 | الليمت سويتش & المحسات | 14 | ضبط سويتش الطوارىء | 11.2 | 30 | 1E | 12 | bar: W6; W18; W30; W42
P1 | الليمت سويتش & المحسات | 15 | تنظيف و ضبط المحسات | 11.3 | 60 | 1E | 12 | bar: W6; W18; W30; W42
P2 | الكونتاكتور & الريلاي | 1 | التأكد من الحركة الميكانيكية لريلاي التحكم و تنظيفه بسبراى و تغييره اذا لزم الأمر | 3.1 | 60 | 1E | 12 | bar: W7; W19; W31; W43
P2 | الكونتاكتور & الريلاي | 2 | اعادة تربيط و تثبيت أطراف التوصيل | 3.2 | 60 | 1E | 12 | bar: W7; W19; W31; W43
P2 | البانل الرئيسية | 3 | تنظيف البانل من الداخل باستخدام بلاور | 4.1 | 30 | 1E | 12 | bar: W7; W19; W31; W43
P2 | البانل الرئيسية | 4 | التأكد من سلامة التوصيل لجميع مكونات القوى أو التحكم ( قاطع الدائرة – الريلاي – الروزيتة – الكونتاكتور ) | 4.2 | 60 | 1E | 12 | bar: W7; W19; W31; W43
P2 | البانل الرئيسية | 5 | التأكد من سلامة الكابلات من و الى البانل | 4.3 | 20 | 1E | 12 | bar: W7; W19; W31; W43
P2 | البانل الرئيسية | 6 | التأكد من سلامة قاطع الدائرة | 4.4 | 10 | 1E | 12 | bar: W7; W19; W31; W43
P2 | PLC بانل ال | 7 | توصيل و تثبيت المكونات الداخلية لل PLC | 5.1 | 10 | 1E | 12 | bar: W7; W19; W31; W43
P2 | PLC بانل ال | 8 | تنظيف المكونات الداخلية لل PLC من الأتربة باستخدام سبراى مناسب | 5.2 | 10 | 1E | 12 | bar: W7; W19; W31; W43
P2 | AC مواتير ال | 9 | AC التاكد من سلامة مواتير ال | 13.1 | 90 | 1E | 12 | bar: W7; W19; W31; W43
P2 | AC مواتير ال | 10 | التأكد من سلامة الدرايف | 13.2 | 20 | 1E | 12 | bar: W7; W19; W31; W43
P2 | السيليكتور سويتش | 11 | التأكد من سلامة التوصيل الخاص بالسيليكتور سويتش و تغيير التالف منه | 12.1 | 10 | 1E | 12 | bar: W7; W19; W31; W43
P2 | السيليكتور سويتش | 12 | اعادة تثبيت الأسلاك الغير مثبتة جيدا | 12.3 | 20 | 1E | 12 | bar: W7; W19; W31; W43
P2 | الليمت سويتش & المحسات | 13 | ضبط الليمت سويتش و المحسات | 11.1 | 60 | 1E | 12 | bar: W7; W19; W31; W43
P2 | الليمت سويتش & المحسات | 14 | ضبط سويتش الطوارىء | 11.2 | 30 | 1E | 12 | bar: W7; W19; W31; W43
P2 | الليمت سويتش & المحسات | 15 | تنظيف و ضبط المحسات | 11.3 | 60 | 1E | 12 | bar: W7; W19; W31; W43
P3 | الكونتاكتور & الريلاي | 1 | التأكد من الحركة الميكانيكية لريلاي التحكم و تنظيفه بسبراى و تغييره اذا لزم الأمر | 3.1 | 60 | 1E | 12 | bar: W8; W20; W32; W44
P3 | الكونتاكتور & الريلاي | 2 | اعادة تربيط و تثبيت أطراف التوصيل | 3.2 | 60 | 1E | 12 | bar: W8; W20; W32; W44
P3 | البانل الرئيسية | 3 | تنظيف البانل من الداخل باستخدام بلاور | 4.1 | 30 | 1E | 12 | bar: W8; W20; W32; W44
P3 | البانل الرئيسية | 4 | التأكد من سلامة التوصيل لجميع مكونات القوى أو التحكم ( قاطع الدائرة – الريلاي – الروزيتة – الكونتاكتور ) | 4.2 | 60 | 1E | 12 | bar: W8; W20; W32; W44
P3 | البانل الرئيسية | 5 | التأكد من سلامة الكابلات من و الى البانل | 4.3 | 20 | 1E | 12 | bar: W8; W20; W32; W44
P3 | البانل الرئيسية | 6 | التأكد من سلامة قاطع الدائرة | 4.4 | 10 | 1E | 12 | bar: W8; W20; W32; W44
P3 | PLC بانل ال | 7 | توصيل و تثبيت المكونات الداخلية لل PLC | 5.1 | 10 | 1E | 12 | bar: W8; W20; W32; W44
P3 | PLC بانل ال | 8 | تنظيف المكونات الداخلية لل PLC من الأتربة باستخدام سبراى مناسب | 5.2 | 10 | 1E | 12 | bar: W8; W20; W32; W44
P3 | AC مواتير ال | 9 | AC التاكد من سلامة مواتير ال | 13.1 | 90 | 1E | 12 | bar: W8; W20; W32; W44
P3 | AC مواتير ال | 10 | التأكد من سلامة الدرايف | 13.2 | 20 | 1E | 12 | bar: W8; W20; W32; W44
P3 | السيليكتور سويتش | 11 | التأكد من سلامة التوصيل الخاص بالسيليكتور سويتش و تغيير التالف منه | 12.1 | 10 | 1E | 12 | bar: W8; W20; W32; W44
P3 | السيليكتور سويتش | 12 | اعادة تثبيت الأسلاك الغير مثبتة جيدا | 12.3 | 20 | 1E | 12 | bar: W8; W20; W32; W44
P3 | الليمت سويتش & المحسات | 13 | ضبط الليمت سويتش و المحسات | 11.1 | 60 | 1E | 12 | bar: W8; W20; W32; W44
P3 | الليمت سويتش & المحسات | 14 | ضبط سويتش الطوارىء | 11.2 | 30 | 1E | 12 | bar: W8; W20; W32; W44
P3 | الليمت سويتش & المحسات | 15 | تنظيف و ضبط المحسات | 11.3 | 60 | 1E | 12 | bar: W8; W20; W32; W44
Plunger Test Machine | الكونتاكتور & الريلاي | 1 | التأكد من الحركة الميكانيكية لريلاي التحكم و تنظيفه بسبراى و تغييره اذا لزم الأمر | 3.1 | 60 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Plunger Test Machine | الكونتاكتور & الريلاي | 2 | اعادة تربيط و تثبيت أطراف التوصيل | 3.2 | 60 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Plunger Test Machine | البانل الرئيسية | 3 | تنظيف البانل من الداخل باستخدام بلاور | 4.1 | 30 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Plunger Test Machine | البانل الرئيسية | 4 | التأكد من سلامة التوصيل لجميع مكونات القوى أو التحكم ( قاطع الدائرة – الريلاي – الروزيتة – الكونتاكتور ) | 4.2 | 60 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Plunger Test Machine | البانل الرئيسية | 5 | التأكد من سلامة الكابلات من و الى البانل | 4.3 | 20 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Plunger Test Machine | البانل الرئيسية | 6 | التأكد من سلامة قاطع الدائرة | 4.4 | 10 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Plunger Test Machine | AC مواتير ال | 7 | AC التاكد من سلامة مواتير ال | 13.1 | 90 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Plunger Test Machine | AC مواتير ال | 8 | التأكد من سلامة الدرايف | 13.2 | 20 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Plunger Test Machine | السيليكتور سويتش | 9 | التأكد من سلامة التوصيل الخاص بالسيليكتور سويتش و تغيير التالف منه | 12.1 | 10 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Plunger Test Machine | السيليكتور سويتش | 10 | اعادة تثبيت الأسلاك الغير مثبتة جيدا | 12.3 | 20 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Plunger Test Machine | الليمت سويتش و المحسات | 11 | ضبط الليمت سويتش و المحسات | 11.1 | 60 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Plunger Test Machine | الليمت سويتش و المحسات | 12 | ضبط سويتش الطوارىء | 11.2 | 30 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Plunger Test Machine | الليمت سويتش و المحسات | 13 | تنظيف و ضبط المحسات | 11.3 | 60 | 1E | 16 | bar: W4; W20; W36; W52
Rolling Resistance Machine | Rolling Resistance | 1 | Cleaning Visual Signaling Devices | 8.1 | 60 | 1E | 1 | bar: W1 to W52
Rolling Resistance Machine | Rolling Resistance | 2 | Checking Emergency | 8.2 | 60 | 1E | 1 | bar: W1 to W52
Rolling Resistance Machine | Rolling Resistance | 3 | Manual Movements Check | 8.3 | 30 | 1M | 1 | bar: W1 to W52
Rolling Resistance Machine | Rolling Resistance | 4 | Checking Electric Boards Filters | 8.4 | 60 | 1E | 1 | bar: W1 to W52
Rolling Resistance Machine | Rolling Resistance | 5 | Checking Safety Doors | 8.5 | 20 | 1E | 1 | bar: W1 to W52
Rolling Resistance Machine | Rolling Resistance | 6 | General Clean | 8.6 | 30 | 1M | 1 | bar: W1 to W52
Rolling Resistance Machine | Rolling Resistance | 7 | Cleaning Air Filters | 8.7 | 90 | 1M | 1 | bar: W1 to W52
Rolling Resistance Machine | Rolling Resistance | 8 | Checking pneumatic leakage | 8.8 | 20 | 1M | 1 | bar: W1 to W52
Rolling Resistance Machine | Rolling Resistance | 9 | Checking sensors fixation | 8.9 | 10 | 1M | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
Rolling Resistance Machine | Rolling Resistance | 10 | Checking mechanical stops original positions | 9 | 20 | 1M | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
Rolling Resistance Machine | Rolling Resistance | 11 | Replacing Electric Boards Filters | 9.1 | 60 | 1E | 52 | bar: W2
Rolling Resistance Machine | Rolling Resistance | 12 | Replacing compressed air Filters | 9.2 | 30 | 1M | 52 | bar: W2
Rolling Resistance Machine | Rolling Resistance | 13 | Calibrating transducers | 9.3 | 60 | 1E | 52 | bar: W2
Rolling Resistance Machine | Rolling Resistance | 14 | Checking pneumatic valves | 9.4 | 60 | 1M | 52 | bar: W2
Rolling Resistance Machine | Rolling Resistance | 15 | Checking hub bearing | 9.5 | 60 | 1M | 4 | bar: W2; W6; W10; W14; W18; W22; W26; W30; W34; W38; W42; W46; W50
Rolling Resistance Machine | Rolling Resistance | 16 | Checking grease level of drum | 9.6 | 60 | 1M | 52 | bar: W2
Rolling Resistance Machine | Rolling Resistance | 17 | Checking seal conditions | 9.7 | 30 | 1M | 52 | bar: W2
Rolling Resistance Machine | Rolling Resistance | 18 | Checking roller belt wear condition | 9.8 | 60 | 1M | 26 | bar: W2; W28
Rolling Resistance Machine | Rolling Resistance | 19 | Cleaning filter of the motor | 9.9 | 60 | 1E | 26 | bar: W28
Rolling Resistance Machine | Rolling Resistance | 20 | Checking drives | 10 | 60 | 1E | 52 | bar: W2
Scherography 2 | Contactor and relay | 1 | Checking mechanical movement of control relay and cleaning | 3.1 | 60 | 1E | 15 | bar: W11; W26; W41
Scherography 2 | Contactor and relay | 2 | Rewiring and connecting wires | 3.2 | 60 | 1E | 15 | bar: W11; W26; W41
Scherography 2 | Main Panel | 3 | Cleanning the Panel using blower | 4.1 | 30 | 1E | 15 | bar: W11; W26; W41
Scherography 2 | Main Panel | 4 | checking all panel componenets (power & Control) for example ( C.B, Contactors, ..) | 4.2 | 60 | 1E | 15 | bar: W11; W26; W41
Scherography 2 | Main Panel | 5 | Checking cables conditon from and to the panel and camera cables aslo | 4.3 | 20 | 1E | 15 | bar: W11; W26; W41
Scherography 2 | Main Panel | 6 | Testing C.B correct operation and condition | 4.4 | 10 | 1E | 15 | bar: W11; W26; W41
Scherography 2 | PLC Panel | 7 | Reconnection and checking all PLC modules | 5.1 | 10 | 1E | 15 | bar: W11; W26; W41
Scherography 2 | PLC Panel | 8 | Cleanning all PLC modules and components | 5.2 | 10 | 1E | 15 | bar: W11; W26; W41
Scherography 2 | Air condition Unit | 9 | Checking Air cond. Unit operation and Temp. | 6.1 | 10 | 1E | 15 | bar: W11; W26; W41
Scherography 2 | Selector SW | 10 | Checking the wiring of selector Sw and replace defected | 12.1 | 10 | 1E | 15 | bar: W11; W26; W41
Scherography 2 | Selector SW | 11 | rewiring all weak wires of selector SW | 12.3 | 20 | 1E | 15 | bar: W11; W26; W41
Scherography 2 | Motors and Drives | 12 | checking and testing motors and drives in all directions | 13.1 | 60 | 1E | 15 | bar: W11; W26; W41
Scherography 2 | Motors and Drives | 13 | Testing all proximities and sensors of movment Axis | 11.2 | 30 | 1E | 15 | bar: W11; W26; W41
Scherography 2 | Motors and Drives | 14 | setting tires measurment sensors | 11.3 | 60 | 1E | 15 | bar: W11; W26; W41
Scherography | Contactor and relay | 1 | Checking mechanical movement of control relay and cleaning | 3.1 | 60 | 1E | 15 | bar: W10; W25; W40
Scherography | Contactor and relay | 2 | Rewiring and connecting wires | 3.2 | 60 | 1E | 15 | bar: W10; W25; W40
Scherography | Main Panel | 3 | Cleanning the Panel using blower | 4.1 | 30 | 1E | 15 | bar: W10; W25; W40
Scherography | Main Panel | 4 | checking all panel componenets (power & Control) for example ( C.B, Contactors, ..) | 4.2 | 60 | 1E | 15 | bar: W10; W25; W40
Scherography | Main Panel | 5 | Checking cables conditon from and to the panel and camera cables aslo | 4.3 | 20 | 1E | 15 | bar: W10; W25; W40
Scherography | Main Panel | 6 | Testing C.B correct operation and condition | 4.4 | 10 | 1E | 15 | bar: W10; W25; W40
Scherography | PLC Panel | 7 | Reconnection and checking all PLC modules | 5.1 | 10 | 1E | 15 | bar: W10; W25; W40
Scherography | PLC Panel | 8 | Cleanning all PLC modules and components | 5.2 | 10 | 1E | 15 | bar: W10; W25; W40
Scherography | Air condition Unit | 9 | Checking Air cond. Unit operation and Temp. | 6.1 | 10 | 1E | 15 | bar: W10; W25; W40
Scherography | Selector SW | 10 | Checking the wiring of selector Sw and replace defected | 12 | 10 | 1E | 15 | bar: W10; W25; W40
Scherography | Selector SW | 11 | rewiring all weak wires of selector SW | 12 | 20 | 1E | 15 | bar: W10; W25; W40
Scherography | Motors and Drives | 12 | checking and testing motors and drives in all directions | 13 | 60 | 1E | 15 | bar: W10; W25; W40
Scherography | Motors and Drives | 13 | Testing all proximities and sensors of movment Axis | 11.2 | 30 | 1E | 15 | bar: W10; W25; W40
Scherography | Motors and Drives | 14 | setting tires measurment sensors | 11.3 | 60 | 1E | 15 | bar: W10; W25; W40
Test tire M/C 3 | الكونتاكتور & الريلاي | 1 | التأكد من الحركة الميكانيكية لريلاي التحكم و تنظيفه بسبراى و تغييره اذا لزم الأمر | 3.1 | 60 | 1E | 13 | bar: W5; W18; W31; W44
Test tire M/C 3 | الكونتاكتور & الريلاي | 2 | اعادة تربيط و تثبيت أطراف التوصيل | 3.2 | 60 | 1E | 13 | bar: W5; W18; W31; W44
Test tire M/C 3 | البانل الرئيسية | 3 | تنظيف البانل من الداخل باستخدام بلاور | 4.1 | 30 | 1E | 13 | bar: W5; W18; W31; W44
Test tire M/C 3 | البانل الرئيسية | 4 | التأكد من سلامة التوصيل لجميع مكونات القوى أو التحكم ( قاطع الدائرة – الريلاي – الروزيتة – الكونتاكتور ) | 4.2 | 60 | 1E | 13 | bar: W5; W18; W31; W44
Test tire M/C 3 | البانل الرئيسية | 5 | التأكد من سلامة الكابلات من و الى البانل | 4.3 | 20 | 1E | 13 | bar: W5; W18; W31; W44
Test tire M/C 3 | البانل الرئيسية | 6 | التأكد من سلامة قاطع الدائرة | 4.4 | 10 | 1E | 13 | bar: W5; W18; W31; W44
Test tire M/C 3 | بانل ال PLC | 7 | توصيل و تثبيت المكونات الداخلية لل PLC | 5.1 | 10 | 1E | 13 | bar: W5; W18; W31; W44
Test tire M/C 3 | بانل ال PLC | 8 | تنظيف المكونات الداخلية لل PLC من الأتربة باستخدام سبراى مناسب | 5.2 | 10 | 1E | 13 | bar: W5; W18; W31; W44
Test tire M/C 3 | وحدة تكييف الهواء | 9 | التأكد من أن وحدة التكييف تعمل بحالة جيدة | 6.1 | 10 | 1E | 13 | bar: W5; W18; W31; W44
Test tire M/C 3 | السيليكتور سويتش | 10 | التأكد من سلامة التوصيل الخاص بالسيليكتور سويتش و تغيير التالف منه | 12.1 | 10 | 1E | 13 | bar: W5; W18; W31; W44
Test tire M/C 3 | السيليكتور سويتش | 11 | اعادة تثبيت الأسلاك الغير مثبتة جيدا | 12.3 | 20 | 1E | 13 | bar: W5; W18; W31; W44
Test tire M/C 3 | الروود وييل Road wheel | 12 | التأكد من سلامة الموتور و من سلامة فرش الشربون | 16 | 60 | 1E | 13 | bar: W5; W18; W31; W44
Test tire M/C 3 | محسات السفتى | 13 | التأكد من سلامة جميع محسات السفتى Safety Sensors | 17 | 60 | 1E | 13 | bar: W5; W18; W31; W44
Test tire M/C 3 | الليمت سويتش & المحسات | 14 | ضبط الليمت سويتش و المحسات | 11.1 | 60 | 1E | 13 | bar: W5; W18; W31; W44
Test tire M/C 3 | الليمت سويتش & المحسات | 15 | ضبط سويتش الطوارىء | 11.2 | 30 | 1E | 13 | bar: W5; W18; W31; W44
Test tire M/C 3 | الليمت سويتش & المحسات | 16 | تنظيف و ضبط المحسات | 11.3 | 60 | 1E | 13 | bar: W5; W18; W31; W44
Test tire M/C 4 | الكونتاكتور & الريلاي | 1 | التأكد من الحركة الميكانيكية لريلاي التحكم و تنظيفه بسبراى و تغييره اذا لزم الأمر | 3.1 | 60 | 1E | 13 | bar: W5; W18; W31; W44
Test tire M/C 4 | الكونتاكتور & الريلاي | 2 | اعادة تربيط و تثبيت أطراف التوصيل | 3.2 | 60 | 1E | 13 | bar: W5; W18; W31; W44
Test tire M/C 4 | البانل الرئيسية | 3 | تنظيف البانل من الداخل باستخدام بلاور | 4.1 | 30 | 1E | 13 | bar: W5; W18; W31; W44
Test tire M/C 4 | البانل الرئيسية | 4 | التأكد من سلامة التوصيل لجميع مكونات القوى أو التحكم ( قاطع الدائرة – الريلاي – الروزيتة – الكونتاكتور ) | 4.2 | 60 | 1E | 13 | bar: W5; W18; W31; W44
Test tire M/C 4 | البانل الرئيسية | 5 | التأكد من سلامة الكابلات من و الى البانل | 4.3 | 20 | 1E | 13 | bar: W5; W18; W31; W44
Test tire M/C 4 | البانل الرئيسية | 6 | التأكد من سلامة قاطع الدائرة | 4.4 | 10 | 1E | 13 | bar: W5; W18; W31; W44
Test tire M/C 4 | بانل ال PLC | 7 | توصيل و تثبيت المكونات الداخلية لل PLC | 5.1 | 10 | 1E | 13 | bar: W5; W18; W31; W44
Test tire M/C 4 | بانل ال PLC | 8 | تنظيف المكونات الداخلية لل PLC من الأتربة باستخدام سبراى مناسب | 5.2 | 10 | 1E | 13 | bar: W5; W18; W31; W44
Test tire M/C 4 | وحدة تكييف الهواء | 9 | التأكد من أن وحدة التكييف تعمل بحالة جيدة | 6.1 | 10 | 1E | 13 | bar: W5; W18; W31; W44
Test tire M/C 4 | السيليكتور سويتش | 10 | التأكد من سلامة التوصيل الخاص بالسيليكتور سويتش و تغيير التالف منه | 12.1 | 10 | 1E | 13 | bar: W5; W18; W31; W44
Test tire M/C 4 | السيليكتور سويتش | 11 | اعادة تثبيت الأسلاك الغير مثبتة جيدا | 12.3 | 20 | 1E | 13 | bar: W5; W18; W31; W44
Test tire M/C 4 | الروود وييل Road wheel | 12 | التأكد من سلامة الموتور و من سلامة فرش الشربون | 16 | 60 | 1E | 13 | bar: W5; W18; W31; W44
Test tire M/C 4 | محسات السفتى | 13 | التأكد من سلامة جميع محسات السفتى Safety Sensors | 17 | 60 | 1E | 13 | bar: W5; W18; W31; W44
Test tire M/C 4 | الليمت سويتش & المحسات | 14 | ضبط الليمت سويتش و المحسات | 11.1 | 60 | 1E | 13 | bar: W5; W18; W31; W44
Test tire M/C 4 | الليمت سويتش & المحسات | 15 | ضبط سويتش الطوارىء | 11.2 | 30 | 1E | 13 | bar: W5; W18; W31; W44
Test tire M/C 4 | الليمت سويتش & المحسات | 16 | تنظيف و ضبط المحسات | 11.3 | 60 | 1E | 13 | bar: W5; W18; W31; W44
T1 Trimming machine | الكونتاكتور & الريلاي | 1 | التأكد من الحركة الميكانيكية لريلاي التحكم و تنظيفه بسبراى و تغييره اذا لزم الأمر | 3.1 | 60 | 1E | 12 | bar: W6; W18; W30; W42
T1 Trimming machine | الكونتاكتور & الريلاي | 2 | اعادة تربيط و تثبيت أطراف التوصيل | 3.2 | 60 | 1E | 12 | bar: W6; W18; W30; W42
T1 Trimming machine | البانل الرئيسية | 3 | تنظيف البانل من الداخل باستخدام بلاور | 4.1 | 30 | 1E | 12 | bar: W6; W18; W30; W42
T1 Trimming machine | البانل الرئيسية | 4 | التأكد من سلامة التوصيل لجميع مكونات القوى أو التحكم ( قاطع الدائرة – الريلاي – الروزيتة – الكونتاكتور ) | 4.2 | 60 | 1E | 12 | bar: W6; W18; W30; W42
T1 Trimming machine | البانل الرئيسية | 5 | التأكد من سلامة الكابلات من و الى البانل | 4.3 | 20 | 1E | 12 | bar: W6; W18; W30; W42
T1 Trimming machine | البانل الرئيسية | 6 | التأكد من سلامة قاطع الدائرة | 4.4 | 10 | 1E | 12 | bar: W6; W18; W30; W42
T1 Trimming machine | PLC بانل ال | 7 | PLC توصيل و تثبيت المكونات الداخلية لل | 5.1 | 10 | 1E | 12 | bar: W6; W18; W30; W42
T1 Trimming machine | PLC بانل ال | 8 | تنظيف المكونات الداخلية لل PLC من الأتربة باستخدام سبراى مناسب | 5.2 | 10 | 1E | 12 | bar: W6; W18; W30; W42
T1 Trimming machine | AC مواتير ال | 9 | AC التاكد من سلامة مواتير ال | 13.1 | 90 | 1E | 12 | bar: W6; W18; W30; W42
T1 Trimming machine | AC مواتير ال | 10 | التأكد من سلامة الدرايف | 13.2 | 20 | 1E | 12 | bar: W6; W18; W30; W42
T1 Trimming machine | السيليكتور سويتش | 11 | التأكد من سلامة التوصيل الخاص بالسيليكتور سويتش و تغيير التالف منه | 12.1 | 10 | 1E | 12 | bar: W6; W18; W30; W42
T1 Trimming machine | السيليكتور سويتش | 12 | اعادة تثبيت الأسلاك الغير مثبتة جيدا | 12.3 | 20 | 1E | 12 | bar: W6; W18; W30; W42
T1 Trimming machine | الليمت سويتش & المحسات | 13 | ضبط الليمت سويتش و المحسات | 11.1 | 60 | 1E | 12 | bar: W6; W18; W30; W42
T1 Trimming machine | الليمت سويتش & المحسات | 14 | ضبط سويتش الطوارىء | 11.2 | 30 | 1E | 12 | bar: W6; W18; W30; W42
T1 Trimming machine | الليمت سويتش & المحسات | 15 | تنظيف و ضبط المحسات | 11.3 | 60 | 1E | 12 | bar: W6; W18; W30; W42
T2 Trimming machine | الكونتاكتور & الريلاي | 1 | التأكد من الحركة الميكانيكية لريلاي التحكم و تنظيفه بسبراى و تغييره اذا لزم الأمر | 3.1 | 60 | 1E | 12 | bar: W7; W19; W31; W43
T2 Trimming machine | الكونتاكتور & الريلاي | 2 | اعادة تربيط و تثبيت أطراف التوصيل | 3.2 | 60 | 1E | 12 | bar: W7; W19; W31; W43
T2 Trimming machine | البانل الرئيسية | 3 | تنظيف البانل من الداخل باستخدام بلاور | 4.1 | 30 | 1E | 12 | bar: W7; W19; W31; W43
T2 Trimming machine | البانل الرئيسية | 4 | التأكد من سلامة التوصيل لجميع مكونات القوى أو التحكم ( قاطع الدائرة – الريلاي – الروزيتة – الكونتاكتور ) | 4.2 | 60 | 1E | 12 | bar: W7; W19; W31; W43
T2 Trimming machine | البانل الرئيسية | 5 | التأكد من سلامة الكابلات من و الى البانل | 4.3 | 20 | 1E | 12 | bar: W7; W19; W31; W43
T2 Trimming machine | البانل الرئيسية | 6 | التأكد من سلامة قاطع الدائرة | 4.4 | 10 | 1E | 12 | bar: W7; W19; W31; W43
T2 Trimming machine | PLC بانل ال | 7 | PLC توصيل و تثبيت المكونات الداخلية لل | 5.1 | 10 | 1E | 12 | bar: W7; W19; W31; W43
T2 Trimming machine | PLC بانل ال | 8 | تنظيف المكونات الداخلية لل PLC من الأتربة باستخدام سبراى مناسب | 5.2 | 10 | 1E | 12 | bar: W7; W19; W31; W43
T2 Trimming machine | AC مواتير ال | 9 | AC التاكد من سلامة مواتير ال | 13.1 | 90 | 1E | 12 | bar: W7; W19; W31; W43
T2 Trimming machine | AC مواتير ال | 10 | التأكد من سلامة الدرايف | 13.2 | 20 | 1E | 12 | bar: W7; W19; W31; W43
T2 Trimming machine | السيليكتور سويتش | 11 | التأكد من سلامة التوصيل الخاص بالسيليكتور سويتش و تغيير التالف منه | 12.1 | 10 | 1E | 12 | bar: W7; W19; W31; W43
T2 Trimming machine | السيليكتور سويتش | 12 | اعادة تثبيت الأسلاك الغير مثبتة جيدا | 12.3 | 20 | 1E | 12 | bar: W7; W19; W31; W43
T2 Trimming machine | الليمت سويتش & المحسات | 13 | ضبط الليمت سويتش و المحسات | 11.1 | 60 | 1E | 12 | bar: W7; W19; W31; W43
T2 Trimming machine | الليمت سويتش & المحسات | 14 | ضبط سويتش الطوارىء | 11.2 | 30 | 1E | 12 | bar: W7; W19; W31; W43
T2 Trimming machine | الليمت سويتش & المحسات | 15 | تنظيف و ضبط المحسات | 11.3 | 60 | 1E | 12 | bar: W7; W19; W31; W43
Unbalance Machine |  | 1 | Check the function of relays,fuses&power contacors. | Un18 | 90 | 1 | 52 | bar: W7
Unbalance Machine |  | 2 | Check the grease of cardan drive shafts. | Un19 | 30 | 1 | 52 | bar: W7
Unbalance Machine |  | 3 | Check &grease bearing of motor | Un20 | 60 | 1 | 16 | bar: W7; W23; W39
Unbalance Machine |  | 4 | Check pressure container sealing. | Un21 | 90 | 1 | 8 | bar: W6; W14; W22; W30; W38; W46
Unbalance Machine |  | 5 | clean cooling air paths. | Un22 | 60 | 1 | 8 | bar: W6; W14; W22; W30; W38; W46
Unbalance Machine |  | 6 | check the shaft sealing ring | Un23 | 60 | 1 | 8 | bar: W6; W14; W22; W30; W38; W46
Unbalance Machine |  | 7 | Check &replace motor ball bearing | Un24 | 45 | 1 | 16 | bar: W7; W23; W39
Uniformity | Uniformity | 1 | Checking the Mech. Movement of the relay and replacement if needed. | 3.1 | 60 | 1E | 12 | bar: W5; W17; W29; W41
Uniformity | Uniformity | 2 | Checking and reconnecting wires | 3.2 | 60 | 1E | 12 | bar: W5; W17; W29; W41
Uniformity | Uniformity | 3 | Cleaning the Panel with blower | 4.1 | 30 | 1E | 12 | bar: W5; W17; W29; W41
Uniformity | Uniformity | 4 | Checking all Panel components ( control and Power ) [ C.B, Contactors, ..] | 4.2 | 60 | 1E | 12 | bar: W5; W17; W29; W41
Uniformity | Uniformity | 5 | Checking cables condition from and to the panel | 4.3 | 20 | 1E | 12 | bar: W5; W17; W29; W41
Uniformity | Uniformity | 6 | Connecting and fixing PLC modules | 4.4 | 10 | 1E | 12 | bar: W5; W17; W29; W41
Uniformity | Uniformity | 7 | Cleaning PLC modules using spray | 5.1 | 10 | 1E | 12 | bar: W5; W17; W29; W41
Uniformity | Uniformity | 8 | Checking working of Air condition | 5.2 | 10 | 1E | 12 | bar: W5; W17; W29; W41
Uniformity | Uniformity | 9 | Testing all selectors Movements | 6.1 | 10 | 1E | 12 | bar: W5; W17; W29; W41
Uniformity | Uniformity | 10 | Rewiring the selector and replacement for defected | 12.1 | 10 | 1E | 12 | bar: W5; W17; W29; W41
Uniformity | Uniformity | 11 | Testing the probes positions | 12.3 | 20 | 1E | 12 | bar: W5; W17; W29; W41
Uniformity | Uniformity | 12 | Measuring Chuck width | 14 | 90 | 1E | 12 | bar: W5; W17; W29; W41
Uniformity | Uniformity | 13 | Testing motor and brushes | 15 | 90 | 1E | 12 | bar: W5; W17; W29; W41
Uniformity | Uniformity | 14 | Testing all safety sensors | 16 | 60 | 1E | 12 | bar: W5; W17; W29; W41
Uniformity | Uniformity | 15 | Fixing LS arms | 17 | 60 | 1E | 12 | bar: W5; W17; W29; W41
Uniformity | Uniformity | 16 | setting for safety relays | 11.1 | 60 | 1E | 12 | bar: W5; W17; W29; W41
Uniformity | Uniformity | 17 | setting and cleaning sensors | 11.2 | 30 | 1E | 12 | bar: W5; W17; W29; W41
Visual Machine V1 | الكونتاكتور & الريلاي | 1 | التأكد من الحركة الميكانيكية لريلاي التحكم و تنظيفه بسبراى و تغييره اذا لزم الأمر | 3.1 | 60 | 1E | 10 | bar: W4; W14; W24; W34; W44
Visual Machine V1 | الكونتاكتور & الريلاي | 2 | اعادة تربيط و تثبيت أطراف التوصيل | 3.2 | 60 | 1E | 10 | bar: W4; W14; W24; W34; W44
Visual Machine V1 | البانل الرئيسية | 3 | تنظيف البانل من الداخل باستخدام بلاور | 4.1 | 30 | 1E | 10 | bar: W4; W14; W24; W34; W44
Visual Machine V1 | البانل الرئيسية | 4 | التأكد من سلامة التوصيل لجميع مكونات القوى أو التحكم ( قاطع الدائرة – الريلاي – الروزيتة – الكونتاكتور ) | 4.2 | 60 | 1E | 10 | bar: W4; W14; W24; W34; W44
Visual Machine V1 | البانل الرئيسية | 5 | التأكد من سلامة الكابلات من و الى البانل | 4.3 | 20 | 1E | 10 | bar: W4; W14; W24; W34; W44
Visual Machine V1 | البانل الرئيسية | 6 | التأكد من سلامة قاطع الدائرة | 4.4 | 10 | 1E | 10 | bar: W4; W14; W24; W34; W44
Visual Machine V1 | PLC بانل ال | 7 | PLC توصيل و تثبيت المكونات الداخلية لل | 5.1 | 10 | 1E | 10 | bar: W4; W14; W24; W34; W44
Visual Machine V1 | PLC بانل ال | 8 | تنظيف المكونات الداخلية لل PLC من الأتربة باستخدام سبراى مناسب | 5.2 | 10 | 1E | 10 | bar: W4; W14; W24; W34; W44
Visual Machine V1 | AC مواتير ال | 9 | التأكد من سلامة مواتير ال AC | 13.1 | 90 | 1E | 10 | bar: W4; W14; W24; W34; W44
Visual Machine V1 | AC مواتير ال | 10 | التأكد من سلامة الدرايف | 13.2 | 20 | 1E | 10 | bar: W4; W14; W24; W34; W44
Visual Machine V1 | السيليكتور سويتش | 11 | التأكد من سلامة التوصيل الخاص بالسيليكتور سويتش و تغيير التالف منه | 12.1 | 10 | 1E | 10 | bar: W4; W14; W24; W34; W44
Visual Machine V1 | السيليكتور سويتش | 12 | اعادة تثبيت الأسلاك الغير مثبتة جيدا | 12.3 | 20 | 1E | 10 | bar: W4; W14; W24; W34; W44
Visual Machine V1 | الليمت سويتش & المحسات | 13 | ضبط الليمت سويتش و المحسات | 11.1 | 60 | 1E | 10 | bar: W4; W14; W24; W34; W44
Visual Machine V1 | الليمت سويتش & المحسات | 14 | ضبط سويتش الطوارىء | 11.2 | 30 | 1E | 10 | bar: W4; W14; W24; W34; W44
Visual Machine V1 | الليمت سويتش & المحسات | 15 | تنظيف و ضبط المحسات | 11.3 | 60 | 1E | 10 | bar: W4; W14; W24; W34; W44
Visual Machine V2 | الكونتاكتور & الريلاي | 1 | التأكد من الحركة الميكانيكية لريلاي التحكم و تنظيفه بسبراى و تغييره اذا لزم الأمر | 3.1 | 60 | 1E | 10 | bar: W5; W15; W25; W35; W45
Visual Machine V2 | الكونتاكتور & الريلاي | 2 | اعادة تربيط و تثبيت أطراف التوصيل | 3.2 | 60 | 1E | 10 | bar: W5; W15; W25; W35; W45
Visual Machine V2 | البانل الرئيسية | 3 | تنظيف البانل من الداخل باستخدام بلاور | 4.1 | 30 | 1E | 10 | bar: W5; W15; W25; W35; W45
Visual Machine V2 | البانل الرئيسية | 4 | التأكد من سلامة التوصيل لجميع مكونات القوى أو التحكم ( قاطع الدائرة – الريلاي – الروزيتة – الكونتاكتور ) | 4.2 | 60 | 1E | 10 | bar: W5; W15; W25; W35; W45
Visual Machine V2 | البانل الرئيسية | 5 | التأكد من سلامة الكابلات من و الى البانل | 4.3 | 20 | 1E | 10 | bar: W5; W15; W25; W35; W45
Visual Machine V2 | البانل الرئيسية | 6 | التأكد من سلامة قاطع الدائرة | 4.4 | 10 | 1E | 10 | bar: W5; W15; W25; W35; W45
Visual Machine V2 | PLC بانل ال | 7 | PLC توصيل و تثبيت المكونات الداخلية لل | 5.1 | 10 | 1E | 10 | bar: W5; W15; W25; W35; W45
Visual Machine V2 | PLC بانل ال | 8 | تنظيف المكونات الداخلية لل PLC من الأتربة باستخدام سبراى مناسب | 5.2 | 10 | 1E | 10 | bar: W5; W15; W25; W35; W45
Visual Machine V2 | AC مواتير ال | 9 | التأكد من سلامة مواتير ال AC | 13.1 | 90 | 1E | 10 | bar: W5; W15; W25; W35; W45
Visual Machine V2 | AC مواتير ال | 10 | التأكد من سلامة الدرايف | 13.2 | 20 | 1E | 10 | bar: W5; W15; W25; W35; W45
Visual Machine V2 | السيليكتور سويتش | 11 | التأكد من سلامة التوصيل الخاص بالسيليكتور سويتش و تغيير التالف منه | 12.1 | 10 | 1E | 10 | bar: W5; W15; W25; W35; W45
Visual Machine V2 | السيليكتور سويتش | 12 | اعادة تثبيت الأسلاك الغير مثبتة جيدا | 12.3 | 20 | 1E | 10 | bar: W5; W15; W25; W35; W45
Visual Machine V2 | الليمت سويتش & المحسات | 13 | ضبط الليمت سويتش و المحسات | 11.1 | 60 | 1E | 10 | bar: W5; W15; W25; W35; W45
Visual Machine V2 | الليمت سويتش & المحسات | 14 | ضبط سويتش الطوارىء | 11.2 | 30 | 1E | 10 | bar: W5; W15; W25; W35; W45
Visual Machine V2 | الليمت سويتش & المحسات | 15 | تنظيف و ضبط المحسات | 11.3 | 60 | 1E | 10 | bar: W5; W15; W25; W35; W45
Visual Machine V3 | الكونتاكتور & الريلاي | 1 | التأكد من الحركة الميكانيكية لريلاي التحكم و تنظيفه بسبراى و تغييره اذا لزم الأمر | 3.1 | 60 | 1E | 10 | bar: W6; W16; W26; W36; W46
Visual Machine V3 | الكونتاكتور & الريلاي | 2 | اعادة تربيط و تثبيت أطراف التوصيل | 3.2 | 60 | 1E | 10 | bar: W6; W16; W26; W36; W46
Visual Machine V3 | البانل الرئيسية | 3 | تنظيف البانل من الداخل باستخدام بلاور | 4.1 | 30 | 1E | 10 | bar: W6; W16; W26; W36; W46
Visual Machine V3 | البانل الرئيسية | 4 | التأكد من سلامة التوصيل لجميع مكونات القوى أو التحكم ( قاطع الدائرة – الريلاي – الروزيتة – الكونتاكتور ) | 4.2 | 60 | 1E | 10 | bar: W6; W16; W26; W36; W46
Visual Machine V3 | البانل الرئيسية | 5 | التأكد من سلامة الكابلات من و الى البانل | 4.3 | 20 | 1E | 10 | bar: W6; W16; W26; W36; W46
Visual Machine V3 | البانل الرئيسية | 6 | التأكد من سلامة قاطع الدائرة | 4.4 | 10 | 1E | 10 | bar: W6; W16; W26; W36; W46
Visual Machine V3 | PLC بانل ال | 7 | PLC توصيل و تثبيت المكونات الداخلية لل | 5.1 | 10 | 1E | 10 | bar: W6; W16; W26; W36; W46
Visual Machine V3 | PLC بانل ال | 8 | تنظيف المكونات الداخلية لل PLC من الأتربة باستخدام سبراى مناسب | 5.2 | 10 | 1E | 10 | bar: W6; W16; W26; W36; W46
Visual Machine V3 | AC مواتير ال | 9 | التأكد من سلامة مواتير ال AC | 13.1 | 90 | 1E | 10 | bar: W6; W16; W26; W36; W46
Visual Machine V3 | AC مواتير ال | 10 | التأكد من سلامة الدرايف | 13.2 | 20 | 1E | 10 | bar: W6; W16; W26; W36; W46
Visual Machine V3 | السيليكتور سويتش | 11 | التأكد من سلامة التوصيل الخاص بالسيليكتور سويتش و تغيير التالف منه | 12.1 | 10 | 1E | 10 | bar: W6; W16; W26; W36; W46
Visual Machine V3 | السيليكتور سويتش | 12 | اعادة تثبيت الأسلاك الغير مثبتة جيدا | 12.3 | 20 | 1E | 10 | bar: W6; W16; W26; W36; W46
Visual Machine V3 | الليمت سويتش & المحسات | 13 | ضبط الليمت سويتش و المحسات | 11.1 | 60 | 1E | 10 | bar: W6; W16; W26; W36; W46
Visual Machine V3 | الليمت سويتش & المحسات | 14 | ضبط سويتش الطوارىء | 11.2 | 30 | 1E | 10 | bar: W6; W16; W26; W36; W46
Visual Machine V3 | الليمت سويتش & المحسات | 15 | تنظيف و ضبط المحسات | 11.3 | 60 | 1E | 10 | bar: W6; W16; W26; W36; W46
Visual Machine V4 | الكونتاكتور & الريلاي | 1 | التأكد من الحركة الميكانيكية لريلاي التحكم و تنظيفه بسبراى و تغييره اذا لزم الأمر | 3.1 | 60 | 1E | 10 | bar: W7; W17; W27; W37; W47
Visual Machine V4 | الكونتاكتور & الريلاي | 2 | اعادة تربيط و تثبيت أطراف التوصيل | 3.2 | 60 | 1E | 10 | bar: W7; W17; W27; W37; W47
Visual Machine V4 | البانل الرئيسية | 3 | تنظيف البانل من الداخل باستخدام بلاور | 4.1 | 30 | 1E | 10 | bar: W7; W17; W27; W37; W47
Visual Machine V4 | البانل الرئيسية | 4 | التأكد من سلامة التوصيل لجميع مكونات القوى أو التحكم ( قاطع الدائرة – الريلاي – الروزيتة – الكونتاكتور ) | 4.2 | 60 | 1E | 10 | bar: W7; W17; W27; W37; W47
Visual Machine V4 | البانل الرئيسية | 5 | التأكد من سلامة الكابلات من و الى البانل | 4.3 | 20 | 1E | 10 | bar: W7; W17; W27; W37; W47
Visual Machine V4 | البانل الرئيسية | 6 | التأكد من سلامة قاطع الدائرة | 4.4 | 10 | 1E | 10 | bar: W7; W17; W27; W37; W47
Visual Machine V4 | PLC بانل ال | 7 | PLC توصيل و تثبيت المكونات الداخلية لل | 5.1 | 10 | 1E | 10 | bar: W7; W17; W27; W37; W47
Visual Machine V4 | PLC بانل ال | 8 | تنظيف المكونات الداخلية لل PLC من الأتربة باستخدام سبراى مناسب | 5.2 | 10 | 1E | 10 | bar: W7; W17; W27; W37; W47
Visual Machine V4 | AC مواتير ال | 9 | التأكد من سلامة مواتير ال AC | 13.1 | 90 | 1E | 10 | bar: W7; W17; W27; W37; W47
Visual Machine V4 | AC مواتير ال | 10 | التأكد من سلامة الدرايف | 13.2 | 20 | 1E | 10 | bar: W7; W17; W27; W37; W47
Visual Machine V4 | السيليكتور سويتش | 11 | التأكد من سلامة التوصيل الخاص بالسيليكتور سويتش و تغيير التالف منه | 12.1 | 10 | 1E | 10 | bar: W7; W17; W27; W37; W47
Visual Machine V4 | السيليكتور سويتش | 12 | اعادة تثبيت الأسلاك الغير مثبتة جيدا | 12.3 | 20 | 1E | 10 | bar: W7; W17; W27; W37; W47
Visual Machine V4 | الليمت سويتش & المحسات | 13 | ضبط الليمت سويتش و المحسات | 11.1 | 60 | 1E | 10 | bar: W7; W17; W27; W37; W47
Visual Machine V4 | الليمت سويتش & المحسات | 14 | ضبط سويتش الطوارىء | 11.2 | 30 | 1E | 10 | bar: W7; W17; W27; W37; W47
Visual Machine V4 | الليمت سويتش & المحسات | 15 | تنظيف و ضبط المحسات | 11.3 | 60 | 1E | 10 | bar: W7; W17; W27; W37; W47
Visual Machine V5 | الكونتاكتور & الريلاي | 1 | التأكد من الحركة الميكانيكية لريلاي التحكم و تنظيفه بسبراى و تغييره اذا لزم الأمر | 3.1 | 60 | 1E | 10 | bar: W8; W18; W28; W38; W48
Visual Machine V5 | الكونتاكتور & الريلاي | 2 | اعادة تربيط و تثبيت أطراف التوصيل | 3.2 | 60 | 1E | 10 | bar: W8; W18; W28; W38; W48
Visual Machine V5 | البانل الرئيسية | 3 | تنظيف البانل من الداخل باستخدام بلاور | 4.1 | 30 | 1E | 10 | bar: W8; W18; W28; W38; W48
Visual Machine V5 | البانل الرئيسية | 4 | التأكد من سلامة التوصيل لجميع مكونات القوى أو التحكم ( قاطع الدائرة – الريلاي – الروزيتة – الكونتاكتور ) | 4.2 | 60 | 1E | 10 | bar: W8; W18; W28; W38; W48
Visual Machine V5 | البانل الرئيسية | 5 | التأكد من سلامة الكابلات من و الى البانل | 4.3 | 20 | 1E | 10 | bar: W8; W18; W28; W38; W48
Visual Machine V5 | البانل الرئيسية | 6 | التأكد من سلامة قاطع الدائرة | 4.4 | 10 | 1E | 10 | bar: W8; W18; W28; W38; W48
Visual Machine V5 | PLC بانل ال | 7 | PLC توصيل و تثبيت المكونات الداخلية لل | 5.1 | 10 | 1E | 10 | bar: W8; W18; W28; W38; W48
Visual Machine V5 | PLC بانل ال | 8 | تنظيف المكونات الداخلية لل PLC من الأتربة باستخدام سبراى مناسب | 5.2 | 10 | 1E | 10 | bar: W8; W18; W28; W38; W48
Visual Machine V5 | AC مواتير ال | 9 | التأكد من سلامة مواتير ال AC | 13.1 | 90 | 1E | 10 | bar: W8; W18; W28; W38; W48
Visual Machine V5 | AC مواتير ال | 10 | التأكد من سلامة الدرايف | 13.2 | 20 | 1E | 10 | bar: W8; W18; W28; W38; W48
Visual Machine V5 | السيليكتور سويتش | 11 | التأكد من سلامة التوصيل الخاص بالسيليكتور سويتش و تغيير التالف منه | 12.1 | 10 | 1E | 10 | bar: W8; W18; W28; W38; W48
Visual Machine V5 | السيليكتور سويتش | 12 | اعادة تثبيت الأسلاك الغير مثبتة جيدا | 12.3 | 20 | 1E | 10 | bar: W8; W18; W28; W38; W48
Visual Machine V5 | الليمت سويتش & المحسات | 13 | ضبط الليمت سويتش و المحسات | 11.1 | 60 | 1E | 10 | bar: W8; W18; W28; W38; W48
Visual Machine V5 | الليمت سويتش & المحسات | 14 | ضبط سويتش الطوارىء | 11.2 | 30 | 1E | 10 | bar: W8; W18; W28; W38; W48
Visual Machine V5 | الليمت سويتش & المحسات | 15 | تنظيف و ضبط المحسات | 11.3 | 60 | 1E | 10 | bar: W8; W18; W28; W38; W48
Visual Machine V6 | الكونتاكتور & الريلاي | 1 | التأكد من الحركة الميكانيكية لريلاي التحكم و تنظيفه بسبراى و تغييره اذا لزم الأمر | 3.1 | 60 | 1E | 10 | bar: W9; W19; W29; W39; W49
Visual Machine V6 | الكونتاكتور & الريلاي | 2 | اعادة تربيط و تثبيت أطراف التوصيل | 3.2 | 60 | 1E | 10 | bar: W9; W19; W29; W39; W49
Visual Machine V6 | البانل الرئيسية | 3 | تنظيف البانل من الداخل باستخدام بلاور | 4.1 | 30 | 1E | 10 | bar: W9; W19; W29; W39; W49
Visual Machine V6 | البانل الرئيسية | 4 | التأكد من سلامة التوصيل لجميع مكونات القوى أو التحكم ( قاطع الدائرة – الريلاي – الروزيتة – الكونتاكتور ) | 4.2 | 60 | 1E | 10 | bar: W9; W19; W29; W39; W49
Visual Machine V6 | البانل الرئيسية | 5 | التأكد من سلامة الكابلات من و الى البانل | 4.3 | 20 | 1E | 10 | bar: W9; W19; W29; W39; W49
Visual Machine V6 | البانل الرئيسية | 6 | التأكد من سلامة قاطع الدائرة | 4.4 | 10 | 1E | 10 | bar: W9; W19; W29; W39; W49
Visual Machine V6 | PLC بانل ال | 7 | PLC توصيل و تثبيت المكونات الداخلية لل | 5.1 | 10 | 1E | 10 | bar: W9; W19; W29; W39; W49
Visual Machine V6 | PLC بانل ال | 8 | تنظيف المكونات الداخلية لل PLC من الأتربة باستخدام سبراى مناسب | 5.2 | 10 | 1E | 10 | bar: W9; W19; W29; W39; W49
Visual Machine V6 | AC مواتير ال | 9 | التأكد من سلامة مواتير ال AC | 13.1 | 90 | 1E | 10 | bar: W9; W19; W29; W39; W49
Visual Machine V6 | AC مواتير ال | 10 | التأكد من سلامة الدرايف | 13.2 | 20 | 1E | 10 | bar: W9; W19; W29; W39; W49
Visual Machine V6 | السيليكتور سويتش | 11 | التأكد من سلامة التوصيل الخاص بالسيليكتور سويتش و تغيير التالف منه | 12.1 | 10 | 1E | 10 | bar: W9; W19; W29; W39; W49
Visual Machine V6 | السيليكتور سويتش | 12 | اعادة تثبيت الأسلاك الغير مثبتة جيدا | 12.3 | 20 | 1E | 10 | bar: W9; W19; W29; W39; W49
Visual Machine V6 | الليمت سويتش & المحسات | 13 | ضبط الليمت سويتش و المحسات | 11.1 | 60 | 1E | 10 | bar: W9; W19; W29; W39; W49
Visual Machine V6 | الليمت سويتش & المحسات | 14 | ضبط سويتش الطوارىء | 11.2 | 30 | 1E | 10 | bar: W9; W19; W29; W39; W49
Visual Machine V6 | الليمت سويتش & المحسات | 15 | تنظيف و ضبط المحسات | 11.3 | 60 | 1E | 10 | bar: W9; W19; W29; W39; W49
Visual Machine V7 | الكونتاكتور & الريلاي | 1 | التأكد من الحركة الميكانيكية لريلاي التحكم و تنظيفه بسبراى و تغييره اذا لزم الأمر | 3.1 | 60 | 1E | 10 | bar: W10; W20; W30; W40; W50
Visual Machine V7 | الكونتاكتور & الريلاي | 2 | اعادة تربيط و تثبيت أطراف التوصيل | 3.2 | 60 | 1E | 10 | bar: W10; W20; W30; W40; W50
Visual Machine V7 | البانل الرئيسية | 3 | تنظيف البانل من الداخل باستخدام بلاور | 4.1 | 30 | 1E | 10 | bar: W10; W20; W30; W40; W50
Visual Machine V7 | البانل الرئيسية | 4 | التأكد من سلامة التوصيل لجميع مكونات القوى أو التحكم ( قاطع الدائرة – الريلاي – الروزيتة – الكونتاكتور ) | 4.2 | 60 | 1E | 10 | bar: W10; W20; W30; W40; W50
Visual Machine V7 | البانل الرئيسية | 5 | التأكد من سلامة الكابلات من و الى البانل | 4.3 | 20 | 1E | 10 | bar: W10; W20; W30; W40; W50
Visual Machine V7 | البانل الرئيسية | 6 | التأكد من سلامة قاطع الدائرة | 4.4 | 10 | 1E | 10 | bar: W10; W20; W30; W40; W50
Visual Machine V7 | PLC بانل ال | 7 | PLC توصيل و تثبيت المكونات الداخلية لل | 5.1 | 10 | 1E | 10 | bar: W10; W20; W30; W40; W50
Visual Machine V7 | PLC بانل ال | 8 | تنظيف المكونات الداخلية لل PLC من الأتربة باستخدام سبراى مناسب | 5.2 | 10 | 1E | 10 | bar: W10; W20; W30; W40; W50
Visual Machine V7 | AC مواتير ال | 9 | التأكد من سلامة مواتير ال AC | 13.1 | 90 | 1E | 10 | bar: W10; W20; W30; W40; W50
Visual Machine V7 | AC مواتير ال | 10 | التأكد من سلامة الدرايف | 13.2 | 20 | 1E | 10 | bar: W10; W20; W30; W40; W50
Visual Machine V7 | السيليكتور سويتش | 11 | التأكد من سلامة التوصيل الخاص بالسيليكتور سويتش و تغيير التالف منه | 12.1 | 10 | 1E | 10 | bar: W10; W20; W30; W40; W50
Visual Machine V7 | السيليكتور سويتش | 12 | اعادة تثبيت الأسلاك الغير مثبتة جيدا | 12.3 | 20 | 1E | 10 | bar: W10; W20; W30; W40; W50
Visual Machine V7 | الليمت سويتش & المحسات | 13 | ضبط الليمت سويتش و المحسات | 11.1 | 60 | 1E | 10 | bar: W10; W20; W30; W40; W50
Visual Machine V7 | الليمت سويتش & المحسات | 14 | ضبط سويتش الطوارىء | 11.2 | 30 | 1E | 10 | bar: W10; W20; W30; W40; W50
Visual Machine V7 | الليمت سويتش & المحسات | 15 | تنظيف و ضبط المحسات | 11.3 | 60 | 1E | 10 | bar: W10; W20; W30; W40; W50
X-Ray COLLMAN |  | 1 | Checking mechanical movement of control relay and cleaning | X15 | 60 | 1E | 12 | bar: W1; W13; W25; W37; W49
X-Ray COLLMAN |  | 2 | Checking MP1 of both stations and the operation panel | X16 | 60 | 1E | 12 | bar: W1; W13; W25; W37; W49
X-Ray COLLMAN |  | 3 | Cleanning the Panel using blower and Rewiring and connecting wires | X17 | 30 | 1E | 12 | bar: W1; W13; W25; W37; W49
X-Ray COLLMAN |  | 4 | checking all panel componenets (power & Control) for example ( C.B, Contactors, ..) | X18 | 60 | 1E | 12 | bar: W1; W13; W25; W37; W49
X-Ray COLLMAN |  | 5 | Checking cables conditon from and to the panel and Banner tire measurment system | X19 | 20 | 1E | 12 | bar: W1; W13; W25; W37; W49
X-Ray COLLMAN |  | 6 | Checking the Tube and testing all movements and directions | X20 | 10 | 1E | 12 | bar: W1; W13; W25; W37; W49
X-Ray COLLMAN |  | 7 | Reconnection and checking all PLC modules | X21 | 10 | 1E | 12 | bar: W1; W13; W25; W37; W49
X-Ray COLLMAN |  | 8 | Cleanning all PLC modules and components | X22 | 10 | 1E | 12 | bar: W1; W13; W25; W37; W49
X-Ray COLLMAN |  | 9 | Checking Air cond. Unit operation and Temp. | X23 | 10 | 1E | 12 | bar: W1; W13; W25; W37; W49
X-Ray COLLMAN |  | 10 | Testing Main C.B correct operation and condition | X24 | 10 | 1E | 12 | bar: W1; W13; W25; W37; W49
X-Ray COLLMAN |  | 11 | Checking diode and claibrate images ( white and Black for both stations ) | X25 | 20 | 1E | 12 | bar: W1; W13; W25; W37; W49
X-Ray COLLMAN |  | 12 | checking and testing motors and drives in all directions | X26 | 60 | 1E | 12 | bar: W1; W13; W25; W37; W49
X-Ray COLLMAN |  | 13 | Testing all proximities and sensors of movment Axis for ( feeding , testing and outlet conveyors ) | X27 | 30 | 1E | 12 | bar: W1; W13; W25; W37; W49
X-Ray COLLMAN |  | 14 | setting tires measurment sensors | X28 | 60 | 1E | 12 | bar: W1; W13; W25; W37; W49
X-Ray ALFA |  | 1 | Checking mechanical movement of control relay and cleaning | X15 | 60 | 1E | 12 | bar: W2; W14; W26; W38; W50
X-Ray ALFA |  | 2 | Checking MP1 of both stations and the operation panel | X16 | 60 | 1E | 12 | bar: W2; W14; W26; W38; W50
X-Ray ALFA |  | 3 | Cleanning the Panel using blower and Rewiring and connecting wires | X17 | 30 | 1E | 12 | bar: W2; W14; W26; W38; W50
X-Ray ALFA |  | 4 | checking all panel componenets (power & Control) for example ( C.B, Contactors, ..) | X18 | 60 | 1E | 12 | bar: W2; W14; W26; W38; W50
X-Ray ALFA |  | 5 | Checking cables conditon from and to the panel and Banner tire measurment system | X19 | 20 | 1E | 12 | bar: W2; W14; W26; W38; W50
X-Ray ALFA |  | 6 | Checking the Tube and testing all movements and directions | X20 | 10 | 1E | 12 | bar: W2; W14; W26; W38; W50
X-Ray ALFA |  | 7 | Reconnection and checking all PLC modules | X21 | 10 | 1E | 12 | bar: W2; W14; W26; W38; W50
X-Ray ALFA |  | 8 | Cleanning all PLC modules and components | X22 | 10 | 1E | 12 | bar: W2; W14; W26; W38; W50
X-Ray ALFA |  | 9 | Checking Air cond. Unit operation and Temp. | X23 | 10 | 1E | 12 | bar: W2; W14; W26; W38; W50
X-Ray ALFA |  | 10 | Testing Main C.B correct operation and condition | X24 | 10 | 1E | 12 | bar: W2; W14; W26; W38; W50
X-Ray ALFA |  | 11 | Checking diode and claibrate images ( white and Black for both stations ) | X25 | 20 | 1E | 12 | bar: W2; W14; W26; W38; W50
X-Ray ALFA |  | 12 | checking and testing motors and drives in all directions | X26 | 60 | 1E | 12 | bar: W2; W14; W26; W38; W50
X-Ray ALFA |  | 13 | Testing all proximities and sensors of movment Axis for ( feeding , testing and outlet conveyors ) | X27 | 30 | 1E | 12 | bar: W2; W14; W26; W38; W50
X-Ray ALFA |  | 14 | setting tires measurment sensors | X28 | 60 | 1E | 12 | bar: W2; W14; W26; W38; W50
X-Ray MONSANTO |  | 1 | Checking mechanical movement of control relay and cleaning | X15 | 60 | 1E | 12 | bar: W3; W15; W27; W39; W51
X-Ray MONSANTO |  | 2 | Checking MP1 of both stations and the operation panel | X16 | 60 | 1E | 12 | bar: W3; W15; W27; W39; W51
X-Ray MONSANTO |  | 3 | Cleanning the Panel using blower and Rewiring and connecting wires | X17 | 30 | 1E | 12 | bar: W3; W15; W27; W39; W51
X-Ray MONSANTO |  | 4 | checking all panel componenets (power & Control) for example ( C.B, Contactors, ..) | X18 | 60 | 1E | 12 | bar: W3; W15; W27; W39; W51
X-Ray MONSANTO |  | 5 | Checking cables conditon from and to the panel and Banner tire measurment system | X19 | 20 | 1E | 12 | bar: W3; W15; W27; W39; W51
X-Ray MONSANTO |  | 6 | Checking the Tube and testing all movements and directions | X20 | 10 | 1E | 12 | bar: W3; W15; W27; W39; W51
X-Ray MONSANTO |  | 7 | Reconnection and checking all PLC modules | X21 | 10 | 1E | 12 | bar: W3; W15; W27; W39; W51
X-Ray MONSANTO |  | 8 | Cleanning all PLC modules and components | X22 | 10 | 1E | 12 | bar: W3; W15; W27; W39; W51
X-Ray MONSANTO |  | 9 | Checking Air cond. Unit operation and Temp. | X23 | 10 | 1E | 12 | bar: W3; W15; W27; W39; W51
X-Ray MONSANTO |  | 10 | Testing Main C.B correct operation and condition | X24 | 10 | 1E | 12 | bar: W3; W15; W27; W39; W51
X-Ray MONSANTO |  | 11 | Checking diode and claibrate images ( white and Black for both stations ) | X25 | 20 | 1E | 12 | bar: W3; W15; W27; W39; W51
X-Ray MONSANTO |  | 12 | checking and testing motors and drives in all directions | X26 | 60 | 1E | 12 | bar: W3; W15; W27; W39; W51
X-Ray MONSANTO |  | 13 | Testing all proximities and sensors of movment Axis for ( feeding , testing and outlet conveyors ) | X27 | 30 | 1E | 12 | bar: W3; W15; W27; W39; W51
X-Ray MONSANTO |  | 14 | setting tires measurment sensors | X28 | 60 | 1E | 12 | bar: W3; W15; W27; W39; W51
ZF Machine | PNEUMATICS | 1 | Maintenance device, filter and pressure accumulator: Clean filter, replace if necessary | ZF | 60 | 1E | 52 | bar: W52
ZF Machine | PNEUMATICS | 2 | Hose lines and airconnections: Check leak tightness of connections;Check hoses for damage and wear (cracks) | ZF | 60 | 1E | 26 | bar: W26; W52
ZF Machine | CENTRAL LUBRICATION | 4 | Pressure switch: Check function with PLC-ServiceMode | ZF | 60 | 1E | 1 | bar: W1 to W52
ZF Machine | CENTRAL LUBRICATION | 5 | Function check: Check lubrication function withPLC-ServiceMode. | ZF | 20 | 1E | 1 | bar: W1 to W52
ZF Machine | ELECTRIC COMPONENTS | 11 | Ventilator measuring computer : Change filter | ZF | 60 | 1E | 4 | bar: W4; W8; W12; W16; W20; W24; W28; W32; W36; W40; W44; W48; W52
ZF Machine | ELECTRIC COMPONENTS | 13 | Cooling system swith cabinet: Check cooling function; Change filter | ZF | 60 | 1E | 4 | bar: W4; W8; W12; W16; W20; W24; W28; W32; W36; W40; W44; W48; W52
ZF Machine | ROBOT UNIT | 1 | Every unit: Check all units for damage / exceeding wear and loose / missing parts | ZF | 60 | 1E | 4 | bar: W4; W8; W12; W16; W20; W24; W28; W32; W36; W40; W44; W48; W52
ZF Machine | ROBOT UNIT | 2 | Hose Package: Check for wear and smooth movement | ZF | 60 | 1E | 4 | bar: W4; W8; W12; W16; W20; W24; W28; W32; W36; W40; W44; W48; W52
ZF Machine | In-conveyor roboter-marking unit | 4 | Toothed belt disc: Clean and replace if necessary | ZF | 60 | 1E | 26 | bar: W26; W52
ZF Machine | COUNTERHOLD | 5 | Guide carriages and rails: Clean, check for damage and replace if necessary | ZF | 20 | 1E | 4 | bar: W4; W8; W12; W16; W20; W24; W28; W32; W36; W40; W44; W48; W52
ZF Machine | DRIVE | 1 | Guide carriages and rails: cean , check for damage and replace if necessary | ZF | 60 | 1E | 4 | bar: W4; W8; W12; W16; W20; W24; W28; W32; W36; W40; W44; W48; W52
ZF Machine | DRIVE | 2 | friction lining: check for wear and replace if necessary | ZF | 60 | 1E | 4 | bar: W4; W8; W12; W16; W20; W24; W28; W32; W36; W40; W44; W48; W52
ZF Machine | Horizontal carriage Geometry measuring unit | 4 | Guide carriages and rails: Clean, check for damage and replace if necessary | ZF | 60 | 1E | 4 | bar: W4; W8; W12; W16; W20; W24; W28; W32; W36; W40; W44; W48; W52
ZF Machine | Vertical carriage Geometry measuring unit | 5 | Ball screw: Clean, check for damage and replace if necessary | ZF | 20 | 1E | 4 | bar: W4; W8; W12; W16; W20; W24; W28; W32; W36; W40; W44; W48; W52
ZF Machine | DRUM COMPL. | 11 | Load wheel surface (Pos. 200): Check axial run-out of the drum | ZF | 60 | 1E | 13 | bar: W12; W25; W38; W51
ZF Machine | DRUM COMPL. | 13 | Force sensor: Clean, check for visible damage and replace if necessary | ZF | 60 | 1E | 4 | bar: W4; W8; W12; W16; W20; W24; W28; W32; W36; W40; W44; W48; W52
ZF Machine | TEMP MEASURE DEV. | 19 | Function: Clean the lens | ZF | 60 | 1E | 4 | bar: W4; W8; W12; W16; W20; W24; W28; W32; W36; W40; W44; W48; W52
ZF Machine | SOAP SOLUTION SUPPLY | 1 | Collecting pan,filter,pump:Clean inner surfaces of the soap tank & check wear's hoses | ZF | 60 | 1E | 4 | bar: W4; W8; W12; W16; W20; W24; W28; W32; W36; W40; W44; W48; W52
ZF Machine | MEASURING STATION LUB6TBR | 2 | Every unit: Check all units for damage/exceeding wear and loose/missing parts | ZF | 60 | 1E | 4 | bar: W4; W8; W12; W16; W20; W24; W28; W32; W36; W40; W44; W48; W52
ZF Machine | IN-CONVEYOR | 4 | Toothed belt disc: Clean and replace if necessary | ZF | 60 | 1E | 26 | bar: W26; W52
ZF Machine | CARRIAGE | 5 | Guide carriages and rails: Clean,check for damage and replace if necessary | ZF | 20 | 1E | 4 | bar: W4; W8; W12; W16; W20; W24; W28; W32; W36; W40; W44; W48; W52
ZF Machine | LIFTING UNIT | 11 | Toothed bar drive: Clean,check for damage and replace if necessary toothed bar,toothed wheel,lubrication wheel | ZF | 60 | 1E | 4 | bar: W4; W8; W12; W16; W20; W24; W28; W32; W36; W40; W44; W48; W52
ZF Machine | BEARING | 13 | Spindle thread: Clean the threadwith a bish and multispray and lubricate the thread | ZF | 60 | 1E | 1 | bar: W1 to W52
ZF Machine | BEARING | 19 | Screw connection: check scew tightening torque | ZF | 60 | 1E | 52 | bar: W52
ZF Machine | SOAP STATION | 1 | Toothed belt : Clean and replace if necessary | ZF | 60 | 1E | 26 | bar: W26; W52
ZF Machine | SOAP STATION | 2 | Toothed belt disc :Clean and replace if necessary | ZF | 60 | 1E | 26 | bar: W26; W52
ZF Machine | SOAP STATION | 4 | roller:Clean and replace if necessary | ZF | 60 | 1E | 26 | bar: W26; W52
ZF Machine | SOAP STATION | 5 | transmission wheels:Clean and replace if necessary | ZF | 20 | 1E | 26 | bar: W26; W52
ZF Machine | LIFTING UNIT | 11 | Function: check ease of movement, hose laying, damages | ZF | 60 | 1E | 4 | bar: W4; W8; W12; W16; W20; W24; W28; W32; W36; W40; W44; W48; W52
ZF Machine | CENTERING DEVICE | 13 | Ball screw: Clean, check for damage and replace if necessary | ZF | 60 | 1E | 52 | bar: W52
ZF Machine | SOAPING DEVICE | 19 | Guides,rail guide,carriage,bushing &guide bolt: Clean,check function of all guides rails & carriages | ZF | 60 | 1E | 4 | bar: W4; W8; W12; W16; W20; W24; W28; W32; W36; W40; W44; W48; W52
ZF Machine | SOAPING DEVICE | 20 | Roller: Check for wear | ZF | 60 | 1E | 13 | bar: W12; W25; W38; W51