## P.M PLAN BY3
BY3 Electrical P.M. PLAN - Year (2025) | [50 empty] | Mixer Department
(Weeks)
Sub.-M/c | # | Task Description | Task Code | Estimated time (min) | Crew | Period (Weeks) | time axis 2025-01-07 to 2025-12-30
 | time axis 2025-01-07 to 2025-12-30
Mixing system for BY3 | 1 | تنظيف بانلات الكهرباء | 210150220 | 60 | 2 | 2
| 2 | مراجعة توصيلات الموانير | 130 | 60 | 2 | 16
| 3 | مراجعة التوصيلات | 220 | 30 | 2 | 16
Feeding system | 4 | مراجعة توصيلات الموانير | 130 | 60 | 2 | 16
| 5 | مراجعة التوصيلات | 220 | 45 | 2 | 16
Batch Off | 6 | مراجعة توصيلات الموانير | 130 | 60 | 2 | 16
| 7 | تنظيف بانلات الكهرباء | 210150220 | 60 | 2 | 16
| 8 | مراجعة الفوتوسيلات | 180 | 60 | 2 | 4
Mills for BY3 | 9 | مراجعة توصيلات الموانير | 130 | 60 | 1 | 16
| 10 | مراجعة التوصيلات | 220 | 30 | 1 | 12
| 11 | تنظيف بانلات الكهرباء | 210150220 | 30 | 1 | 12
| 12 | مراجعة الليميت سويتش | 190 | 45 | 1 | 8
Oil System | 13 | مراجعة توصيلات الموانير | 130 | 30 | 1 | 8 | bar: 2025-10-28
| 14 | تنظيف بانلات الكهرباء | 210150220 | 30 | 1 | 8
Small Powder | 15 | مراجعة توصيلات الموانير | 130 | 30 | 1 | 12
| 16 | تنظيف بانلات الكهرباء | 210150220 | 40 | 1 | 12
Solu. Room | 17 | مراجعة توصيلات الموانير | 130 | 60 | 1 | 12
| 18 | مراجعة التوصيلات | 220 | 60 | 1 | 12
ISSUED: Ahmed Mosaad |  |  | REVIEWED: |  |  |  | 2025-03-25: APPROVED:; 2025-08-26: ISSUE:NO.1
DATE:30/12/2024
PAGE: