## P.M PLAN BY4
BY4 Electrical P.M. PLAN - Year (2025) | [50 empty] | Mixer Department
(Weeks)
Sub.-M/c | # | Task Description | Task Code | Estimated time (min) | Crew | Period (Weeks) | 05/01/2025+H4:AQH4:BG21 | 2025-01-12 | 2025-01-19 | 2025-01-26 | 2025-02-02 | 2025-02-09 | 2025-02-16 | 2025-02-23 | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2025-03-30 | 2025-04-06 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-11 | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 2025-06-15 | 2025-06-22 | 2025-06-29 | 2025-07-06 | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-03 | 2025-08-10 | 2025-08-17 | 2025-08-24 | 2025-08-31 | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 2025-09-21 | 2025-09-28 | 2025-10-05 | 2025-10-12 | 2025-10-19 | 2025-10-26 | 2025-11-02 | 2025-11-09 | 2025-11-16 | 2025-11-23 | 2025-11-30 | 2025-12-07 | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 2025-12-28 | 2026-01-04 | 2015-12-30
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Mixing system for BY4 | 1 | تنظيف بانلات الكهرباء | 210150220 | 60 | 2 | 2
| 2 | مراجعة توصيلات الموانير | 130 | 60 | 2 | 16
| 3 | مراجعة التوصيلات | 220 | 30 | 2 | 16
Feeding system | 4 | مراجعة توصيلات الموانير | 130 | 60 | 2 | 16
| 5 | مراجعة التوصيلات | 220 | 45 | 2 | 16
Batch Off | 6 | مراجعة توصيلات الموانير | 130 | 60 | 2 | 16
| 7 | تنظيف بانلات الكهرباء | 210150220 | 60 | 2 | 16
| 8 | مراجعة الفوتوسيلات | 180 | 60 | 2 | 4
Mills for BY4 | 9 | مراجعة توصيلات الموانير | 130 | 60 | 1 | 16
| 10 | تنظيف مقاومة الجاب | 270 | 40 | 1 | 12
| 11 | مراجعة التوصيلات | 220 | 30 | 1 | 12
| 12 | مراجعة كفائة بريك الطاحونة | 225 | 30 | 1 | 16
| 13 | تنظيف الكونتاكتور | 160 | 45 | 1 | 12
| 14 | تنظيف بانلات الكهرباء | 210150220 | 30 | 1 | 12
| 15 | مراجعة الليميت سويتش | 190 | 30 | 1 | 8
ISSUED: Ahmed Mosaad |  |  | REVIEWED: |  |  |  | 13: APPROVED:; 35: ISSUE:NO.1
DATE:30/12/2024
PAGE: