## P.M PLAN BY5
BY5 Electrical P.M. PLAN - Year (2025) | [50 empty] | Mixer Department
(Weeks)
Sub.-M/c | # | Task Description | Task Code | Estimated time (min) | Crew | Period (Weeks) | 2025-01-07 | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 2025-01-28 | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-05 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | 2025-08-26 | 2025-09-02 | 2025-09-09 | 2025-09-16 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 2025-11-25 | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 2015-12-30
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Mixing system for BY5 | 1 | تنظيف بانلات الكهرباء | 210150220 | 60 | 2 | 2
| 2 | مراجعة توصيلات الموانير | 130 | 60 | 2 | 16
| 3 | مراجعة التوصيلات | 220 | 30 | 2 | 16
Feeding system | 4 | مراجعة توصيلات الموانير | 130 | 60 | 2 | 16
| 5 | مراجعة التوصيلات | 220 | 45 | 2 | 16
Batch Off | 6 | مراجعة توصيلات الموانير | 130 | 60 | 2 | 16
| 7 | تنظيف بانلات الكهرباء | 210150220 | 60 | 2 | 16
| 8 | مراجعة الفوتوسيلات | 180 | 60 | 2 | 4
Roller Die | 11 | تنظيف الموتور | 100 | 60 | 2 | 2
| 12 | مراجعة توصيلات الموانير | 130 | 40 | 1 | 12
| 13 | تنظيف بانلات الكهرباء | 210150220 | 30 | 1 | 12
ISSUED: Ahmed Mosaad |  |  | REVIEWED: |  |  |  | 13: APPROVED:; 35: ISSUE:NO.1
DATE:30/12/2024
PAGE: