## PM.PLAN BY1
Engineering Dep.
Mechanical P.M Plan for :MIXER Dep. Year :2025(BY1)
main M/C | Sub.-M/c | Task Description | Task Code | Period (w) | Estimated time (min) | Weeks
 | time axis 2025-01-05 to 2026-01-04
 | time axis 2025-01-05 to 2026-01-04
مجموعه تغزيه المطاط | ستوك فيدر | تغيير زيت الجيربوكسات | 10 | 48 | 180
|  | تزويد زيت ونظافه فلتر وحدة الهواء | 20 | 12 | 10
|  | تشحيم البلى و الكتاين | 30 | 12 | 30
|  | نظافة و سنترة وشد وتربيط السيور | 40 | 24 | 10
| ميزان المطاط | تزويد زيت ونظافه فلتر وحدة الهواء | 10 | 8 | 10
|  | نظافة و سنترة وشد وتربيط السيور | 20 | 12 | 40
|  | تشحيم البلى | 30 | 4 | 15
| كاتر المطاط | تغير زيت الهيدروليك ونظافة الخزان و الفلاتر | 50 | 48 | 120
|  | تشحيم البلى والدليل | 30 | 4 | 10
| سير الفيدنج | تشحيم البلى | 30 | 2 | 15
|  | نظافة و سنترة وشد وتربيط السير | 40 | 4 | 40
| ونش المطاط | تنظيف الفلتر | 60 | 2 | 30
|  | تشحيم البلى والجلب | 30 | 4 | 10
|  | تزويد زيت ونظافه فلتر وحدة الهواء | 20 | 2 | 10
مجموعه تغزيه الكربون | الاسكرو فيدنج | تزويد زيت ونظافه فلتر وحدة الهواء | 20 | 4 | 60
|  | تشحيم البلى و الكتاين | 30 | 2 | 60
|  | التربيط المسماير والكراسي | 70 | 12 | 90
|  | الكشف علي بلوف البلسات | 160 | 4 | 30
|  | تغيير زيت الجيربوكسات | 10 | 48 | 180
| ميزان الكربون | تزويد زيت ونظافه فلتر وحدة الهواء | 20 | 2 | 10
| هوبر التغزيه علي الخلاط | تزويد زيت ونظافه فلتر وحدة الهواء | 20 | 2 | 10
مجموعه تغزيه الزيت | ميزان الزيت | تزويد زيت ونظافه فلتر وحدة الهواء | 20 | 2 | 10
| Issued : Ahmed Mosaad |  | Reviewed : |  |  | 2025-04-27: Approved :; 2025-08-31: ISSUE NO.1
DATE:30/12/2024
P