## P.M PLAN BY3
Engineering Dep.
Mechanical P.M Plan for :MIXER Dep. Year :2025 (BY3)
main M/C | Sub.-M/c | Task Description | Task Code | Period (w) | Estimated time (min) | Weeks
 | time axis 2025-01-07 to 2025-12-30
 | time axis 2025-01-07 to 2025-12-30
مجموعه تغزيه المطاط | الاستوك فيدر الاول | تشحيم البلى و الكراسى للوحدة | 30 | 2 | 10
|  | نظافة و سنترة وشد وتربيط السيور | 40 | 2 | 30
|  | التربيط علي اجزاء الاستوط فيدر | 70 | 12 | 40
| الاستوك فيدر الثاني | تشحيم البلى و الكراسى للوحدة | 30 | 2 | 10
|  | نظافة و سنترة وشد وتربيط السيور | 40 | 2 | 30
|  | التربيط علي اجزاء الاستوط فيدر | 70 | 12 | 40
| ميزان المطاط | تزويد زيت ونظافه فلتر وحدة الهواء | 10 | 8 | 10
|  | نظافة و سنترة وشد وتربيط السيور | 20 | 12 | 60
|  | تشحيم البلى والكراسي | 30 | 4 | 15
| سير الفيدنج | تشحيم كراسى رولمان بلى السير | 30 | 2 | 15
|  | نظافة و سنترة وشد وتربيط السير | 20 | 4 | 30
الخلاط | جسم الخلاط | تربيط الدروب دور والاتش و الخلاط | 70 | 2 | 60
|  | لكشف علي حشو باب الهوبر وعمود الرام | 90 | 4 | 90
|  | مليء طلمبه الشحم | 100 | 2 | 30
|  | تشحيم كوبلن الخلاط وكوبلن الماتور | 30 | 12 | 40
|  | تشحيم الحشو السفلي لباب الهوبر | 30 | 2 | 15
|  | مراجعة الخلوصات | 170 | 48 | 60
| سيل رنج الخلاط | تسليك المواسير و النقط | 130 | 2 | 90
| جيربوكس الخلاط | الكشف علي بنوز الكبالن | 120 | 2 | 30
|  | مراجعة مستوى الزيت | 110 | 2 | 10
|  | تغيير زيت الجيربوكس | 10 | 48 | 180
|  | ضبط alignment | 180 | 48 | 240
| Issued : Ahmed Mosaad |  | Reviewed : |  |  | 2025-04-22: Approved :; 2025-08-26: ISSUE NO.1
DATE:30/12/2024
PAGE: 10 of 22