## P.M PLAN BY3
Engineering Dep.
Mechanical P.M Plan for :MIXER Dep. Year :2025(BY3)
main M/C | Sub.-M/c | Task Description | Task Code | Period (w) | Estimated time (min) | Weeks
 | time axis 2025-01-07 to 2025-12-30
 | time axis 2025-01-07 to 2025-12-30
الباتش اوف | مجموعه الجربر | تزويد زيت ونظافه فلتر وحدة الهواء | 20 | 2 | 10
| مجموعه السيور العلويه | نظافة و سنترة وشد وتربيط السيور | 40 | 4 | 30
|  | تشحيم البلى | 30 | 2 | 10
|  | تغيير زيت الجيربوكسات | 10 | 48 | 60
| سير الحصيره | التربيط على بالتات سير الحصيرة | 70 | 2 | 20
|  | تشحيم البلى وبكر و كتينة سير البالتات | 30 | 4 | 20
|  | تشحيم البلى والكراسى | 30 | 4 | 20
|  | تغيير زيت الجيربوكسات | 10 | 48 | 30
الطواحين | الطاحونه الاولي | ضبط المسافه بين الدرفيلين في وضع الفتح والغلق اكتاف الطاحونة | 170 | 12 | 30
|  | نظافه علبه تجميع شحم بلي الدرفيل | 20 | 8 | 15
|  | ضبط المسافه بين اكتاف الطاحونة والدرفيل | 170 | 24 | 30
|  | تغيير زيت جيربوكس الطاحونة و زيت الكوبلن | 50 | 48 | 210
|  | ملئ شحم الطلمبه | 100 | 2 | 15
|  | ضبط الفرامل و التربيط على مسامير الكوبلن | 120 | 4 | 40
|  | ملئ كوب زيت منظم هواء الطاحونه | 20 | 2 | 10
|  | تشحيم بلى موتور الطاحونة | 30 | 12 | 30
| ستوك بلندر الطاحونه الاولي | تشحيم كراسى البلندر العلوى و السفلى وعربه الترك | 30 | 4 | 15
|  | التربيط علي اجزاء المجموعه ونظاتها | 70 | 2 | 40
|  | ضبط مسافة البلندر والبالتات | 170 | 4 | 30
| Issued : Ahmed Mosaad |  | Reviewed : |  |  | 2025-04-22: Approved :; 2025-08-26: ISSUE NO.1
DATE:30/12/2024
PAGE: 12 of 22