## P.M PLAN BY4
Engineering Dep.
Mechanical P.M Plan for :MIXER Dep. Year :2025 (BY4)
| Sub.-M/c | Task Description | Task Code | Period (w) | Estimated time (min) | Weeks
 | time axis 2025-01-05 to 2026-01-04
 | time axis 2025-01-05 to 2026-01-04
| ستوك فيدر | تغيير زيت الجيربوكسات | 10 | 48 | 180
|  | تزويد زيت ونظافه فلتر وحدة الهواء | 20 | 12 | 10
|  | تشحيم البلى و الكتاين | 30 | 12 | 30
|  | نظافة و سنترة وشد وتربيط السيور | 40 | 12 | 10
| كاتر المطاط | تغير زيت الهيدروليك ونظافة الخزان و الفلاتر | 50 | 48 | 10
|  | تشحيم البلى والدليل | 30 | 4 | 40
| ميزان المطاط | تزويد زيت ونظافه فلتر وحدة الهواء | 10 | 8 | 15
|  | نظافة و سنترة وشد وتربيط السيور | 20 | 12 | 120
|  | تشحيم البلى | 30 | 4 | 10
| سير الفيدنج | تشحيم البلى | 30 | 2 | 15
|  | نظافة و سنترة وشد وتربيط السير | 20 | 12 | 30
| ونش المطاط | تنظيف الفلتر | 60 | 2 | 10
|  | تشحيم البلى والجلب | 30 | 4 | 10
|  | تزويد زيت ونظافه فلتر وحدة الهواء | 20 | 2 | 60
مجموعه تغزيه الكربون | الاسكرو فيدنج | تزويد زيت ونظافه فلتر وحدة الهواء | 20 | 4 | 10
|  | تشحيم البلى و الكتاين | 30 | 2 | 10
|  | التربيط | 70 | 12 | 30
|  | تغيير زيت الجيربوكسات | 10 | 48 | 60
| ميزان الكربون | تزويد زيت ونظافه فلتر وحدة الهواء | 20 | 2 | 10
| Issued : Ahmed Mosaad |  | Reviewed : |  |  | 2025-04-27: Approved :; 2025-08-31: ISSUE NO.1
DATE:30/12/2024
PAGE: 15 of 22