## P.M PLAN BY5
Engineering Dep.
Mechanical P.M PLAN for :MIXER Dep. Year :2025 (BY6)
main M/C | Sub.-M/c | Task Description | Task Code | Period (Weeks) | Estimated time (min) | Weeks
 | time axis 2025-01-02 to 2025-12-25
 | time axis 2025-01-02 to 2025-12-25
السكشن | hopper suction | تغير قماش الفلاتر | 150 | 24 | 360
|  | تشحيم بلى المروحة | 30 | 2 | 10
|  | الكشف علي بلوف تنظيف الفلتر | 160 | 2 | 20
|  | تزويد زيت ونظافه فلتر وحدة الهواء | 20 | 2 | 10
الرولر داي | جيربوكس الاكسترودر | تغيير زيت الجيربوكس | 10 | 48 | 90
|  | تغيير الفلاتر | 10 | 24 | 30
| الكالندر | تنظيف فلاتر الشحم | 60 | 4 | 30
|  | مليء طلمبه الشحم | 100 | 2 | 30
| جيربوكس الكالندر | تغيير زيت الجيربوكس | 10 | 48 | 150
|  | تغيير الفلاتر | 10 | 24 | 30
| WTS وحده | تنظيف فلاتر المياة | 60 | 4 | 120
| وحده الهيدرولك | تغير زيت الهيدروليك ونظافة الخزان و الفلاتر | 50 | 48 | 90
|  | مراجعة مستوى الزيت | 110 | 2 | 5
|  | التربيط علي وصلات الوحده | 70 | 4 | 20
| وحده تزيت البوشر | التربيط | 70 | 4 | 20
|  | تسليك المواسير و النقط | 130 | 16 | 40
| طلمبه تشحيم الكالندر | ملئ طلمبة الشحم للوحدة و نظافتها | 100 | 24 | 30
|  | تشحيم بلى موتور الاكسترودر و الكالندر | 30 | 4 | 10
الباتش اوف | مجموعه حوض الصابون وسير الدخول | تشحيم مجموعة السير الامامى و الحوض | 30 | 2 | 20
|  | تغيير زيوت جيربوكسات السيور | 10 | 48 | 60
|  | الكشف علي كامه شوك السفتى | 160 | 2 | 20
|  | نظافه ترس كامه الكونتر والتربيط علي البروجزمتي | 10 | 4 | 15
|  | الكشف علي بارات تفلن الخاصه بالسير المعدني | 160 | 2 | 15
|  | تغيير سكينة القطع | 190 | 4 | 15
|  | نظافة و سنترة وشد وتربيط السيور | 40 | 4 | 30
| Issued : Ahmed mosaad |  | Reviewed : |  |  | 2025-04-17: Approved :; 2025-08-21: ISSUE NO.1
DATE:30/12/2024
PAGE: 21of 22