## P.M RECORD BY 2
BY2 Electrical P.M. RECORD - Year (2025) | [50 empty] | Mixer Department
(Weeks)
Sub.-M/c | # | Task Description | Task Code | Estimated time (min) | Crew | Period (Weeks) | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | 2025-09-11 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-10-23 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 2015-12-30
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Mixing system for BY2 | 1 | تنظيف بانلات الكهرباء | 210150220 | 60 | 2 | 2 | bar: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52
| 2 | مراجعة توصيلات الموانير | 130 | 60 | 2 | 16 | bar: 14; 30; 46
| 3 | مراجعة التوصيلات | 220 | 30 | 2 | 16 | bar: 6; 22; 38
Feeding system | 4 | مراجعة توصيلات الموانير | 130 | 60 | 2 | 16 | bar: 2; 18; 34; 50
| 5 | تنظيف بانلات الكهرباء | 220 | 45 | 2 | 16 | bar: 2; 18; 34; 50
Batch Off | 6 | مراجعة توصيلات الموانير | 130 | 60 | 2 | 16 | bar: 14; 30; 46
| 7 | تنظيف بانلات الكهرباء | 210150220 | 60 | 2 | 16 | bar: 4; 20; 36; 52
| 8 | مراجعة الفوتوسيلات | 180 | 60 | 2 | 4 | bar: 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52
Mills for BY2 | 9 | مراجعة توصيلات الموانير | 130 | 60 | 1 | 16 | bar: 16; 32; 48
| 10 | مراجعة مقاومة الجاب | 270 | 40 | 1 | 12 | bar: 4; 16; 28; 40; 52
| 11 | مراجعة التوصيلات | 220 | 30 | 1 | 12 | bar: 4; 16; 28; 40; 52
| 12 | مراجعة كفائة بريك الطاحونة | 225 | 30 | 1 | 16 | bar: 6; 22; 38
| 13 | تنظيف الكونتاكتور | 160 | 45 | 1 | 12 | bar: 8; 20; 32; 44
| 14 | تنظيف بانلات الكهرباء | 210150220 | 30 | 1 | 12 | bar: 8; 20; 32; 44
| 15 | مراجعة الليميت سويتش | 190 | 30 | 1 | 8 | bar: 2; 10; 18; 26; 34; 42; 50
Ahmed Mosaad