## P.M RECORD BY1
Engineering Dep.
Mechanical P.M RECORD for :MIXER Dep. Year :2025(BY1)
main M/C | Sub.-M/c | Task Description | Task Code | Period (Weeks) | Estimated time (min) | Weeks
 | time axis 2025-01-05 to 2026-01-04
 | time axis 2025-01-05 to 2026-01-04
الخلاط | جسم الخلاط | تربيط الدروب دور والاتش و الخلاط | 70 | 2 | 60
|  | لكشف علي حشو باب الهوبر ( الجانبي والسفلي ) وعمود الرام | 90 | 4 | 20
|  | مليء طلمبه الشحم | 100 | 2 | 30
|  | التاكيد على نظافة بنطلونات الفلتر العطاس | 200 | 4 | 15
|  | الكشف على سوست باب الهوبر | 90 | 2 | 100
|  | تشحيم كوبلن الخلاط وكوبلن الماتور | 30 | 12 | 40
|  | تشحيم الحشو السفلي لباب الهوبر | 30 | 2 | 15
|  | مراجعة الخلوصات | 170 | 48 | 60
| سيل رنج الخلاط | تسليك المواسير و النقط | 130 | 2 | 90
| جيربوكس الخلاط | الكشف علي بنوز الكوبلن بين الجيربوكس والخلاط | 120 | 2 | 30
|  | الكشف علي بنوز الكوبلن بين الجيربوكس والماتور | 120 | 2 | 30
|  | مراجعة مستوى الزيت | 110 | 2 | 10
|  | تغيير زيت الجيربوكس | 10 | 48 | 180
|  | ضبط alignment | 180 | 48 | 240
| وحده هواء تحريك الرام | تزويد زيت ونظافه فلتر وحدة الهواء | 20 | 2 | 10
| وحده ال WTS | تنظيف فلاتر المياة | 60 | 8 | 120
| طلمبه تشحيم الخلاط | تنظيف فلاتر الشحم | 60 | 8 | 40
|  | تسليك المواسير و النقط | 130 | 8 | 60
| وحده تزيت الجيربوكس | تنظيف فلاتر الزيت | 60 | 48 | 150
| وحده الهيدرولك | تغير زيت الهيدروليك ونظافة الخزان و الفلاتر | 50 | 24 | 120
|  | التربيط على الوصلات | 70 | 4 | 30
|  | ضبط شحن النيتروجين | 140 | 2 | 20
السكشن | base suction | تغير قماش الفلاتر | 150 | 24 | 360
|  | الكشف علي بلوف تنظيف الفلتر | 160 | 2 | 20
|  | تشحيم بلى المروحة | 30 | 2 | 10
|  | تزويد زيت ونظافه فلتر وحدة الهواء | 20 | 2 | 10
Ahmed Mosaad