## P.M RECORD BY3
Engineering Dep.
Mechanical P.M RECORD for :MIXER Dep. Year :2025 (BY3)
main M/C | Sub.-M/c | Task Description | Task Code | Period (w) | Estimated time (min) | Weeks
 | time axis 2025-01-07 to 2025-12-30
 | time axis 2025-01-07 to 2025-12-30
الطواحين | الطاحونه الثانيه | ضبط المسافه بين الدرفيلين في وضع الفتح والغلق اكتاف الطاحونة | 170 | 12 | 30
|  | نظافه علبه تجميع شحم بلي الدرفيل | 20 | 8 | 15 | bar: 2025-01-07; 2025-03-04; 2025-04-29; 2025-06-24; 2025-10-14; 2025-12-09
|  | ضبط المسافه بين اكتاف الطاحونة والدرفيل | 170 | 24 | 30
|  | تغيير زيت جيربوكس الطاحونة و زيت الكوبلن | 50 | 48 | 210
|  | ملئ شحم الطلمبه | 100 | 2 | 15 | bar: 2025-01-07; 2025-02-04; 2025-03-04; 2025-04-01; 2025-04-29; 2025-05-27; 2025-06-24; 2025-07-22; 2025-09-16; 2025-10-14; 2025-11-11; 2025-12-09
|  | ضبط الفرامل و التربيط على مسامير الكوبلن | 120 | 4 | 40
|  | ملئ كوب زيت منظم هواء الطاحونه | 20 | 2 | 10 | bar: 2025-01-07; 2025-02-04; 2025-03-04; 2025-04-01; 2025-04-29; 2025-05-27; 2025-06-24; 2025-07-22; 2025-09-16; 2025-10-14; 2025-11-11; 2025-12-09
|  | تشحيم بلى موتور الطاحونة | 30 | 12 | 30
| ستوك بلندر الطاحونه الثانيه | تشحيم كراسى البلندر العلوى و السفلى وعربه الترك | 30 | 4 | 15
|  | التربيط علي اجزاء المجموعه ونظاتها | 70 | 2 | 40 | bar: 2025-01-07; 2025-02-04; 2025-03-04; 2025-04-01; 2025-04-29; 2025-05-27; 2025-06-24; 2025-07-22; 2025-09-16; 2025-10-14; 2025-11-11; 2025-12-09
|  | ضبط مسافة البلندر والبالتات | 170 | 4 | 30
| السير الناقل بين الطاحونه الاولي والثانيه | نظافة و سنترة وشد وتربيط السيور | 40 | 2 | 30 | bar: 2025-01-07; 2025-02-04; 2025-03-04; 2025-04-01; 2025-04-29; 2025-05-27; 2025-06-24; 2025-07-22; 2025-09-16; 2025-10-14; 2025-11-11; 2025-12-09
|  | تشحيم البلى و الكتاين والكراسي | 30 | 2 | 15 | bar: 2025-01-07; 2025-02-04; 2025-03-04; 2025-04-01; 2025-04-29; 2025-05-27; 2025-06-24; 2025-07-22; 2025-09-16; 2025-10-14; 2025-11-11; 2025-12-09
|  | تغيير زيت الجيربوس | 10 | 48 | 30
| الطاحونه الثالثه | ضبط المسافه بين الدرفيلين في وضع الفتح والغلق اكتاف الطاحونة | 170 | 12 | 30
|  | ضبط المسافه بين اكتاف الطاحونة والدرفيل | 170 | 24 | 30
|  | تغيير زيت جيربوكس الطاحونة و زيت الكوبلن | 50 | 48 | 210
Ahmed Mosaad