## P.M RECORD BY3
Engineering Dep.
Mechanical P.M RECORD for :MIXER Dep. Year :2025 (BY3)
main M/C | Sub.-M/c | Task Description | Task Code | Period (w) | Estimated time (min) | Weeks
 | time axis 2025-01-07 to 2025-12-30
 | time axis 2025-01-07 to 2025-12-30
الطواحين | الطاحونه الثالثه | ملئ شحم الطلمبه | 100 | 2 | 15 | bar: 2025-02-18; 2025-06-10; 2025-08-05; 2025-11-25
|  | نظافه علبه تجميع شحم بلي الدرفيل | 20 | 8 | 15
|  | ضبط الفرامل و التربيط على مسامير الكوبلن | 120 | 4 | 40
|  | ملئ كوب زيت منظم هواء الطاحونه | 20 | 2 | 10 | bar: 2025-02-18; 2025-06-10; 2025-08-05; 2025-11-25
|  | تشحيم بلى موتور الطاحونة | 30 | 12 | 30
| السير الناقل بين الطاحونه الثانيه والثالثه | نظافة و سنترة وشد وتربيط السيور | 40 | 2 | 15 | bar: 2025-02-18; 2025-06-10; 2025-08-05; 2025-11-25
|  | تشحيم البلى و الكتاين والكراسي | 30 | 2 | 40 | bar: 2025-02-18; 2025-06-10; 2025-08-05; 2025-11-25
|  | تغيير زيت الجيربوس | 10 | 48 | 30
Ahmed Mosaad