## P.M RECORD BY5
Engineering Dep.
Mechanical P.M RECORD for :MIXER Dep. Year :2025 (BY6)
main M/C | Sub.-M/c | Task Description | Task Code | Period (Weeks) | Estimated time (min) | Weeks
 | time axis 2025-01-02 to 2025-12-25
 | time axis 2025-01-02 to 2025-12-25
الباتش اوف | التانل | تشحيم البلى و كتاينة التانل | 30 | 4 | 10
|  | تزويد زيت ونظافه فلتر وحدة الهواء | 20 | 2 | 10
|  | المراجعه على بارات التانل | 210 | 2 | 30
|  | التربيط على بارات التانل | 70 | 2 | 30
| مجموعه الجربر | تزويد زيت ونظافه فلتر وحدة الهواء | 20 | 2 | 10
| مجموعه السيور العلويه | نظافة و سنترة وشد وتربيط السيور | 40 | 4 | 30
|  | تشحيم البلى | 30 | 2 | 10
|  | تغيير زيت الجيربوكسات | 10 | 48 | 60
| سير الحصيره | التربيط على بالتات سير الحصيرة | 70 | 2 | 20
|  | المراجعه على بالتات سير الحصيرة | 210 | 4 | 20
|  | تغيير زيت الجيربوكسات | 10 | 48 | 30
Ahmed Mosaad